## 17 - 0 Prosessoversikt
0 |  | D.1.1 Kontrollområde – prosess og møter før oppstart av vogn i hvert enkelt kontrollområde
Når | Hva | Innhold/ kommentar | Ansvarlig | Ansvarlig for oppfølging av saker | Deltagere | Møteform | Møteintervall | Oppfølging | Kontrollområde | ARBEIDSFLYT | Kontrollplan | Presisering | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20
seinast 20 veker før | produktavklaring/samhandlingsfase | Alle avklaringer i forbindelse med produktvalg. Der det er behov, klart for å bytte ut generisk objekt med levert objekt. | Ent | Ent | Ent/PL/RI | Samhandlingsmøte | Felles møtedag. Tilpassa entereprise- størrelse. | KXXX Beskrivelse samhandlingsfase | Før vogn i første kontrollområde i tog | IT-base saksliste kategori Kvalitet produkt Streambim arbeidsflyt produktavklaring. Drofus artikkel med statusnummer | KXXX Beskrivelse IT-base/Streambim/Drofus | 1. Produktavklaring nødvendig 2. Enkel avklaring 3. Behov for møte 4. Behov for leverandørprosjektering Status settes i samarbeid med ENT
2. enkel avklaring
Senest 18 uker før | Levrandørprosjektering | Ent | Ent | PG | [7 empty] | Levrandørprosjektering komplett ferdig til 17 uker før
17 uker før | Modell og annet grunnlag for gjeldende kontrollområde(r) distribueres tverrfaglig i PG og til/fra ENT/LEV som har prosjekteringsansvar, senest fredag. | Mandag – torsdag: PG utfører KS iht. interne sjekklister. Mandag – torsdag: PL/PL gjennomgår området og sjekker om det er særlige situasjoner med fokus på byggbarhet. Fredag: Enfaglig oppstartsmøte med PG og PL for gjeldende kontrollområde(r). PL undersøker med ENT om alle produktavklaringer er på plass, eller om noe kan påvirke prosjekteringsgrunnlaget (?). Status prosjekteringsmøte utgår og erstattes denne uken med enfaglig oppstartsmøte. Oppstartsmøtet blir grunnlaget for den tverrfaglig kontrollen av PG/PL 16 uker før. | PG | PG | PL BL etter behov | IEC | Prosjektavhengig | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe Se smartsheet 14-0 overordnet prosess | Streambim 17-0 | SJEKKLISTE RI/ARK. | PG oppretter avklaringer fra oppstartsmøte og de dokumenteres i Smart Sheet/ StreamBIM
16 uker før | Tverrfaglig kontroll av PG og ENT/LEV som har prosjekteringsansvar | Mandag – torsdag: PG utfører tverrfaglig kontroll av de gjeldende kontrollområde(r). PG oppretter avklaringer i StreamBIM og følger opp punkter fra enfaglig oppstartsmøte. Mandag – torsdag: PG oppretter tverrfaglige punkter av de gjeldende kontrollområde(r) som trenger gjennomgang/ særlig fokus i PG i Smart Sheet og gjennomgås i prosjekteringsmøte om fredagen. Mandag: PL gjennomgår punkter fra enfaglig oppstartsmøte tverrfaglig med alle PL i et BH tverrfaglig koordineringsmøte. Dette fungerer som PL tverrfaglig erfaringsoverføring og vitensdeling av de gjeldende kontrollområdene. Eventuelle saker opprettes i StreamBIM til PG dersom det er behov. (??) Fredag: Tverrfaglig prosjekteringsmøte med PL/PG for gjeldende kontrollområde(r). PGL tverrfaglig koordinator (Even Segbø) gjennomgår tverrfaglige punkter lagt inn i Smart Sheet som trenger gjennomgang/ særlig fokus i PG. | PG | PG |  | IEC | Prosjektavhengig | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe Se smartsheet 14-0 overordnet prosess | Streambim 17-0 | SJEKKLISTE RI/ARK. | Avklaringer legges ut på StreamBIM under arbeidsflyt Status prosjektering merket med tilhørende kontrollområde i tittel for saker senest fredag
15 uker før | Kommunikasjon og besvarelse av avklaringer av PG og leverandør som har prosjekteringsansvar | Start oppdatering av modell og annet arbeidsgrunnlag. ARK mottar modell fra RIAKU/RIBR, og importerer eventuelle revisjoner/endringer inn i ARK-modellen iht. revisjonslogg senest fredag. PG og ENT/LEV med prosjekteringsansvar utveksler modell og ev. annet grunnlag for gjeldende kontrollområde(r) senest fredag. Mandag – torsdag: PG følger opp og svarer ut enfaglige og tverrfaglige avklaringer/ saker for de gjeldende kontrollområde(r). Fredag: Tverrfaglig prosjekteringsmøte med PL/PG for gjeldende kontrollområde(r). | PGL/ PG | PG |  | IEC | Prosjektavhengig | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe Se smartsheet 14-0 overordnet prosess | Streambim 17-0 | SJEKKLISTE RI/ARK. | PGL tverrfaglig koordinator (Even Segbø) gjennomgår tverrfaglige punkter lagt inn i Smart Sheet som trenger gjennomgang/ særlig fokus i PG og tar status på om de er fulgt opp/avklart fra siste ukes møte.
14 Uker før | PG leverer modell og øvrig arbeidsunderlag PL | Modell og øvrig arbeidsunderlag skal være ferdig tverrfaglig koordinert av PG på dette tidspunktet. Produktavklaringer skal være ferdige og dette skal være tilstrekkelig justert i arbeidsunderlaget. | PGL/PG | PL |  | Overlevering |  | 17-0 overordnet prosess ITBASE saker inn i saksliste for kontrollområdegruppe | kontrollområdegruppe |  |  | Sjekklister utarbeides i smartsheet (eller lignede verktøy) 14-0 overordnet prosess
13 uker før | Overføringsmøte | 1. Stikkontroll på PGs sjekklister. 2. PG rapporterer avvik 3. Er tidligere feil/ mangler (sbim/itbase saker)rettet i KO i påløpende 13 ukerskontroll 4. Spesielle områder eller installasjoner/ problemområder som trenger ekstra fokusområde. 5. Endret byggerekkefølge | PL | PL | PG/PL | Overleveringsmøte. Møte pr. kontrakt pr. kontollområdegruppe. | prosjektavhengig 1-3 uker | 17-0 overordnet prosess ITBASE saker inn i saksliste for kontrollområdegruppe | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell. | Sjekkliste 17-0. | Sjekkliste 17-0 MÅ KOORDINERAST MED SJEKKLISTE RI/ARK.
13 uker før | PL kvalitetssikrer arbeidsunderlaget og tilbakemelder til PG. | 13 ukers kontroll gjennomføres ihht tilbakmeldinger fra overføringsmøte. | PL | PL |  | Kontroll |  | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste | Sjekkliste 17-0. | MÅ KOORDINERAST MED SJEKKLISTE RI/ARK.
12 uker før | PG leverer modell og øvrig arbeidsunderlag til ENT. | Entreprenørene starter digital befaring i modellen og gjennomgang av alt underlag med fokus på geometri og funksjon. Har entreprenør tilstrekkelig arbeidsgrunnlag til å kunne bygge | PG | PL |  | Overlevering |  | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste | Sjekkliste 17-0. | Alt arbeidsgrunnlag skal vere tilgjengelig i Streambim
| ENT starter sin kvalitetsgjennomgang av mottatt underlag. | I forbindelse med denne leveransen skal ENT ha gjennomført en intern byggbarhetskontroll basert på mottatt produksjonsgrunnlag. | ENT | PL |  | Kontroll |  | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste |  | Viser til punkt 21.1 j.f NS8405
11 uker før | ENT leverer sine tilbakemeldinger. | Tilbakemeldinger leveres som BCF-rapport. I tillegg leveres evt. kommentarer til 2D-tegninger og øvrig arbeidsunderlag. | ENT | PL |  | Overlevering |  | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste
10 uker før | Overføringsmøte | - I forbindelse med dette møtet skal BL gjøre seg kjent med tilgjengelige arbeidsgrunnlaget for kontrollområdet 1. Gå igjennom fokusområder i KO 2. Gjennomgang av Sbim saker fra 13 ukerskontoll og 11 uker entreprenørenes tilbakemelding og beslutninger. 3. Spesielle områder eller installasjoner/ problemområder som trenger ekstra fokusområde 4. Gjennomgang av arbeidsgrunnlag | PL | PL | BL/PL | Møte pr. kontrakt pr. kontollområdegruppe | prosjektavhengig 1-3 uker | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste | Sjekkliste 17-0. | Alle tidligere åpne saker i 14-0 arbeidsflyt i sbim, skal være avklart og lukket.
8 uker før | PG leverer modell og øvrig arbeidsunderlag til ENT/BH basert på innspill fra entreprenør/BH | Model låst, omprosjektering skal ikke forekomme | PG | PL |  | Overlevering |  | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell IT-base saksliste
7 uker før | Enfaglig oppstartsmøte kontrollområde. | 1. Endelig arbeidsgrunnlag mottatt, modell låst 2. Gjennomgang av revisjonslogg 3. Uavklarte/avklarte. Sjekk mot forhold i 14-0 arbeidsflyt. 4. Spesielt krevende forhold i området 5. Liste over LLI for området. Siste kontroll på at varer er bestilt 6. Bemanning avklart 7. Spesielle forhold SHA, kartlegge nødvendige SJA | Ent/ BL | Alle deltagere | Enfaglig: PL, Ent, Bas, BL | Møte pr. kontrakt pr. kontollområdegruppe | Avhengig av størrelse på kontrollområde- gruppe og vogngruppe | 17-0 overordnet prosess IT-base Saksliste for kontraktsmessige avklaringer | Kontrollområdegruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell | SJEKKLISTE 17-0. Streambim | Møteraferat legges inn i saksliste itbase/Streambim
6 uker før | Utkikksmøte 6-1 Tverrfaglig produksjonsplanlegging Møtet slås evt. sammen med digital befaring, se forrige punkt. | Tverrfaglig utkikksmøte tar for seg produksjonsplanlegging frem mot oppstart i kontrollområdet, basert på tilbakemdinger fra enfaglig utkikksmøte Gjennomføring av møtet: 1. Digital befaring i modellen 2. Streambim KS 14-0 hovedmodell. gjennomgang av punkt som skal inn i jobbpakke 3. Detaljert gjennomgang av fremdrift og rekkefølge i kontrollområdet, koordinering med andre ENT 4. Spesielle forhold SHA. Kartlegge nødvendig SJA informere | BL | Alle deltagere | Vogneier, bas, BL, PG. PL, ENT | Møte pr. kontrakt pr. kontollområdegruppe og vogngruppe | Avhengig av størrelse på kontrollområde- gruppe og vogngruppe | 17-0 overordnet prosess | Kontrollområdegruppe, vogngruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell | Sjekkliste 17-0. | Forberedelser til møtet: 1. Prosjektleder ENT påser at rette formenn/baser/vogneiere er godt forberedt og stiller i møtet, dette inkluderer også UE sine formenn/baser/vogneiere 2. Møtedeltakerne skal gjøre seg kjent md nødvendig underlag og utfordringer 3. Prosjektleder må påse at alle har kunnskap om fremdriftsplanen og prinsippene for takting. Møteraferat legges inn i saksliste itbase/Streambim
6 uker før | Utkikksmøte 6-1 Enfaglig produksjonsplanlegging Møtet slås evt. sammen med digital befaring, se forrige punkt. | Utkikksmøte tar for seg produksjonsplanlegging frem mot oppstart i kontrollområdet. Gjennomføring av møtet: 1. Streambim KS 14-0 hovedmodell. 2. Gjennomgang av punkt som skal inn i jobbpakke 3. Gjennomgang av revisjonslogg 4. Innlegging av FDV for kontrollområdet 5. Detaljert gjennomgang av fremdrift. Kartlegge avvik fra taktplanen og rekkefølge, koordinering med andre ENT 6. Mannskapsplaner, og kartlegge utfordringer i kontrollområder 7. Gjennomgang av vogneiere og deres oppgaver 8. ENT bekrefter at leveransene er lagt inn i Myloc, evt.l leveranser som krever tiltak 9. Spesielle forhold SHA. Kartlegge nødvendig SJA | BL | Alle deltagere | Vogneier, bas, BL, PG. PL, ENT | Møte pr. kontrakt pr. kontollområdegruppe og vogngruppe | Avhengig av størrelse på kontrollområde- gruppe og vogngruppe | 17-0 overordnet prosess | Kontrollområdegruppe, vogngruppe | Streambim KS 14-0 Hovedmodell | Sjekkliste 17-0. | Forberedelser til møtet: 1. Prosjektleder ENT påser at rette formenn/baser/vogneiere er godt forberedt og stiller i møtet, dette inkluderer også UE sine formenn/baser/vogneiere 2. Møtedeltakerne skal gjøre seg kjent md nødvendig underlag og utfordringer 3. Prosjektleder må påse at alle har kunnskap om fremdriftsplanen og prinsippene for takting. Møteraferat legges inn i saksliste itbase/Streambim
3-0 uker før | FDV | PG-kontroll FDV | PG | BH |  | Kontroll |  | 17-0 overordnet prosess |  | dRofus | Sjekkliste 17-0.
3-0 uker før | Basmøter. enfaglig | 1. Arbeidsunderlag klart? Er alle saker/avklaringer i sbim/ itbase lukket. 2. ENT presenterer sjekklister og jobbpakker for nye arbeider og reviderte sjekklister/ jobbpakker som starter de 4 neste ukene og dokumentkontroll basert på stikkprøve. (Tidligere saker/ beslutninger, punkter fra revisjonslogg som må synligjøres i jobbpakke.) - Er tidligere avvik tatt med i sjekkliste/jobbpakke? 3. Vurderinger vedr. logistikk (varer bestilt, f.eks. liftbruk, inntransport, lagerområde etablert og formidlet til logistikkpatruljen). 4. Er vogneier registrert/ oppdatert i smartsheet 5. Avtale KS fokusområde tilpassa kontrollområdegruppe og vogner Planlagte kontroller ENT og BL kommende vogngruppe. Avtale hvilke kontroller og kvalitetsbefaringer som skal utføres sammen. 6. Utførte kontroller og trender siste periode - avvik læring, evaluere og lære av suksesser og gjentagende feil. Presentere målinger 7. Saker som skal tas inn i tverrfaglig 3 ukersmøte. 8. Innlegging av FDV for kontrollområdet ferdig | BL | Alle deltagere | Vogneier, BL, PL ENT | Møte pr kontrakter pr. kontollområdegruppe og vogngruppe. 3 - 6 uker fram | Avhengig av størrelse på kontrollområde- gruppe og vogngruppe | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe. Vogngruppe 3 uker frem. | Streambim KS 14-0 Hovedmodell. Saksliste IT-base Jobbpakker | Sjekkliste 17-0. | ser 3-6 uker frem i tid. Holdes med alle basene i kontrollområdet, samt vogneiere. 4D, visuell planlegging og digital befaring i modell benyttes i møtene. Her tilpasses fremdriftsplanen ved behov. Møteraferat legges inn i saksliste itbase/Streambim
3-0 uker før | Basmøter tverrfaglig | 1. Avstemmer produksjonsplan – er foregående arbeider på plan, evt. å iverksette tiltak. 2. Planlegge montasjerekkefølge om uklarheter. 3. gjennomgang av jobbpakker for tverrfaglig forhold | BL | Alle deltagere | Vogneier, BL, PL ENT | Møte pr kontrakter pr. kontollområdegruppe og vogngruppe. 3 - 6 uker fram | Avhengig av størrelse på kontrollområde- gruppe og vogngruppe | 17-0 overordnet prosess | kontrollområdegruppe. Vogngruppe 3 uker frem. | Streambim KS 14-0 Hovedmodell. Saksliste IT-base Jobbpakker | Sjekkliste 17-0. | Ser 3 uker frem i tid. Holdes med alle basene i kontrollområdet, samt vogneiere. 4D, visuell planlegging og digital befaring i modell benyttes i møtene. Her tilpasses fremdriftsplanen ved behov. Møteraferat legges inn i saksliste itbase/Streambim
2-0 uker før | FDV | PL-kontroll FDV | PL | BH |  |  |  | 17-0 overordnet prosess |  | drofus | Sjekkliste 17-0.
Daglig | Morgenmøter BL | BL har egne 15 min morgenmøter og evt. interne planleggingsmøter (07.00-09.00). BL skal gjennomføre morgenmøter i egne LEAN tavler, der enn registrerer: - hvem som er tilstede, - Status fremdrift (for sine entrepriser) Målinger - Status kvalitet (Her vurderes bla omfang av kvalitetsbefaringer) Målinger - Gule saker som ikke er lukket til frist - Oppfølging av røde saker fra byggeplass/ Sbim saker - Oppfølging av Sbim saker - Status sjekkliste for egen entreprise - Suksesskriterier - Informasjon gjennomgås. - mm.. | BH/BL | BL | Alle BL | Tavlemøte | Daglig | Smartsheet |  | Smartsheet LEAN tavle BL
Daglig | Kvalitetsbefaring | Byggeledelsen skal utarbeide felles kontrollplaner for gjennomføring av egne kontroller av kontraktarbeidene. Byggeledelsen skal gjennomføre regelmessige kontroller av alle utførte arbeider, og skal kontrollere at teknisk og håndverksmessig utførelse av arbeidene er i henhold til tegninger, beskrivelser, spesifikasjoner, beskrevne toleranseklasser samt krav fra offentlige myndigheter. Dette gjelder spesielt arbeider og konstruksjoner som lukkes, herunder alle typer grunnarbeider som ikke kan inspiseres senere. | BH/BL | BL | BL.PL ved behov | BL.PL ved behov |  |  | kontrollområde. | Streambim KS Byggherre alle fag | Sjekkliste
Daglig | Tavlemøter | ENT rapporterer status på kvalitet, SHA, RTB, fremdrift og bemanning for hvert enkelt kontrollområde. Det skal også være fokus på planlegging og evaluering i møtene, finn rotårsaken i de tilfellene det har gått galt eller noe kan bedres, og gjør noe med det. Varer ca. 15 min. | BH/BL | Alle deltagere | BH/BL. Vogneier og evt. bas. PL ENT ved behov. | daglige møter pr. kontrollområde |  |  | kontrollområdegruppe, vogn | tavle kontrollområde
Fredager | Tilkomstbefaring (ved avslutning og oppstart av arbeider i ett kontrollområde) | Vogneier (og evt. bas) som arbeider i ett kontrollområde og vogneier (og evt. bas) som skal overta kontrollområdet møtes for gjennomgang, kontroll og overlevering av området. ENT overtar fullt ansvar for området, f.eks. for RTB og skader som ikke blir protokollført i møtet. | ENT/Vogneieren som skal overta området | Alle deltagere | Vogneier som skal inn i området, BL |  |  | smartsheet Tilkomstbefaring | kontrollområde vogn til vogn | smartsheet Tilkomstbefaring?? |  | Vogner som dannnar arbeidsgrunnlag for andre enn nærmaste påfyljande vogn må kartleggast
Ukentlig | «God oppstart»: | ENT skal gjøre nødvendige forberedelser og fylle ut sjekkliste for «god oppstart» i god tid før oppstart i ett kontrollområde. Stikkord: logistikk, leveranser, varer inntransportert, bemanning avklart, arbeidere kjent med arbeidsunderlag osv GOD OPPSTART Sju forutsetninger for en god oppstart: 1. Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig 2. Foregående arbeid skal være avsluttet før nytt starter 3. Mannskap skal være tilgjengelige 4. Materialer skal være tilgjengelige 5. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig 6. Alt utstyr og for å utføre jobben skal være på plass 7. Andre ytre forhold skal være i orden, f.eks. HMS | Vogneier hos ENT |  | ENT, BL av og til |  |  |  | kontrollområde , vogn | God oppstart startar med avklaring av LLI, produktavklaring og fyljer prosess heilt fram til fysisk oppstart. Bør inn i KS14-0?
Ukentlig | Logistikkmøter | Ref. kap. om logistikk i C.1.1. | Logistikksjef | BL | Logistikkansvarlige, BL og PL |  |  |  | kontrollområde , vogn
Daglig | Operative logistikkmøter | Det legges opp til korte daglige logistikkmøter på operativt nivå. Disse møtene skal ha fokus på hva som har skjedd det siste døgnet, og hva som skal skje i kommende døgn | Logistikksjef |  | Logistikk ansvarlige og logistikkp atrulje |  |  |  | kontrollområde , vogn
Daglig | Morgenmøter ENT og evt. interne planleggingsmøter | ENT har egne morgenmøter og evt. interne planleggingsmøter (07.00-09.00). ENT skal gjennomføre morgenmøter ved takttavlene der enn registrerer hvem som er tilstede, gjennomgang av oppgaver, jobbpakker, utfordringer, suksesskriterier, informasjon mm gjennomgås. | ENT (PL/bas) | Ent | Alle arbeidere |  |  |  | kontrollområde , vogn
Ukentlig | Kvalitetsbefaringer og utbedring av avvik | ENT skal gjennomføre tilstrekkelig med kvalitetsbefaringer i løpet av en taktuke, slik at alle avvik blir lukket inneværende uker. BL deltar også på kvalitetsbefaringer sammen med ENT for å enes om nivå. Dette er spesielt viktig i de første vognene for å sette standard og luke bort gjentakende feil. Se også C.1.4 Krav til systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring for mer informasjon om kvalitetsoppfølging. | PL ENT |  | ENT/BL |  |  |  | kontrollområde , vogn