SHA-PLAN

Prosjekt: 		1001003 Kunstgressbane (Ramstad skole)

Byggherre: 		Bærum kommune Eiendom

Byggeplass: 		Høvikveien 30, 1363 Høvik

| Rev. | Revisjonen gjelder | Dato | Utarbeidet av | Godkjent av |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opprettelse av SHA-plan | 14.12.2022 | LTS | SH |

Om SHA-planen

Formålet med denne SHA-planen er å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer i forbindelse med utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø har vært en integrert og løpende del av arbeidet gjennom hele prosjektforløpet. SHA-planen oppsummerer resterende SHA risikoforhold fra prosjekteringsarbeidet med tilhørende spesifikke tiltak for å legge til rette forsikre og gode arbeidsforhold.

SHA-planen presenterer særskilte risikoforhold i forbindelse med prosjektets utførelsesfase, som er avdekket under planlegging og prosjektering. Dette er SHA risikoforhold som ikke er fjernet i prosjekteringsarbeidet, alternativt avdekket og inkludert i løpet av gjennomføring av prosjektet.

Dette dokumentet er å betrakte som SHA-planens administrative del. SHA-planens administrative del inneholder oppsummeringer av prosjektets SHA risikoforhold, spesifikke tiltak og tidsplaner. For detaljert informasjon, henvises til SHA-planens vedlegg. Dette dokumentet skal på lik linje med planens vedlegg være levende dokumenter gjennom hele prosjektforløpet.

Kort informasjon om prosjektet

Det skal etableres en miljøriktig 5’er-kunstgressbane på idrettsområdet på Ramstad skole. Kunstgressbanen som skal etableres skal ha en spilleflate på 50x30 meter. Sikkerhetssonen skal dekkes med kunstgress og asfalt, slik at det totale arealet for denne delen av prosjektet er 56x36 meter. Det skal ikke etableres undervarme, men prosjektet skal innhente opsjonspris på etablering av belysning av banen (4 stolper). Det skal velges nedbrytbare organiske produkter der det er mulig, og det skal ikke benyttes gummigranulat.

Skolen er full i drift, og anleggsplassen må sikres, og all transport til og fra byggeplassen må utføres forsvarlig.

Høyspent traseen går langsmed banen i luftstrekk, denne må hensyntas ved arbeider i nærheten av linjen..

Underlaget består i dag av en idrettsflate med gress og gammel asfalt som skal fjernes og kjøres bort. Mot vest er det fjell i dagen som må pigges/sprenges for å ivareta krav til banestørrelse og overvannshåndtering.

Anleggsområdet er beliggende på skolens friområde, men det er privat bebyggelse i randsonene som må hensyntas i forhold til støy og støv.

Adkomst skal være via Dragveien og Ramstadåsveien, nødvendige kjøre- og gravetillatelser må innhentes.

Riggområdet er foreslått sør for banen i et område med gress og trær. Vegetasjon skal hensyntas i byggeperioden og det skal utarbeides riggplan som angir mer nøyaktig plassering av trær som kan komme i konflikt med midlertidig anleggsvei og riggområde og hvordan disse skal beskyttes.

Byggherrens rollefordeling og entrepriseform

Organisasjonskart for prosjektet, entrepriseform samt beskrivelse av roller og ansvar for SHA er beskrevet under. Det til enhver tid gjeldende organisasjonskartet, skal være tilgjengelig på prosjektets prosjekthotell samt på HMS-tavlen på byggeplassen, ref. pkt. 6.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Organisering og rollefordeling i henhold til Byggherreforskriften er vist nedenfor.

Rød skrift = rolle iht byggherreforskriften

Blå tekst = entrepriseforhold

Bærum kommune Eiendom
Prosjekteier (PE)

Torstein Aas

Byggherre

Sort tekst = Navn på firma eller person

Bærum kommune Eiendom
Prosjektleder (PL)

Sheida Hooshmandi

Byggherre

Bærum kommune Eiendom

Liv Takle Stensaker 
Koordinator i prosjektering (KP)

Bærum kommune Eiendom

Liv Takle Stensaker
Koordinator i utførelse (KU)

Firma v/navn

Totalentreprenør

Prosjektleder: NN

HMS-fagansvarlig: NN

HMS-ressurs (på byggeplassen): NN
HVO: NN

Arbeidsgiver (Hovedbedrift)

Firma v/navn 
Anleggsleder
NN

Firma v/navn 
Prosjekteringsleder 
NN

Prosjekteringsgruppe 
Arkitekt: Firma v/navn

Bygg: Firma v/navn

VVS: Firma v/navn

Elektro: Firma v/navn

Prosjekterende

Firma v/navn 
Underentreprenør prefab.

Prosjekterende Arbeidsgiver 
NN

Firma v/navn 
Underentreprenør

Arbeidsgiver

Firma v/navn 
Underentreprenør

Arbeidsgiver

Firma v/navn 
Underentreprenør

Enkeltpersonforetak

Spesifikke tiltak

4.1 	Prosjektspesifikke tiltak

I planleggings- og prosjekteringsfasen har det blitt gjennomført risikovurderinger som grunnlag for SHA risikohåndtering knyttet til prosjektets operasjoner og aktiviteter. Oversikt over kjente gjenværende risikoforhold (SHA restrisiko) med beskrivelse av tilhørende, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, er gjengitt i tabellen under.

Alle risikobeskrivelser og spesifikke tiltak skal bearbeides, inkluderes i tilpasset internkontroll for prosjektet (HMS-plan) og iverksettes av entreprenør for å unngå uakseptabel risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Det presiseres at forholdene som er listet i tabellen under er SHA risikoforhold som gjelder for akkurat dette prosjektet/kontrakten, og som antas å gå ut over entreprenørens eksisterende HMS internkontroll. Kjent og gjentagende risiko som er «vanlig» i bygge- og anleggsprosjekter, er ikke med i denne oversikten, da det er forhold som den enkelte entreprenør / arbeidsgiver skal håndtere som del av egen internkontroll.

| Nr. | Aktivitet / farekilde | Uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedokument | Ansvarlig for tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Aktivitet eller farekilde som kan medføre uønskede hendelser | Hendelse eller tilstand som kan medføre uønskede konsekvenser for sikkerhet, helse og/eller arbeidsmiljø | Beskrivelse av spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner som ut fra stedlige forhold, arkitektoniske eller tekniske løsninger er vurdert å inneha uakseptabel risiko og som ikke ivaretas av forskriftskrav og normal arbeidsinstruks. | Eksempler: - Beskrivelse - Tegninger - Riveplaner - Geotekniske rapporter - Risikovurderinger - Risikoregister - Risikonotat | Eksempel: Entreprenør |
| 1 | Mangelfull sikring av byggeplass | 3.part får tilgang på byggeplass | Området rundt bygg skal sikres med byggegjerder. Adgang skal skje gjennom låsbar port eller rondell. | Riggplan | Ent. |
| 2 | Inn- og uttransport rundt skole og barn | påkjørsel, klemskade | Hjelpemann ved rygging, god sikring og skilting | Riggplan, situasjonsplan | Ent. |
| 3 | Heising av lysmaster | Arbeid i høyden Fallende gjenstander Konflikt med høyspentlinje | Egen prosedyre utarbeides av leverandør. | Risikoregister | Ent. |
| 4 | Mangelfull sikring av arbeid nær høyspenningsledninger | Strømoverføring, fare for liv og helse | Ved anleggsarbeid (bruk av kran eller annet i høyden) innenfor sikkerhetssonen på 30 meter fra senter linje, så må leder for sikkerhet (LFS) være til stede under disse arbeidene for å vurdere og iverksette sikkerhetstiltak. | Risikoregister | Ent. |
| 5 | Graving utenfor anleggsområdet med grøfter til tilkobling av strøm | Uønskede konflikter med brukere av skolens områder | Midlertidig avsperring, merking, vakthold | Risikoregister | Ent. |
| 6 | Søl utenfor anleggsområdet | Støvplager på skole og nabolag | Vasking av asfalt på veier ved behov | Risikoregister | Ent. |

Den enkelte entreprenør/arbeidsgiver skal gjennomføre egne risikovurderinger for de aktiviteter de selv er ansvarlige for, i henhold til internkontrollforskriften. Relevante SHA risikoforhold og tilhørende spesifikke tiltak, skal inkluderes i arbeidsgivers risikovurderinger og HMS risikostyring.

De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger og SHA risikostyringsprosessen, som byggherren og de prosjekterende har gjennomført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dersom de utførende arbeidsgiverne og enmannsbedriftene avdekker ytterligere prosjektspesifikke risikoforhold, skal de informere byggherren om disse uten unødig opphold, slik at disse innarbeides i SHA risikoregisteret som grunnlag for oppdatert SHA-plan.

Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende. Det skal alltid vurderes om også andre risikoforhold kan knyttes til prosjektgjennomføringen. Det skal også for disse vurderes om spesifikke tiltak kan gjøres for å eliminere / redusere risikoen.

Byggherrens koordinering vil ta utgangpunkt i prioriterte SHA risikoforhold og effekten av de tilhørende, spesifikke tiltakene.

4.2	Grensesnitt med mulige konsekvenser for SHA

Byggherrens koordinering vil inkludere SHA risikoforhold i prioriterte grensesnitt og effekten av tilhørende, spesifikke tiltak.

Fremdriftsplan

5.1	Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler)

Byggherren har utarbeidet fremdriftsplan for prosjektet, som er basert på kunnskap fra planleggings- og prosjekteringsarbeidet. Tabellen under beskriver overordnet de viktigste milepælene med overordnet angivelse av tid og sted for sentrale arbeidsoperasjoner i prosjektet, samt estimert ferdigstillelsesdato for delleveransene.

Tid til gjennomføring av alle aktiviteter og operasjoner er inkludert som risikodrivende faktor i prosjektets SHA risikovurderinger og risikostyringsprosess. Framdriftsplanen bygger dermed på risikovurderinger knyttet til konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Gitt at det ikke er uakseptable SHA risikoforhold i det oppdaterte risikoregisteret, så anser byggherren at det er tid nok til sikker gjennomføring av alle aktiviteter og operasjoner i prosjektet.

| Nr. | Milepæl og arbeidsoperasjoner | Tid, sted og ferdigstillelse | Koordineringsbehov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart | 17.04.2023 |  |
|  | (Delmål, viktige milepæler og sentrale arbeidsoperasjoner) |  |  |
|  | Ferdigstillelse | Til skolestart august 2023 |  |
|  | Overtakelse fra entreprenør | Etter godkjente tester av kunstgressbanen og eventuell innregulering av lysanlegget |  |

5.2	Detaljert fremdriftsplan

Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger en oppdatert og detaljert fremdriftsplan (produksjonsplan) som viser hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres når og at det er avsatt tilstrekkelig med tid til hele operasjonen. Fremdriftsplan må også synliggjøre samtidighet og risikoforhold ved arbeidsoperasjonene. Fra fremdriftsplanen skal det være mulig å identifisere de enkelte hovedarbeidsoperasjoner, slik at det kan vurderes om grensesnitt skaper risiko, hvilke typer arbeidsoperasjoner som krever tiltak for å ta ned risiko, og om det er behov for koordinering.

Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det alltid vurderes om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område etc. Operasjoner og aktiviteter som krever spesifikke tiltak som angitt i byggherrens risikobeskrivelser, skal fremkomme i entreprenørens fremdriftsplan; herunder i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene skal iverksettes. Entreprenøren skal informere byggherren dersom endring av detaljert fremdriftsplan får konsekvenser for overordnet fremdrift.

SHA-planen må gjennomgås og eventuelt oppdateres dersom endringer i fremdriftsplanen får konsekvenser for risikobildet i prosjektet, jf. kap. 6 Rutine for håndtering av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen.

Den til enhver tid gjeldende detaljerte fremdriftsplanen skal være tilgjengelig på prosjektets prosjekthotell i tillegg til at den skal slås opp på HMS-tavlen på byggeplassen.

Rutine for behandling av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen

SHA-planen skal endres ved forhold som har betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. I henhold til byggherreforskriften skal SHA-planen oppdateres ved;

- Endringer i SHA-organisering og rollefordeling; både byggherrens og entreprenørens organisering

- Endringer i eksisterende- eller nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak

- Endringer i fremdriftsplan; spesielt forhold som har betydning for koordinering av arbeidsoperasjoner mellom de ulike arbeidsgiverne på byggeplassen

- Endring av rutiner for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen.

Alle endringer, både de som initieres av byggherre og de som initieres av arbeidsgiver og enmannsbedrifter, skal være gjenstand for vurdering av eventuelle konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av SHA-planen i henhold til byggherreforskriftens krav. Løpende oppdateringer/endringer gjøres enten i SHA-planen eller i planens vedlegg. Endringer i SHA-plan skal gjøres kjent ved at revidert SHA-plan distribueres til alle som omfattes av planen.

Entreprenøren er ansvarlig for å bidra med relevant informasjon til byggherre, slik at SHA-plan med vedlegg blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert. Entreprenør skal uten ugrunnet opphold informere byggherren om eventuelle behov for endring av SHA-planen. Endringsforslagene skal inkludere forlag til løsninger. Byggherren vil vurdere og innarbeide disse endringene i SHA-planen.

Den enkelte entreprenør er videre ansvarlig for å sikre at relevante krav gitt i dette dokumentet videreføres til eventuelle underentreprenører. På samme måte skal byggherren informeres om uforutsette risikoforhold hvor det er behov for endring av SHA-plan.

Byggherren og alle arbeidsgivere under kontrakten er ansvarlig for å sikre at alle involverte har tilstrekkelig kunnskap om SHA-planens innhold, samt felles forståelse for hva endringer av SHA-planen vil innebære.

Utførende og prosjekterende har ansvar for å informere om forhold som medfører endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i dialog og samhandling for å sikre akseptabel sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Gjeldende SHA-plan med vedlegg skal til enhver tid foreligge på prosjektets prosjekthotell, og være tilgjengelig for alle aktørene i prosjektet, ref. pkt. 3. Publisering av endringer i SHA-plan skal varsles entreprenøren (kontraktsparten), som er ansvarlig for å videreformidle endringer i planen til sine underentreprenører /leverandører.

Den til enhver tid gjeldende SHA-plan skal også være tilgjengelig på HMS-tavler på byggeplassen. Entreprenøren (kontraktsparten) er ansvarlig for at HMS-tavlene er oppdaterte.

Vedlegg

SHA-risikoregister

Revisjonsloggen under skal ikke inngå i den endelige signerte avtalen.

Revisjonslogg:

| Revisjon: | Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent dato | Godkjent av | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.00 |  |  |  | Kristian Falkenberg | Ref. Dok. nr. Fb2.2 |
| 10.0 | Ragnhild Holtan | Anders Mjaaland | 17.12.2021 | Siw Anethe Rinker | Oppdatert og forenklet mal for SHA-planens administrative del. Fokus primært på krav gitt i BHF. Øvrige krav fra tidligere versjon er vurdert og noen av kravene er tatt inn i ny oppdatert oppdragsbeskrivelse (NS8407). Denne malen skal brukes i prosjekter som inngår kontrakt fra og med januar 2022. Mal erstatter også tidligere dokument “SHA-plan mini”. |
| 11.00 | Ragnhild Holtan | Siw Anethe Rinker | 24.05.2022 | Siw Anethe Rinker | Oppdatert etter oppdatering av styrende SHA-dokumenter i styringssystemet. Enkelte endringer i tråd med revidert byggherreforskrift. |