## 0. Bruk av SHA-register
INTRODUKSJON KNYTTET TIL BRUK AV SHA RISIKOREGISTERET: Dette SHA risikoregisteret er knyttet til det konkrete bygge- og anleggsprosjektet og skal følge prosjektet fra oppstart (konseptfasen) og frem til overlevering av byggeriet fra Byggherre til Eiendom Drift og Forvaltning (avslutningsfasen). Det vises i den forbindelse til systembeskrivelsen for SHA som beskriver hvordan Bærum kommune Eiendom til en hver tid ivaretar krav og retningslinjer i byggherreforskriften i styringssystemet. Dette risikoregisteret er et sentralt verktøy for å vise hvordan BK Eiendom som Byggherre kartlegger og vurderer risikoforhold som har betydning for det byggeprosjektet som skal gjennomføres. Byggherren ved prosjektleder er sammen med koordinator i prosjektering og koordinator i utførelse ansvarlig for at SHA risikoforhold identifiseres, vurderes og dokumenteres fra oppstart av konseptfasen og frem til bygherren har identifisert de prosjektspesifikke risikforholdene som skal inn i konkurransegrunnlaget, ref. BHF §6. Etter at kontrakt er inngått med entreprenør skal oppdatering av de prosjektspesifikke risikforholdene gjøres som anvist i mal for SHA-plan. Når byggeriet skal overlevers Eiendom Drift og Forvaltning er byggherren ved prosjektleder ansvarlig for å identifisere, vurdere og dokumentere eventuelle spesifikke SHA-risikoforhold som Drift og Forvalting må kjenne til ved overtakelse av bygget. Risikoforhold vurdert som gule skal holdes under oppsyn. Tiltak skal vurderes etter en kost/nytte vurdering. For risikforhold vurdert som oransj skal tiltak gjennomføres etter en kost/nytte vurdering. Tiltak skal gjennomføres for risikoforhold vurdert med en faregrad rød. Fane 1. Risiko konseptfase: Dersom det er flere konsepter som skal aktuelle, skal hver av de vurdereres og plasseres på kritikalitetsskala (risikonivå vurdert fra 1 - 4) Fane 7. Risikobilder: Her vises risikomatrise samt angivelse av ulik type sannsynlighet og konsekvens. Fane 8. BHF §8 arbeidsoperasjoner: Her vises det til arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte ift liv og helse og hvor det bør vurderes å beskrive spesifikke tiltak. Fane 9. Oversikt analyser gjennomført: Her bes prosjektet legge inn oversikt over gjennomførte risikovurderinger.

## 1. Analyseobjektet
BESKRIVELSE AV HVA SOM SKAL REALISERES (ANALYSEOBJEKTET)
Generell info (Prosjektnr, delprosjektnr m.m)
Prosjektnummer 1001003 Ramstad kunstgressbane
Milepælsplan (tidspunkt for beslutninger)
Konsepter / løsninger / kjente aktiviteter (liste med hovedaktiviteter)
1. Planlegging
2. Konkurranse
3. Byggesøknad
4. Bygging / etablering av kunstgressbanen
Fysisk arbeidsområde
Ballflate ved Ramstad skole
Grensesnitt med konsekvenser for…
Byggeplass på skoleområde når skolen er i drift, transport ut og inn fra anleggsområdet
Arbeider nær høyspentledning luftlinje
Forutsetninger og avgrensninger for risikovurderinger

## 2. Risiko konseptfase
Fareidentifikasjon i konseptfasen
Prosjekt nr. /-navn: 1001003 Kunstgressbane Ramstad skole
Dato utført fareidentifikasjon: 14.12.22
Deltakere: Sheida Hooshmandi, Liv Takle Stensaker
Alternativer (hvis ulike konsept vurderes) | Fare ID nr. | Risikodrivende forhold som kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø | Arbeidsomfang / -aktiviteter som må vurderes i konseptfasen | Nærmere beskrivelse av fare. Hva kan gå galt? Vurdering av faren. Kan faren reduseres? | Referansedokument For eksempel utredninger gjennomført eller andre vurderinger som er fremskaffet i konseptfasen | Kritikalitet Score (1-4) | Risikoreduserende tiltak / forutsetninger | Vekting (1-4) Vurdere de ulike identifiserte risikoforhold i forhold til hverandre
Elementene under er eksempeler på risikodrivende faktorer. Legg til / ta vekk ved behov.
| 1 | SHA organiseringen av prosjektet (ressursbehov)
| 2 | Topografiske forhold Forhold som kan være aktuelt å vurdere er for eksempel værutsatthet, flom/overvann, ras samt farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold)? | Flomvei | Vann kan skylle vekk uferdig konstruksjon |  | 1
| 3 | Tomteforhold Tikomst, plassforhold på rigg-, lager- eller arbeidsområder; Vurder om areal må avsettes i offentlige arealplaner (anleggsveger, beredskapsplass, riggbehov tunnel etc.) | God tilkomst fra offentlig vei
| 4 | Grunnforhold, områdestabilitet m.m Vurder for eksempel geotekniske og geologiske forhold som bergkvalitet/svakhetssoner, forekomst av leire, grunnvann, fare for steinras, ioniserende stråling, radon etc. Vekselvirkning anleggsgjennomføring/maskiner og området | Stabile grunnforhold
| 5 | Gjennomføringsstrategi, kontraktsstrategi, entrepriseform Utbyggingrekkefølge, samtidighet, tilgrensede kontrakter/tiltak, andre risikoforhold? | Enkelt prosjekt
| 6 | Omgivelser - grensesnitt mot 3. person Nærhet til annen virksomhet, tilstøtende prosjekter eller 3. person. Beredskap for byggeplass/anleggsområde (Vurder naboer/interessenter, adkomst, 3. part) Foregår det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som det må tas hensyn til? F.eks. jernbane i drift, trafikkerte veier, skoler, barnehager, industri, andre prosjekter i samme område. Vurder om det er forhold i omgivelsene som kan utgjøre en fare for bygge- eller anleggsarbeidene. | Skole i full drift | Det kan oppstå konflikter mellom lastebiler /anleggsmaskiner og 3.person |  | 3
| 7 | Tidsaspektet Er det satt av tilstrekkelig med tid til gjennomføring av de ulike fasene / aktiviteter innenfor hver enkelt fase?
8
9
Note on H8: Siw Anethe Rinker: Legg inn tall fra 1 til 4. Cellen får automatisk farge iht kritikalitet.

## 3. Konsept risiko oppsummert
Konsept (hvis flere alternativ er utredet) | Beskrivelse av konsept | Vurdering Kritikalitet
|  | Lav (1) | Moderat (2) | Høy (3) | Kritisk (4)
01
02
03
SHA risikodrivere (eksempler)
ID | Risikodrivende faktor | Argumentasjon | Tiltak / forutsetninger
1 | PLASSFORHOLD | God plass riggområde ved… Stedvis lav ledning ved... | Forutsetning: Spenningsløs ledning under arbeidet. Tiltak: Søke utkobling av eksisterende ledning ved planlagt riggområde.
2 | TID | Tid til gjennomføring av aktiviteter grunnarbeider
3 | TID | Tid til gjennomføring av aktiviteter fasade
4 | SAMTIDIGHET
5 | ARBEID I HØYDEN
6 | RESSURSBEHOV
7 | TILKOMST
Note on B11: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kan vi ta en prat om dette?

## 4. Risko planleggingsfase
Fareidentifikasjon i planleggingsfasen (prosjektering, forprosjekt, detaljeprosjektering)
|  |  | Prosjekt nr. /-navn: 1001003 Kunstgressbane (Ramstad skole) |  | Tiltak skal gjennomføres
|  |  | Deltakere: Sheida Hooshmandi, Liv Takle Stensaker |  | Tiltak skal gjennomføres etter kost/nytte vurderinger
|  |  | Utfylt av: Liv Takle Stensaker |  | Risiko holdes under oppsyn. Tiltak vurderes etter kost/nytte vurdering
|  |  | Godkjent av: |  | Risiko er akseptabel
Revisjons nr.
Revisjon dato:
Fare ID.nr | Dok ID (legg inn henvisning til underlagsrapport hvis hensiktmessig) | Sist endret | Arbeidsomfang / -operasjoner som skal utføre i riktig rekkefølge uten bekymringer Hva skal utføres av arbeid/ aktivitet. Se bl.a. fane "Fareindentifikasjon ref. BHF § Hva skal vi i gang med av aktiviteter i prosjektet vårt, er det noen av arbeidsoperasjonen /arbeidsomfang som listen som ligger i § 8 skal brukes som inspirasjon. Kan da bruke den fanen og kvittere ut at man har vurdert den som relevant eller ikke ift arbeidsoppgaver som skal gjennomføres | Risikobeskrivelse (hva kan skje/hva er vi bekymret for) Har vi noen bekyrminger knyttet til arbeidsoperasjonen/-omfang som skal utføres? Er det spesielle forhold knyttet til arbeidsoperasjonen/-omfang som er spesifikke og som vi må finne tiltak knyttet til? | Årsaker (hvorfor) Her skal vi undersøke om det er noe vi som BH trenger å bekymre seg for. Argumentere for hvorfor dette ikke er ivaretatt av arbeidsgivers normale internkontroll (ikke å anse som arbeidsgivers HMS-ansvar) | Hendelses-kategori | Eksisterende barrierer/ forutsetninger Beskrive hva som eventuelt allerede er gjort til tiltak / barriere introdusert | Risiko før valg av risikoreduserende tiltak |  |  | Risiko før valg av risikoreduserende tiltak |  |  | Forslag til risikoreduserende tiltak i plan- og prosjeketeringsarbeidet (til en hver tid risikoreduserend tiltak som vi jobber med) BH skal ha som mål å innføre tiltak som gjør at vi ikke overfører risiko til neste fase og/eller ENT |  |  |  | Risiko etter valg av risikoreduserende tiltak |  |  | Beskrivelse av spesifikke tiltak (Restrisiko) (innarbeides i SHA-plan som vedlegg til Konkurransegrunnlaget) De risiko som vi som BH til en hver tid plikter å følge opp i utførelsesfasen. De risikoen følger vi opp gjennom å oppdatere SHA-plan. | Status / kommentar
[6 empty] | Eksempel |  | S | K | R | S | K | R |  | S | K | R | S | K | R
1 |  |  | Grunnarbeider | Barn innenfor anleggsgjerder, fare for konflikter | Åpning i anleggsgjerde | konflikt maskiner 3.person |  | 2 | 4 | 8 |  |  | 0 | Rutinemessige vernerunder, klammer på gjerder, poster med lås | 1 | 4 | 4 |  |  | 0
2 |  |  | Transport | Kjøring i nærområdet | ekstra trafikk | fare for påkjørsel |  | 2 | 5 | 10 |  |  |  | Redusert fart | 1 | 5 | 5
3 |  |  | Arbeid nær strømførende anlegg | Strømoverføring | Tilkobling i eksisterende strømskap, mulige kabler i grunnen | avstand, drift |  | 2 | 4 | 8 |  |  | 0 | Følger arbeidsrutiner for arbeider nær strøførende kabler, kabelpåvisning | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  | Helseskader | 2
4 |  |  | Arbeid nær høyspenledninger og el. Installasjoner | Strømoverføring | Arbeider for nær høyspent luftkabler | Maskiner og utstyr |  | 2 | 4 | 8 |  |  | 0 | Tilkalle leder for sikkerhet ved behov, følge prosedyrer for arbeider nær høyspent | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  | Hørselskade på 3. part i nærheten, irritasjon på lunger | 3
5 |  |  | Trafikk inn/ut av byggeplass | Mulige påkjørsel av personer som oppholder seg på og ved skolen | Åpning i anleggsgjerde, forhold ved inn og utkjøring | konflikt maskiner 3.person |  | 2 | 4 | 8 |  |  | 0 | Hjelpemann ved rygging, god sikring og skilting | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  | Skade | 4
6 |  |  | Kjerneboring i vegg | Konflikt med skolebarn | manglende sikring rundt arbeidsområde | konflikt maskiner 3.person |  | 2 | 5 | 10 |  |  | 0 | Sørge for avsperring av arbeidsområder | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  | Alvorlig skader | 5
7 |  |  | Pigging | Steinsprut | ukontrollert steinsprut | skade på 3.part |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | Forskriftsmessig tildekking | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | Skade, alvorlig skader
8 |  |  | Lasting og lossing av løsmasser på biler | Fare for klemskader | Manglende avstand 3.person | skade på 3.part |  | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | HMS, avsatnd ved maskinarbeider | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | Skade, alvorlig skade, dødsfall | J/N
9 |  |  | Søl utenfor anleggsområdet | støvplage | Utvikling av støv i luften | Ubehag 3.part og nedstøving materiell/boliger |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 0 | Vasking av asfaltvei ved behov | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | Alvorlig personskade / invaliditet/ dødsfall | J
10 |  |  | Montering tunge elementer | Kan falle på 3.person | Lysstolper ute av kontroll ved montering | Skade på 3.part |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 | Bruk av løfteutstyr og god sikring | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  | Slitasjeskader, kink og ryggsmerter | N
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Dødsfall
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## 5. Planleggingsfasen oppsummert
RISIKOBILDE SHA FØR TILTAK I PLANLEGGINGS- OG PROSJEKTERINGSFASE
Sannsynlighet
|  |  | <5% | 5-20% | 20-50% | 50-80% | >80%
|  |  | Svært lite sannsynlig A | Lite sannsynlig B | Mindre sannsynlig C | Sannsynlig D | Meget sannsynlig E
Konsevens | Død, eller over 5 alvorlig skadde | Katastrofalt / Høy 5
| Varig skade eller uførhet, eller opp til 5 alvorlig skadde | Kritisk / Betydelig 4
| Alvorlig personskade med langvarig fravær | Farlig / Middels 3
| Medisinsk behandling, begrensning i arbeid og skader med korttidsfravær | En viss fare / Liten 2
| Ubetydelig eller førstehjelps-skade | Ufarlig / Ubetydelig 1
RISIKOBILDE SHA ETTER TILTAK I PLANLEGGINGS- OG PROSJEKTERINGSFASEN
Konsevens | Død, eller over 5 alvorlig skadde | Katastrofalt / Høy 5
| Varig skade eller uførhet, eller opp til 5 alvorlig skadde | Kritisk / Betydelig 4
| Alvorlig personskade med langvarig fravær | Farlig / Middels 3
| Medisinsk behandling, begrensning i arbeid og skader med korttidsfravær | En viss fare / Liten 2
| Ubetydelig eller førstehjelps-skade | Ufarlig / Ubetydelig 1
|  |  | Veldig lav A | Lav B | Middels C | Høy D | Veldig høy E
|  |  | Aldri hørt om lignende hendelse | Har hørt om lignende hendelse i Norge eller utlandet | Hendelser som har skjedd i selskapet eller hos andre | Hendelser som har skjedd flere ganger i eget eller andres selskap | Hendelser som skjer ofte/svært ofte i eget/andres selskap
Sannsynlighet
Note on H1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Sjekk overskrift for de to risikobildene?
Note on D2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Sjekk oversikriter på de to risikobildene

## 6. Risiko Drift og Forvaltning
Spesifikk risiko knyttet til bygget overført til Drift og Forvaltning (bruk av bygget)
Prosjekt nr. /-navn:
Deltakere:
Utfylt av:
Godkjent av:
Revisjons nr.
Revisjon dato:
ID nr. |  | Arbeid som kan innebære fare for liv og helse i drifting av bygget | Forhold / aktiviteter /arbeidsoperasjoner som må vurderes i driftsfasen Det skal være mulig å drifte og vedlikeholde bygget og anlegget med installasjoner på en sikker måte. | Nærmere beskrivelse av fare. Hva kan gå galt? Vurdering av faren. Kan faren prosjekteres bort? | Referanse-dokument | Tiltak i prosjektert løsning
|  | Eksempler | Eksempler
DV1 | §12 | Tilkomst til tekniske installasjoner
DV1.1 |  |  | Er det mulig å komme til tekniske installasjoner på en sikker og hensiktsmessig måte for å gjennomføre nødvendig vedlikehold, reparasjoner og utskiftinger?
DV1.2 |  |  | Er vedlikehold/inspeksjon av tekniske installasjoner mulig uten å stoppe togtrafikk, veitrafikk eller utsette 3.person for farlige forhold?
DV1.3 |  |  | Er det tilstrekkelig plass for å utføre arbeid og bruke tiltenkt arbeidsutstyr? Sjekk høyde, bredde i tilkomstveier og ved arbeidsplasser.
DV1.4 |  |  | Har alle tekniske rom der det skal foregå arbeid ståhøyde (min. 2,1 m) og tilstrekkelige arbeidsplass (normalt minst 0,6 x 0,9 x 2,1 m)? Om noen rom er mindre, hvorfor? Sjekk kravene.
DV1.5 |  |  | Andre risikoforhold?
DV2 | §12 | Renhold
DV2.1 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av vinduer? Kan vinduer prosjekteres slik at de kan vaskes fra innsiden uten bruk av stige?
DV2.2 |  |  | Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. vedlikehold av fasader i driftsfasen? Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av fasader?
DV2.3 |  |  | Er det fare forbundet med renhold som kunne vært unngått ved andre løsninger? Vurder valg av materialer og renholdsmetoder, utforming og plassering mht. renhold, tilkomst, plass til lagring av renholdsutstyr, etc.
DV2.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV3 |  | Tilkomst for arbeid på tak
DV3.1 |  |  | Er det sikker tilkomst for vedlikehold av tak og utstyr på taket, inkludert takvinduer og glasstak? Er adkomst til taket via trapp/ leider?
DV3.2 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst til sluk på tak og takrenner?
DV3.3 |  |  | Er det prosjektert taksikring for vedlikehold? Er det behov for festepunkter for fallsikring i forbindelse med drift og vedlikehold?
DV3.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV4 | §12 | Tilkomst til utstyr montert i høyden
DV4.1 |  |  | Er det behov for tilkomst til utstyr montert i taket/ høyden under drift (regulering, justering, inspeksjon, vedlikehold)? Er det behov for permanent tilkomst? Er det plass for bruk av lift / stillas?
DV4.2 |  |  | Andre risikoforhold?
DV5 | §12 | Annet farefullt arbeid i / under fremtidig drift og vedlikehold
DV5.1
DV5.2

## 7. RISIKOBILDER
Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet (jf. NS 5815, tabell 2)
Sannsynlighet | Beskrivelse
1. Lite sannsynlig | Risikoen vil kun oppstå under helt spesifikke omstendigheter eller utover 5 år.
2. Mindre sannsynlig | Risikoen kan oppstå under sjeldne omstendigheter eller innen 5 år.
3. Sannsynlig | Risikoen kan oppstå på et eller annet tidspunkt årlig.
4. Meget sannsynlig | Risikoen kan oppstå under flere omstendigheter eller halvårlig.
5. Svært sannsynlig | Risikoen vil oppstå under de fleste omstendigheter eller månedlig.
Tabell 2: Kategorier for konsekvens (jf. NS 5815, tabell 2)
Konsekvens | Mennesker |  | Materiell
1. Ufarlig | Ingen personskade |  | Ubetydelige skader på materiell (< 50 000 kroner)
2. Farlig | Småskader, ikke varig |  | Mindre skader på materiell (50 000 – 500 000 kroner)
3. Kritisk | Alvorlig personskade |  | Betydelig skade på materiell (500 000 – 2 mill. kroner)
4. Meget kritisk | Dødelig skade, en person |  | Alvorlig skade på materiell ( 2 – 20 mill. kroner)
5. Katastrofal | Dødelig skade, flere personer |  | Store materielle ødeleggelser (> 20 mill.kroner)
Tabell 3: Vurdert risiko (risikobilde)
Konsekvens
Sannsynlighet | 1. Ufarlig | 2. Farlig | 3. Kritisk | 4. Meget kritisk | 5. Katastrofal | Sannsynlighet | 1. Ufarlig | 2. Farlig | 3. Kritisk | 4. Meget kritisk | 5. Katastrofal
5. Svært sannsynlig | [5 empty] | 5. Svært sannsynlig | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4. Meget sannsynlig | [5 empty] | 4. Meget sannsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3. Sannsynlig | [5 empty] | 3. Sannsynlig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2. Mindre sannsynlig | [5 empty] | 2. Mindre sannsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1. Lite sannsynlig | [5 empty] | 1. Lite sannsynlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig (lav risiko)
Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes (middels risiko)
Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig (høy risiko)

## 8. BHF§8 arbeidsoperasjoner
ARBEID SOM KAN INNEBÆRE FARE FOR LIV OG HELSE IHT. BYGGHERREFORSKRIFTENS § 8c
Nr. | Beskrivelse | Aktuelt (x) | Henvisning til fareID i risikoregister | Kommentar
1. | Arbeid nær installasjoner i grunnen | x | 3 | VA-ledninger
2. | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | x | 4 | Høyspent
3. | Arbeid på steder med passerende trafikk | x | 1,2,5 | Offentlig vei, 3.person
4. | Arbeid hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
5. | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
6. | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
7. | Arbeid som innebærer fare for drukning
8. | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
9. | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
10. | Arbeid som innebærer at personer blir skadet ved fall eller av fallende gjenstander
11. | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
12. | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | x | 10 | Lysmaster
13. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
14. | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
15. | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
16. | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
17. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger.
18. | Andre risikoforhold

## 9. Oversikt analyser
OVERSIKT OVER ANALYSER SOM ER GJENNOMFØRT
Nr. | Analyse
1
2
3
4
5
6
7
8
9