Kristiansand kommune

Prosjekt

# Harald Gilles vei 24

Del II

KONTRAKTSGRUNNLAG

| Revisjon | Rev. dato | Revisjonstekst | Dok.eier | Kontrollert av | Godkjent av |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |

Innholdsfortegnelse

Harald Gilles vei 24	1

A	Generell del	2

A.1	Innledning	3

A.2	Kort om kontraktarbeidets omfang	4

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	4

A.4 Dokumentliste	7

B	Kontraktsbestemmelser	8

B.1	Alminnelige Kontraktsbestemmelser	8

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser	8

C	Tekniske krav	8

C.1	Tekniske rammebetingelser	8

C.2	Teknisk Beskrivelse	10

C.3	Tegninger og modeller	10

C.4	Tekniske referansedokumenter og anbudsdokumentasjon	12

C.5	Entreprenørens risiko og rett til endringer.	12

D	Krav til byggeprosessen	12

D.1	Administrative rutiner	12

D.2	Kvalitetssikring	14

D.3	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	15

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	15

E	Frister og dagmulkter	15

E.1	Frister	15

E.2Dagmulkter	16

E.3Framdriftsplanlegging	16

F	Vederlaget	16

F.1	Prissammenstilling	16

F.2	Regnings arbeider	16

F.3	Påslag for side- og underentreprenører	16

F.4	Opsjoner	17

F.5	Pris Regulering	17

B	Oppdragsgivers ytelser	17

Bilag, Vedlegg og Tegninger:	18

- Generell del

  - Innledning

Prosjektet ligger i Harald Gilles vei 24 på Fagerholt, øst for Kristiansand. Eksisterende bebyggelse på tomten ble oppført på 1991 og har inneholdt 4 kommunale boliger, i tillegg til fellesarealer. I tillegg til hovedbygning eksisterer det også en garasjebygning på tomten. Eksisterende bygning utgjør et bruksareal på 307 m2 BRA. Garasjebygget utgjør ca. 55 m2 BRA. Eksisterende bebyggelse skal rives grunnet dårlig fundamentering og setningsskader.

Det skal søkes om rammetillatelse for oppføring av bygget parallelt med anbudskonkurransen..

Konsept

Bebyggelsen er kompakt og organisert rundt et felles atrium der alle inngangsdører er lokalisert. Omsorgsboligene er 6 enkeltstående boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Administrasjons- og personalfløy er planlagt i 2 etasjer, der 1. etasje er inngang og fellesarealer. Personalfasiliteter som kontorer, personalrom, garderober, tekniske rom og lager er i 2. etasje. Det er planlagt løfteplattform i denne delen av bygget. Bebyggelsen er planlagt med kalde loft, både over boligfløyene og administrasjonsfløyen.

I tillegg til hovedbygning skal det oppføres isolert bygg som inneholder felles bod, avfallsrom og overbygd areal for sykkelparkering.

Miljøfokus

Kristiansand kommune har vedtatt en egen klima- og miljøstrategi for bygg- og anleggsprosjekter. Tidlig i forprosjektet ble det besluttet at klima- og miljøstrategien skal gjelde for prosjektet.

Harald Gilles vei 24 skal prosjekteres og bygges med fokus på miljøriktig materialvalg og energibesparende løsninger. Det er vedtatt en egen miljøambisjon som er gjeldende for prosjektet, den er forankret i Kommunens klima og miljøstrategi, og ligger vedlagt som en del av konkurransegrunnlaget.

  - Kort om kontraktarbeidets omfang

Kontrakten omfatter en totalentreprise med både utomhusarbeider, rivningsarbeider og alle konstruksjonsarbeider i forbindelse med oppføring av nye bygg.

Entreprenøren må ha særskilt fokus på HMS og logistikk i forbindelse med arbeidene. Videre skal entreprenøren bestrebe og holde riggområdet så lite som mulig, av hensyn til omkringliggende nabobebyggelse.

Kontrakten skal omfatte nødvendig inngjerding av byggeplass og riggområde, skilting, planlegging, administrasjon, nødvendige tilleggsbrakker, lager, stillas og avfallshåndtering, m.m.

  - Organisasjon og entreprisemodell

Denne anskaffelsen er organisert som en totalentreprise iht NS8407. Alle utførende og prosjekterende fag skal dekkes av totalentreprenøren. Oppdragsgiver er Kristiansand kommune

Oppdragsgivers kontaktinformasjon for denne anskaffelsen finner man i konkurransegjennomføringsverktøyet (Mercell). Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen via meldingssystemet i Mercell.

Byggherren vil ha understående organisering av sin BH organisasjon, men forbeholder seg rett til endringer i denne etter eget ønske. Vist organisering for totalentreprenør er krevd modell. Totalentreprenøren skal levere egen organisasjonsplan sammen med tilbudet.

Prosjektet vil bli organisert som en tradisjonell totalentreprise NS 8407. Byggherrens prosjektleder vil følge opp totalentreprenør via byggherremøter, og skal kunne delta i øvrige møter i prosjektet etter byggherrens valg. Byggherren skal kalles inn som frivillig til prosjekteringsmøter og byggemøter. Definerte roller hos entreprenør som Prosjektleder, Prosjekteringsleder, og Byggeplassleder skal være aktivt til stede i prosjektet.

Byggherren vil ha byggherreombud som skal gjennomføre befaringer på byggeplass i egen regi hver 2. uke, fra det tidspunkt byggherren finner dette naturlig. Formålet med disse befaringene er å se på leveransekvaliteter og gjennomføring. Rapporter fra disse befaringene vil tilbakemeldes til totalentreprenøren og byggherrens prosjektleder.

Entreprenøren plikter og følge opp disse rapportene, og tilbakemelde svar på spørsmål, eller retting av eventuelle avvik innen avtalte frister.

Det vil henholdsvis bli gått befaringer på alle leveranser i kontrakten, hvor byggherren ser dette hensiktsmessig. På disse befaringene oppfordres entreprenøren med UE til å stille, men disse gjennomføres i regi av BH.

Dette arbeidet gjennomføres for å sikre byggherrens leveranse opp mot kravspesifikasjoner, og er således ikke å regne som en del av kvalitets-systemet til entreprenør, eller en godkjenning av løsningsvalg.

Sjekklister, egenkontroll, og annen dokumentasjon skal til enhver tid kunne fremlegges for byggherren på forespørsel.

Byggherreombud kan også innebefatte andre roller og støttefunksjoner hos kommunen, som Miljørådgiver, ITB, etc., som byggherren kan bruke til kontroll og oppfølging av leveransen.

Det skal tilrettelegges for et godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre, det vil derfor tilrettelegges for, og arbeides for et felles løsningsorientert samarbeidsklima, med felles fokus på gode løsninger og aktiv deltagelse fra begge parter.

Entreprenøren skal som minimum ha følgende roller på byggeprosjekt:

- Prosjektleder (Kontraktsansvarlig, og leder for hele kontraktens leveranse)

- Prosjekteringsleder (Leder av prosjekteringsgruppen)

- ITB (leder for tverrfaglig kontroll og testing, koordinering, grensesnitt, igangkjøring og testplaner)

- HMS ansvarlig (Ansvarlig for oppfølging av Leverandørens HMS arbeid)

- Byggeleder (Ansvarlig for drift på byggeplass)

A.4 Dokumentliste

| DOKUMENTGRUPPE |  | DOKUMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konkurransegrunnlag | I | Del I |
| 2 | Avtaledokumentet |  | Del II |
| A | Generell del | A1 | Innledning |
|  |  | A2 | Kort om kontraktarbeidets omfang |
|  |  | A3 | Organisering og entreprisemodell |
|  |  | A4 | Dokumentliste |
| B | Kontraktsbestemmelser | B1 | Alminnelige Kontraktsbestemmelser |
|  |  | B2 | Spesielle Kontraktsbestemmelser |
| C | Tekniske Krav | C1 | Tekniske rammebetingelser |
|  |  | C2 | Teknisk beskrivelse |
|  |  | C3 | Tegninger og modeller |
|  |  | C4 C5 | Tekniske referansedokumenter og anbudsdokumentasjon Entreprenørens risiko og rett til endringer |
| D | Krav til byggeprosessen | D1 | Administrative rutiner |
|  |  | D2 | Kvalitetssikring |
|  |  | D3 | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) |
|  |  | D4 | Øvrige krav til byggeprosessen |
| E | Frister og dagmulkter | E1 | Frister |
|  |  | E2 | Dagmulkter |
|  |  | E3 | Fremdriftsplanlegging |
| F | Vederlaget | F1 | Prissammenstilling |
|  |  | F2 | Regnings arbeider |
|  |  | F3 | Påslag side- og underentreprenører |
|  |  | F4 | Opsjoner |
|  |  | F5 | Prisregulering |
| G | Oppdragsgiverens ytelser |  | Ikke aktuelt |
|  | Bilag |  | Fagområde beskrivelser, vedlegg, og tegninger |

- Kontraktsbestemmelser

  - Alminnelige Kontraktsbestemmelser

Som kontraktbestemmelser gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser og Kristiansand kommunes standard kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (eget vedlegg), samt Kristiansand kommunes seriøsitetsbestemmelser (eget vedlegg).

  - Spesielle kontraktsbestemmelser

Koronapandemi og krigen i Ukrania

Koronapandemien og krigen i Ukraina skaper utfordringer for en rekke av de leveransene som prosjektet er avhengig av. Kristiansand kommune anerkjenner at det er vanskelig å forutse hvordan dette vil utvikle seg fremover. Ved tolkningen av NS 8407 punkt 33.3 tredje avsnitt vil kommunen være tilbakeholden med å påberope seg at totalentreprenøren burde tatt forholdene i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. Det vil si at totalentreprenøren får rett til fristforlengelse i disse tilfellene, men det gis ikke vederlagsjustering, jf. NS 8407 punkt 33.3 siste avsnitt.

- Tekniske krav

  - Tekniske rammebetingelser

Offentlige tillatelser og søknader.

Byggherren har nabovarslet og søkt om rammetillatelse for tiltaket. Rammetillatelse forutsettes å foreligge innen tidspunkt for kontraktsinngåelse. Totalentreprenør overtar ansvar som ansvarlig søker i prosjektet basert på de vilkår som er gitt i rammetillatelsen. Leverandøren har ansvar for alle videre søknader til offentlige myndigheter.

Byggherren vil sende inn søknad til arbeidstilsynet mens denne konkurranse utlysningen pågår, evt. utsettelser, eller endringer som følge av en slik søknad, vil bli gjenstand for en forhandling mellom entreprenør og byggherre dersom det skulle forekomme.

Totalentreprenør for entreprisen skal også ivareta rolle som ansvarlig søker for uteområdene.

Det foreligger godkjent reguleringsplan for Harald Gilles vei 24. Planlagt tiltak er i henhold til godkjent reguleringsplan.

Støy og arbeidstidsbegrensning

I forbindelse med byggearbeidene må det tas hensyn til naboer. Entreprenøren må ta høyde for at spesielt risikofylte arbeider må tilpasses omgivelsene. Støyende arbeider, og arbeider som gir vibrasjoner som sjenerer omgivelsene, må også tilpasses omgivelsene.

Entreprenøren skal varsle naboer om særlig støyende arbeider og arbeider som gir sjenerende vibrasjoner. Det henvises til retningslinjer for støy T-1442/2021 som gjøres gjeldene i denne kontrakten.

Støv

Støv fra anleggsarbeidene som evt. påføres nabobygg skal rengjøres på entreprenørens bekostning.

Vibrasjoner

Entreprenøren må påse at hans aktiviteter ikke påfører nabobygg vibrasjoner utover grenseverdier fastsatt i gjeldene Norsk Standard 8141:2001. Byggherren utfører ikke tilstandsregistreringer av nærliggende bygg, totalentreprenøren står således ansvarlig for vurdering av behov, og evt erstatninger knyttet til vibrasjonsskader, setninger eller lignende på omkringliggende eiendommer, og må selv ta vurdering av behov for tilstandsregistreringer.

Forurensede masser

Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser av massene på byggetomten. Se miljøoppfølgingsplan. Miljøtekniske grunn-undersøkelser skal eventuelt gjennomføres av entreprenør.

Naboforhold, adkomst og trafikkavvikling

Entreprenøren må sammen med byggherre underveis i prosjektet vurdere adkomst og trafikkforhold ved byggeplassen. Naboer, må hensyntas.  Det må spesielt vektlegges at det bygges i boligområde. Entreprenøren skal medta evt kostnader knyttet til adkomstveier, og øvrige trafikale forhold.

Det må planlegges for sikker adkomst til nabobygg i byggeperioden. Entreprenøren må påregne vakthold og ryggevakt i forbindelse med transport inn/ut av riggområde og til/fra byggeplass i perioder, der hvor dette skulle være et behov. Entreprenør har ansvar for å utarbeide arbeidsvarslingplan for prosjektet og godkjent skiltplan for trafikken. Entreprenøren må bidra med informasjon til naboer og berørte undervegs i prosjektet.

Riggplan

Entreprenør skal utarbeide riggplan. Det skal vektlegges fra entreprenøren at naboer og omkringliggende boliger skal få minst mulig ulemper. Planen må regnes med revidert iht prosjektets forskjellige faser og soner.  Hele byggeplassen skal være forsvarlig lukket i byggeperioden, og det skal være elektronisk inn- og utlogging ved byggeplass. Entreprenøren må medta all nødvendig sikring og inngjerding av sine områder. Møterom i entreprenørens rigg skal kunne disponeres for bygge møter, byggherremøter, prosjektering møter, mm, samt 1 kontorplass for byggherrens disposisjon.

Miljø

Kristiansand kommunes klima og miljøstrategi definerer mål, strategier og tiltak for kommunens bygge- og anleggsvirksomhet. Basert på denne, er det utarbeidet en egen miljø og klima ambisjon for prosjektet, denne skal ivaretas.

Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan (MOP) med krav og mål for prosjektet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å følge opp alle mål og krav i miljøoppfølgingsplanen, gjøre tiltak og dokumentere disse. Byggherren vil underveis i prosjektet kreve overlevert dokumentasjon som er etterspurt i MOP.

Det skal holdes igjen et beløp på kroner 500.000 eks mva. Når alle krav, mål og tiltak i MOP er dokumentert, og godkjent av byggherre, vil beløpet bli utbetalt ifm. sluttoppgjør.

Grensesnitt til andre entrepriser

Hele leveransen ansees som en leveranse. Dette innebærer at totalentreprenøren skal medta alle arbeider, både relatert til rivning, grunn, oppføring av bygningsmasse, samt utomhus arbeider.

Påkrevet ITB-rolle hos leverandør, er for kvalitetssikring av leveransens grensesnitt og tverrfaglighet hos leverandør. ITB skal også følge opp PA-0701-2 (vedlegg 17), og lede dette arbeidet.

Byggherreleveranser

Byggherren skal levere utstyr som løst inventar og løse møbler, IT- og nettverksutstyr osv. Byggherren må ha tilgang til bygget før overtakelse for levering og montering.  Tilgangsdato skal være minst 1 måned før overlevering/ferdigstillelse.

Der hvor det i funksjonsbeskrivelser er spesifisert, skal totalentreprenøren medta montasje av utstyr levert av byggherre.

  - Teknisk Beskrivelse

Kristiansand kommunes KS00, PA00, PA02 og PA10 er grunnlaget for denne entreprisen. Disse ligger vedlagt. For leverandørens forståelse av dokumentasjonsoppbyggingen, legges underliggende forklaring til grunn.

Det er utarbeidet prosjektspesifikke beskrivelser/kravspesifikasjoner/notater for ARK, RIB, RIG, RIV/A, RIE, RIBfy/RIEn, RIBr, MOP, RIA, RIK m.m. Disse beskrivelsene ivaretar kun de prosjektspesifikke krav til leveransen. Dette innebærer at eksempelvis arkitektur ikke har beskrevet det som står i Kristiansand kommunes generelle KS00 med hensyn til bygningsdeler, men kun de funksjoner og kvaliteter som enten avviker fra kommunens KS00, eller som er prosjekt spesifikke.

I de tilfeller hvor punkter ikke er beskrevet i KS00, PA00, eller annen tilknyttet dokumentasjon, skal leverandøren levere iht til TEK17, med løsninger som er preakseptert etter Byggforsk/Sintef.

Dokumentene skal derfor prises etter underliggende rekkefølge, og hele leveransen skal inkluderes:

- Prosjekt spesifikke beskrivelser og tegninger/modell

- Vedlegg

- Kommunens KS00, PA00, PA02 og PA10

- Tek 17/Byggforsk/Sintef

  - Tegninger og modeller

Se vedlagte tilbudstegninger

Totalentreprenøren skal prosjektere og utarbeide tegninger og modeller for alle sine leveranser. Det skal utarbeides felles BIM-modell for alle fag, alt som omhandler arbeid med felles modell, skal medtas av leverandør.

Totalentreprenøren skal levere prosjekthotell, hvor det gis tilgang for Byggherrens representanter. Prosjekthotellet skal ha BIM-lesermodul tilgjengelig, samt funksjon for oversiktlig og god arkivering av prosjektdokumentasjon. Projekthotellet skal ha modellserver med BIM-leser modul lik BIM 360 eller tilsvarende, samt funksjon for oversiktlig og god arkivering. Prosjekthotellet skal benyttes aktivt av alle i prosjektet, og samlet dokumentasjon overleveres tiltakshaver innen overlevering av prosjektet.

Totalentreprenør skal stille med BIM-koordinator og utarbeide BIM-gjennomføringsplan for prosjektet iht. til kommunen anvisninger og spesifikasjon. BIM-koordinator skal påse at prosjektet gjennomføres iht. BIM-gjennomføringsplan

  - Tekniske referansedokumenter og anbudsdokumentasjon

Gjeldende reguleringsplan, lovverk, forskrifter, offentlige standarder, og øvrige henvisninger gjelder arbeidet med å prosjektere, opparbeide og kontrollere byggearbeidene og bygningen.

I tillegg gjelder kommunens håndbøker og normaler i prosjektet. Disse ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Den normen som er gyldig på det tidspunktet konkurransen sendes ut, er gyldig for hele prosjektet og skal brukes der den måtte være relevant og om ikke annet er beskrevet.

Prosjekteringsansvar og videre utarbeidelse av detaljprosjekt ligger hos totalentreprenør. Det presiseres at utarbeidet underlag er på et forprosjekt nivå, dette innebærer at det kan forekomme avvik i løsningsvalg, justering av størrelser med mer i detaljprosjektet. Entreprenør kan ikke vise til tillegg for justering som gjøres ved videre bearbeiding av underlaget, for å levere beskrevet løsning.

  - Entreprenørens risiko og rett til endringer.

Prosjektet er å anse som en totalleveranse, dette innebærer at entreprenøren skal kunne levere en komplett leveranse på beskrevet underlag.

Det vil i byggeprosessen foregå detaljplanlegging av prosjektet, dette er entreprenøren sin oppgave. Det skal også foregå brukergjennomganger, og det må regnes med mindre endringer og justeringer av underlaget. Dette ansees som en del av detaljprosjekteringen av prosjektet, og skal være inkludert i tilbudet.

- Krav til byggeprosessen

  - Administrative rutiner

Referat skrives fra alle møter, ansvarlig for dette er møteleder/innkaller. Referat kan distribueres elektronisk. Totalentreprenøren skal bla være ansvarlig for gjennomføring og innkalling til prosjekteringsmøter, fremdriftsmøter, bygge møter og nødvendige særmøter. Alle referater skal arkiveres i leverandørens prosjekt hotell.

Totalentreprenøren skal utarbeide en beslutningsplan hvor det fremkommer når produkt fremleggelse blir gjennomført, byggherrens svarfrist, og planlagt bestillingsdato/leveransedato for utstyr. Byggherren har behov for 4 uker i egen organisasjon til intern behandling og tilbakemeldinger.

Det skal faktureres elektronisk i EHF format. Ingen fakturaer utbetales før fakturaplan er godkjent, garantier og forsikringer er i orden og godkjent av byggherre/tiltakshaver, jfr. kontrakt. Betalingsfrist skal være inneværende måned + 30 dager.

Totalentreprenøren skal månedlig rapportere fremdrift, økonomi, kvalitet, miljøoppfølgingsplan og HMS.

HMS Reg. systemet etableres på prosjektet.

HMS kort

Alle som utfører arbeid for Totalentreprenøren på byggeplass, skal bære lett synlig og gyldig HMS kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema og lignende aksepteres ikke som HMS kort. Totalentreprenøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har HMS kort. Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse.

Tilgang til og overføring av data fra Totalentreprenør

Totalentreprenøren skal på bygge- og anleggsprosjekter, hvor Totalentreprenøren er ansvarlig for adgangskontroll, gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i Totalentreprenørens system for registrering. Totalentreprenøren skal kontinuerlig overføre opplysninger til et elektronisk kjernesystem for oppfølging av Totalentreprenører som er etablert av Byggherren. Opplysninger som minimum skal overføres er unik identifisering av hver person som får adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og utregistrering, og øvrig informasjon på HMS kortet. Dette skal gjøres for Totalentreprenørens regning og risiko.

På bygge- og anleggsprosjekter hvor Byggherren har eget system for registrering, skal Totalentreprenøren sørge for at de personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen registrerer seg i Byggherrens system for registrering. Registrering skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning, eller dersom Byggeherren krever det, ved bruk av en applikasjon som skal installeres på Totalentreprenørens eller de enkelte arbeidernes smarttelefoner / nettbrett. Dette skal gjøres for Totalentreprenørens regning og risiko.

Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal skje direkte inn i kjernesystemet for oppfølging av Totalentreprenører. Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke Totalentreprenøren krav på ytterligere vederlag eller annen kompensasjon.

Manglende forhåndsregistrering eller manglende registering av de personer som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass kan bøtelegges med kr. 750,- for hvert brudd. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 01. august 2023. Totalentreprenøren skal så langt som mulig etterregistrere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på Byggherrens adgang til å utøve andre misligholdsbeføyelser.

Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister

Før oppstart av arbeidet, skal Totalentreprenøren oversende Byggherren en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- eller D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken skal Totalentreprenøren sende Byggherren oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet opphold.

Endringer og varsler.

Varsler og endringer skal alltid fremsettes skriftlig, men i lys av god dialog, skal byggherren først varsles muntlig, og deretter skal skriftlig varsel fremsettes. Varsler i referater og møter ansees ikke som varslinger, alle varsler skal fremsettes skriftlig i likt format, og nummereres med løpenummer, samt loggføres.

Kvalitetsavvik og HMS avvik skal varsles etter samme rutine, men byggherrens KU og Byggherreombud skal alltid ha kopi av kvalitets og HMS avvik.

Det henvises for øvrig til rutiner i PA-bok med vedlegg.

  - Kvalitetssikring

TE skal utarbeide en kvalitetssikringsplan for prosjekterings- og utførelsesfasen tilpasset prosjektet.

TE skal utarbeide beslutningsplan for byggherre- og brukerbeslutninger basert på prosjektets fremdriftsplan. Prosjektering og utførelse skal planlegges i god tid slik at prosjektledelsen (PL) om nødvendig har anledning til å foreta nødvendige avklaringer med byggherren.

Dokumentasjon av egen kvalitetskontroll skal være tilgjengelig på byggeplass for byggherrens representanter. Kompetansebevis, sertifikater, etc. på maskiner og utstyr skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig på byggeplass, jfr. prosjektets SHA - rutiner.

For valg og utførelse av løsninger og gjennomføring gjelder alltid detaljer og anbefalinger i Byggforskseriens datablad, siste revisjon, og leverandørens monteringsanvisning.

Alle synlige produkter som skal fremlegges i prosjektet skal godkjennes av byggherren. Leverandørens beslutningsplan skal inneholde datoer for når produktet skal fremlegges for godkjenning, byggherrens frist for tilbakemelding, og kommentarfelt. Prosessen skal loggføres, og byggherren skal til enhver tid ha tilgjengelig loggført liste over valgte produkter. Skulle det bli montert synlige produkter som ikke har vært til godkjenning hos byggherre, vil byggherren forbeholde seg rett til å anse en eventuell utskiftning av produktet som en reklamasjon. Leverandøren skal fremlegge produkt prøver og datablad der dette er hensiktsmessig, for større enkeltvarer aksepteres datablad med bilde.

Byggherren skal gis rimelig frist for evaluering av produktene, slik at brukere kan komme med tilbakemelding i denne prosessen. Rimelig frist ansees i dette tilfellet som 4 uker.

  - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Det henvises til vedlagte SHA plan, og risikoanalyse. I detaljprosjektet (hvor prosjektering ledes av TE) skal risikofaktorene gjennomgås og risikofaktorene prosjekteres bort. Totalentreprenør er hoved bedrift. Byggherren vil stille med egen KP/KU. Byggherrens KU vil i byggeperioden gå befaring på byggeplass i jevne sykluser, Total-entreprenøren med under entreprenører skal delta på vernerundene. Avvik skal lukkes uten ugrunnet opphold, og Byggherrens KU forvalter rett til å stanse byggeplassen dersom grove brudd oppdages.

  - Øvrige krav til byggeprosessen

Korrespondanse og media:

Informasjon til offentligheten om prosjektet skal kun gis av byggherren (PA eller PL).

Prosjekthotell:

TE anskaffer prosjekthotell for prosjektet i hele byggeperioden.  All gjeldende dokumentasjon skal legges på prosjekthotellet, slik at denne er tilgjengelig for alle. Byggherrens representanter og rådgivere skal gis tilgang til prosjekthotellet vederlagsfritt. Hotellet skal ha avlesningsmodul for prosjektets tverrfaglige BIM modell.

Rent, tørt bygg:

TE er ansvarlig for organisering, gjennomføring og kontroll av rent - bygg aktiviteter i byggefasen. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Rent Tørt Bygg prinsippet (RIF Håndboken for Rent Tørt Bygg) som forutsettes innarbeidet i fremdrifts og SHA planer samt i bygge møter. Avsluttende bygg rengjøring av alle installasjoner og overflater (utvendig og innvendig) skal gjennomføres før overlevering.

Prøvedrift og ferdigstillelse av tekniske anlegg og generell driftsoppfølging:

Det henvises til vedlegg PA-0701-2-Systematisk-ferdigstillelse-Totalentreprise,

Samt KS00 og PA00 for prøvedrift. Det presiseres som et krav at PA-0701-2-Systematisk-ferdigstillelse-Totalentreprise legges til grunn for planlegging og gjennomføring for systematisk ferdigstillelse av prosjektet.

Uteområdet har egne prøvedriftsvilkår/skjøtsel, dette er beskrevet i vedlagte landskapsnorm, og skal være inkludert i leverandørens pris.

I testperioden vil det bli holdt tilbake et beløp på kr. 300.000,- eks. mva. Etter gjennomført, og bestått slutt test, godkjent av begge parter, vil tilbakeholdt beløp bli utbetalt.

- Frister og dagmulkter

  - Frister

- Ferdigstillelse og overtakelse: 01.08.2024

E.2	Dagmulkter

- Iht NS8407 pkt 21 og 40

E.3	Framdriftsplanlegging

Entreprenøren skal på bakgrunn av oppsatte milepeler utarbeide detaljerte fremdriftsplaner og eventuelt ukeplaner for sine arbeider. Planene skal være så detaljerte at det enkelt kan stadfestes på byggeplassen om arbeidene er iht. plan.

Når entreprenøren har utarbeidet en detaljert fremdriftsplan skal denne fremlegges for byggherren. Denne fremdriftsplanen ansees som juridisk bindende, og vil dermed være subjekt for videre arbeid. Eventuelle endringer i fremdriftsplanen skal behandles som en endring, og varsles.

- Vederlaget

  - Prissammenstilling

Se eget prisskjema

  - Regnings arbeider

Det betales ikke for reisetid til og fra arbeidsstedet, kun produksjonstid på byggene.

For bruk av materiell ved regnings arbeider aksepterer tilbyder å få utbetalt netto inntakskost multiplisert med påslagsprosenten som er oppgitt i prisskjema.

Netto inntakskost er i denne sammenheng det tilbyder faktisk betaler for varen, inklusive rabatter og returprovisjon som skal tilfalle byggherren. Dette dokumenteres med kopi av faktura fra leverandør / grossist eller kostnad fra referanse til en av grossistens priser.

  - Påslag for side- og underentreprenører

Ved bruk av under entreprenører, eller egne arbeider, skal påslag brukes iht. til oppstilling i prisskjema.

  - Opsjoner

Følgende opsjoner skal prises:

Viser til Bilag A, Prisskjema hvor disse er listet opp. 7 stk opsjoner skal prises. Mrk. Opsjon 7 er negativ (føres med minus fortegn i skjema)

  - Pris Regulering

Kontrakten vil være subjekt for justering etter NS 8407 punkt 26.2 på SSB «boligblokk i alt» for alle arbeider.

- Oppdragsgivers ytelser

Oppdragsgiver engasjerer foretak for å utføre uavhengig kontroll på prosjektering og utførelse. Disse vil være delaktige som byggherreombud i byggetiden.

NB garnityr skal leveres av entreprenør, og ansees ikke som løst inventar.

Bilag, Vedlegg og Tegninger:

Bilag vedlagt konkurransen:

Bilag A Prisskjema

Bilag C Mal for CV personell

PA-bok med vedlegg (zip-fil)

Bilag C utarbeides og innleveres an leverandør, merket henholdsvis Bilag C ved innsendelse av tilbud. Dette gjelder også et Bilag B, beskrivelse av forbedret tiltak rundt prosjektets Klima og Miljøavtrykk.