# SHA RESTRISIKORAPPORT

Infrastruktur Garnes - Rekkefølgekrav

# INNHOLD

| 01 |  | SAMMENDRAG | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | OM PROSJEKTET OG METODEN | 3 |
|  | A | FORMÅL, KRAV OG AVGRENSNING | 3 |
|  |  | Formål | 3 |
|  |  | Avgrensing | 4 |
|  |  | Rammer, krav og kunnskapsgrunnlag | 4 |
|  | B | VERDIER SOM SKAL BENYTTES | 5 |
|  | C | SIKKERHETSMÅL OG EVALUERINGSKRETERIER | 5 |
|  |  | Prosjektspesifikke Målsetninger | 6 |
|  | D | OBJEKT OG SYSTEM BESKRIVELSE | 7 |
|  | E | METODE | 7 |
|  |  | Risikoakseptkriterier | 8 |
|  |  | Risikovurderingsprosess | 8 |
| 03 |  | TRINN 1: IDENTIFISERE UØNSKEDE HENDELSER | 9 |
|  | A | KARTLEGGE FARER OG TRUSLER | 9 |
|  |  | Riving - Byggefase - Fremtidige arbeider | 10 |
|  | B | SPESIFISERE UØNSKEDE HENDELSER | 11 |
|  |  | Riving - Byggefase - Fremtidige arbeider | 11 |
| 04 |  | TRINN 2: RISIKOANALYSE | 12 |
|  | A | VURDERE SÅRBARHET | 14 |
|  | B | VURDERE SANNSYNLIGHET | 14 |
|  | C | VURDERE KONSEKVENSER | 14 |
|  | D | BESKRIVE USIKKERHET | 15 |
|  | E | BESKRIVE RISIKO | 15 |
| 05 |  | TRINN 3: RISIKOEVALUERING | 15 |
|  | A | VURDERE OPPNÅELSE AV SIKKERHETSMÅL | 15 |
|  | B | FORESLÅ HÅNDTERING AV RISIKO OG SPESIFIKKE TILTAK | 15 |
|  |  | Spesifikke tiltak | 16 |

- SAMMENDRAG

Restrisikorapporten for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) omfatter prosjektet og er utarbeidet i Prosjektering.

Risikovurderingen tar for seg de risikoer byggherren kjenner til ved siste dato for risikovurdering (se

neste avsnitt) ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag for Generalentreprise

Restrisikoer fra fasen videreføres til de utførende virksomheter for håndtering i prosjektet.

Restrisikorapporten sammenfatter farene som ble avdekket i tverrfaglig risikovurderingsmøte 14.03.2024

I tillegg til opplisting av kjente farer presenteres risikoreduserende tiltak som skal håndteres videre i utførelsesfasen.

Her beskrives hvordan risikoen er vurdert etter risikovurderingsmøtet og vurderingene som blir gjort i etterkant.

Det er behov for å gjennomføre ytterligere risikovurderinger i detaljprosjekteringen før oppstart av utførende arbeider for å vurdere muligheter til å redusere risikoen ytterligere.

# OM PROSJEKTET OG METODEN

## FORMÅL, KRAV OG AVGRENSNING

### FORMÅL

Formålet med risikovurderingen for SHA er å danne et godt grunnlag for byggherreforskriftens formålsparagraf (§1) om å verne arbeidstakerne mot farer under bygge- og anleggsarbeidene.

Videre har risikovurderingen for SHA som formål å:

    - kartlegge kjente risikoforhold for SHA i henhold til byggherreforskriften (BHF) §5 b). Kartleggingen omfatter riving, oppføring av nybygg og fremtidige arbeider (drift, vedlikehold, endring og riving).

      - BHF §8 c) lister opp 17 punkt som blant annet skal vurderes og beskrives.

      - BHF §9 omhandler forebyggende tiltak som byggherren spesielt skal stille krav om.

      - BHF §12 omhandler fremtidige arbeider.

    - vurdere risikoen som er kartlagt og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen, BHF §5, 2. ledd, c).

    - dokumentere kartleggingen, BHF §5, 2.ledd, d) i form av denne restrisikorapporten for SHA,

som er utarbeidet i samsvar med NS 5814:2021.

    - videreføre de spesifikke tiltakene inn i SHA-planen (BHF §8 c)).

    - implementere de kartlagte risikoforholdene og spesifikke tiltakene i tilbudsgrunnlaget, i samsvar med BHF §6. Restrisikoen og de spesifikke tiltakene medtas på relevante steder i rigg og drift beskrivelse, systembeskrivelsene og i SHA-planen. Spesifikke tiltak skal medtas i prisbærende poster.

    - Med bakgrunn i de kjente risikoforholdene besluttes det hvilke spesifikke tiltak som skal implementeres for å redusere risikoen for arbeiderne ved anlegget i henhold til

Byggherreforskriften (BHF) §6 og forebyggende tiltak som byggherren spesielt skal stille krav om i henhold til BHF §9.

### AVGRENSNING

Analyseobjektet omfatter

Infrastruktur Garnes - Rekkefølgekrav

ref. kap. 2.D Objekt og systembeskrivelse. Risikovurderingen omfatter:

Uønskede hendelser for arbeidstakere (Bhf §1)

Omgivelser (tredjeperson, bebyggelse og infrastruktur) gjennom forebyggende tiltak.  Arbeider som skal utføres på bygge- og anleggsplassen fra oppstart til ferdigstillelse.  Utilsiktede hendelser.

Enkelthendelser.

Overordnede og kvalitative vurderinger.

Foreliggende løsninger og planer for prosjektet på tidspunkt for analysen Risikovurderingen omfatter ikke:

Risiko som følger vanlig bygge- og anleggsaktivitet og som går direkte på entreprenørens rutiner og styring av bygge- og anleggsplass er i hovedsak ikke medtatt i risikovurderingen. Det forutsettes at entreprenøren har rutiner for dette i sitt internkontrollssystem.

Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.).  Flere uavhengige sammenfallende hendelser.

### RAMMER, KRAV OG KUNNSKAPSGRUNNLAG

Som en forberedelse til møte for tverrfaglig risikovurdering, som omfatter «Trinn 2 – Identifisere uønskede hendelser», har vi:

SHA som tema i prosjekteringsmøter. Flere av møtene har hatt SHA som særtema.  BHs målsetning for SHA er gjort kjent som ett av SHA temaene.

Analysegruppen er ett utvalgt av fagansvarlige for prosjekteringen. SHA koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og prosjektleder (PL) har deltatt i utvelgelsen. Gruppen anses som dekkende og hensiktsmessig sammensatt i forhold til analyseformålet.

Gjennomgått risikovurderingens «Trinn 1 – Rammer for risikovurderingen».

Analysegruppen har gjennomført en felles tverrfaglig risikovurdering (se kap. 1 - Sammendrag). Byggherren, representert ved kandidatene merket*, har gjennomgått og vurdert spesifikke tiltak på bakgrunn av møtet.

Restrisikorapporten med vedlegg er sendt ut på høringsrunde hos deltagerne i analysegruppen og etterfølgende revidering er gjennomført som en del av prosessen.

Analysegruppen har bestått av:

| Rolle/ funksjon | Navn | Firma |
| --- | --- | --- |
| SHA KP/KU | Jan Einar Strand | Norconsult |
| PL BH | Andreas Nordstrønen | Bergen Komm |
| PGL | Kjetil Tepstad | Multiconsult |
| 0 | Terje Vikestad | Multiconsult |
| BL | Jan Ole Seim | Artec |
| 0 | Robert Skarstein | Multiconsult |
| 0 | David William Bakkebø | Multiconsult |
| 0 | Tom Helge Magnesen | Multiconsult |
| 0 | Jens Tønjum Fjereide | Multiconsult |

## VERDIER SOM SKAL BENYTTES

I samsvar med byggherreforskriftens formålsparagraf er det fortrinnsvis arbeiderne på bygge- og anleggsplassens liv og helse som skal beskyttes. Denne analysen omhandler også delvis, ikke uttømmende, påvirkninger på omgivelser og tredjepart.

Alvorlige ulykker

Mindre alvorlige ulykker

Personskader

Nestenulykker

Verdihierarki

## SIKKERHETSMÅL OG EVALUERINGSKRITERIER

Bergen Kommune - EFU

har som byggherre et mål om at alle våre prosjekter skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade – herunder følgende målsetninger:

H = arbeidsulykker x 1 000 000

H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0  H2-verdi (Personskadefrekvens): < 15

N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 2000

H1: H1-verdien viser hyppigheten av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

H2: H2-verdien viser skader/hendelser med tilrettelagt arbeid og/eller behandling av medisinsk personell. H2-verdien utgjør summen av H1 og H2-hendelser.

### PROSJEKSPESIFIKKE MÅLSETNINGER

#### RESULTATMÅL I PROSJEKTERINGSFASEN

Prosjektere løsninger som minimerer risiko i utførelses- og driftsfasen. Spesifikke tiltak må beskrives i SHA-planen for arbeidsoperasjoner med uakseptabelt risikonivå som ikke kunne elimineres eller reduseres gjennom planlegging, prosjektering eller valg av løsninger og som ikke ivaretas i spesifikke forskriftskrav, arbeidsinstrukser og sikkerhetsbestemmelser for prosjektet.

#### RESULTATMÅL I UTFØRELSESFASEN

Ingen alvorlige hendelser eller ulykker (ingen dødsfall, ulykker som fører varige funksjonsnedsettelser, etc.). Ved eventuelle mindre skader (overtramp, forstuelse og mindre brudd, etc.) skal ENT. sørge for at arbeidstakere får tilrettelagt arbeid dersom det er

Byggeplassgjerde: «Ingen uvedkommende skal komme inn på området».  Trygg trafikkavvikling ifm. skolevei og området inn til riggplass/byggeplass.  Spesielle hensyn til omgivelsene:

Støyende arbeider skal utføres i hverdager mellom 07-17. Støyende arbeider som skal utføres utenfor dette tidspunktet må avklares med byggherre og varsles naboer.

Støvende arbeider skal gjennomføres med minimal spredning av støvet, ved for eksempel bruk av vannspreder.

## OBJEKT OG SYSTEMBESKRIVELSE

Som følge av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for ny Garnes ungdomsskole inneholder prosjektet trafikksikkerhetstiltak samt infrastruktur for nærvarmeanlegg planlagt i forbindelse med ungdomsskolen, endring av avkjørsler til Garnesvegen, utvidelse av bussholdeplasser, opparbeidelse av nytt område for buss ved skolen, utvidelse av parkeringen ved Arna videregående skole, samt flere lave murer.

Fv. 5354 fungerer også som omkjøringsveg for Ev16 og fremkommelighet må derfor påregnes

## METODE

Risikovurderingen er utført som en grovanalyse (Rausand & Utne, 2009). ISO 31000:2018 Risikostyring - retningslinjer er benyttet i forhold til momenter som går direkte på risikostyring.

Prosesstegene i NS 5814:2021 «Krav til risikovurderinger» er fulgt, og standarden er benyttet til dokumentasjon og gjennomføringen av selve risikovurderingen. Ved å bruke prinsippene for risikostyring og risikovurderinger sikrer man å:

Identifisere farer, kartlegge barrierer og identifisere fare for enkeltfeil.

Vurdere mulige risikoreduserende tiltak, og analysere restrisiko når de er implementert, i henhold til ALARP-prinsippet («As low as reasonably practicable»).

Vurdere det totale risikobildet for arbeidene, og påse at forberedende arbeider totalt sett ikke overskrider akseptkriteriene for SHA og omgivelser

Påse at den totale løsningen er optimalisert ift. SHA og omgivelser, ved at tiltakene er vurdert ift. ALARP – prinsippet.

### RISIKOAKSEPTKRITERIER

Byggherren har et ønske om å benytte risikoakseptkriterier som angitt i RIF sin veileder vedlegg 1.

### RISIKOVURDERINGSPROSESS

Grovanalyse er en metode som gir en oversiktlig presentasjon av risikobildet i form av identifikasjon og vurdering av mulige uønskede hendelser ved en prosess, utstyrsenhet eller aktivitet. I tillegg kan grovanalyser forenkle prioritering av hvilke faresituasjoner en bør iverksette risikoreduserende tiltak

    - Denne restrisikorapporten: Byggherrens og rådgivernes risikovurdering i forkant av utsendelse av tilbudsgrunnlag for entreprise. Hovedfokuset er risikoreduserende tiltak gjennom prosjektering/beskrivelse, beskrive spesifikke tiltak og prisbærende poster så det konkurreres på like vilkår i fht sikkerhet, samt beskrivelse av restrisiko.

    - Hovedfokuset er risikoreduserende tiltak gjennom detaljprosjektering og arbeidsgrunnlag.

I tillegg ved totalentreprise må restrisikorapporten kompletteres med:

    - Totalentreprenøren med sine prosjekterendes risikovurdering av restrisiko fra punkt 1.

    - Totalentreprenørens risikovurderinger sammen med sine utførende som en videreføring av punkt 1 og 2. Risikovurderingen skal inkludere alle underentrepriser og inkludere både spesifikke tiltak fra SHA og hver enkelt virksomhets HMS.

# TRINN 1: IDENTIFISERE UØNSKEDE HENDELSER

Ref. 2.1.3 Rammer, krav og kunnskapsgrunnlag for hvilket forberedende kunnskapsgrunnlag analysegruppen har gjennomgått i forkant av analysemøtet.

I forkant av analysemøtet ble det gjort en nedbrytning og avgrensning av analyseobjektet samt utarbeidet et arbeidsgrunnlag som ble benyttet i møtet.

Analysemøtet startet med presentasjon av deltakere og deres spesielle kompetanseområder relatert til fag, entreprenørkompetanse, driftskompetanse og lokalkunnskap. Alle hadde fått forberedende oppgaver basert på fag og rolle og omhandlet kjente risikofaktorer for eget kompetanseområde og tilstøtende kompetanseområder.

Møtet ble gjennomført etter følgende agenda:

Introduksjon SHA og risikovurderingen  Byggherrens målsetninger

Tverrfaglig gjennomgang av risikovurderings mal med henblikk på de tre prosjektfasene; Riving-Oppføring-Fremtidige arbeider

Oppsummering

Som resultat fra møtet ble det ført en risikologg.

## KARTLEGGE FARER OG TRUSLER

Gjennom analysemøtet er det kartlagt hvilke farer og trusler som kan true liv og helse på bygge- og anleggsplassen, også ved fremtidige arbeider.

Basert på statistikk fra Arbeidstilsynet for perioden 2014-2020 samt "Samarbeid for sikkerhet" sine fareområder er følgende farer fremtredende:

Kjøretøy i bevegelse, transport

Klemskader, elementmontering spesielt

Fallende gjenstander (de fleste løse gjenstander)

Fall fra høyder, bevegelige plattformer, stiger, stillas  Brann / Eksplosjon

Kontakt med elektrisitet  Konstruksjonssvikt

Årsakene bunner ofte i samtidighet av arbeidsoperasjoner, manglende barrierer og organisatorisk/menneskelig svikt. Utenlandske arbeidstakere, unge arbeidstakere og innleide arbeidstakere er høyt representert i ulykkesstatistikken.

Bekymringer, hendelser og scenarioer som ble tatt opp i analysemøtet er registrert og risikovurdert i risikologg.

Hovedfokuset i denne analysen har vært:

risikoreduserende tiltak gjennom prosjektering/beskrivelse.

beskrive spesifikke tiltak med prisbærende poster så det konkurreres på like vilkår i fht  beskrive restrisiko.

Totalt ble det identifisert :

| 64 risikomomenter, hvorav følgende som ikke ble lukket i prosjekteringen, ble videreført til risikoregister: |  |
| --- | --- |
| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon *Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. |
| 1.1 | Nye grøftetraseer med nye rør skal etableres. |
| 1.3 | Vannledninger skal byttes og omlegging av vann er påkrevd |
| 2.1 | Luftspenn skal legges ned i grøft. |
| 2.2 | Det er nærhet til høyspent i grunn |
| 3.1 | Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing. Anleggsvirksomhet tett opptil med ny ungdomsskole. Det vil kunne være |
| 3.2 | Større / mindre stenginger / omlegginger mulig nødvedngi Og det er omkjøringsvei ved stengt Arnanipa tunnell, som kan påvirke arbeidsflyten om den må brukes til dette formålet. Nabo i Kjelåvegen 1 må ha tilkomst til huset sitt i anleggsperioden. |
| 3.5 | Det blir til-/fratransport av masser og materiell. Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing |
| 3.8 | Det kan være aktuelt med god plan for gjennomretting av vei med tanke på at Arnanipa kan stenges på kort varsel. |
| 5.1 | Sprengning av byggegrop samt skjæring i postveien kan bli aktuelt |
| 5.2 | Kortvarig sperring ved salver |
| 5.3 | Kortvarig sperring ved salver |
| 10.1 | Arbeid med veilys og høye murer- Fare for fall, arbeid i høyde. All montering, påkobling, tilkobling, kranlørt. Arbeid på grøftekanter. Samtidigarbeid. (Fare fo å bli truffet av fallende gjenstander og eget fall). Kummer og stablestein skal monteres. |
| 10.20 | Det skal tas ned en del trær. Og det være normal varelogistikk. |
| 11.1 | Skal rives en garasje (privat) samt en carport i postveien |
| 11.2 | Tilstandsvurderes og rystelsesmålinger påkrevd langs deler av traseen. Vi er tett på bebyggelse enkelte steder. |
| 13.3 | Hensynta 3-part i forhold til støv/støy/vibrasjoner. Noe av massene er forurensende masser |
| 13.7 | Pigging kan bli aktuelt langs traseen |
| 13.12 | Mulig asbest i gamle installasjoner? |
| 15.1 | Røntgen av varmeledning? |
| 16.1 | Avvik i rutiner for varme arbeider kan gi økt fare for brann samt helseplager ifm røykeksponering. |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon *Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. |
| --- | --- |
| 16.3 | Manglende rømningsveier kan gi økt risiko for røykeksponering. |
| 16.4 | Manglende tilkomst for redning kan medføre fare for brannspredning og helseplager ifm røykeksponering. |
| 17.1 | Trange arbeidsområder |
| 17.3 | Tunge løft av deler og utstyr uten bruk av kran er en risiko |
| 18.1 | Snø / is / nedbør / vindutsatt - Trafikale forhold, i anleggsområdet. Kranløft (vind). Materiell |
| 0 |  |
| 0 |  |
| 0 |  |

  - SPESIFISERE UØNSKEDE HENDELSER

| ID nr.* | Uønsket hendelseBeskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. |
| --- | --- |
| 1.1 | Pågraving av innstallasjoner i grunn. |
| 1.3 | Pågraving av innstallasjoner i grunn. Manglende vannforsyning til kunder i forsyningen |
| 2.1 | Komme i kontakt med luftspenn |
| 2.2 | Pågraving av innstallasjoner i grunn. |
| 3.1 | Konflikter / kollisjoner med øvrig trafikk |
| 3.2 | Konflikter / kollisjoner med øvrig trafikk |
| 3.5 | Konflikter / kollisjoner med øvrig trafikk |
| 3.8 | Konflikter / kollisjoner med øvrig trafikk |
| 5.1 | Utilsiktet spredning av sprengningsmasser kan medføre fare for person og materiell i omgivelser og på anlegget. |

| ID nr.* | Uønsket hendelseBeskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. |
| --- | --- |
| 5.2 | Utilsiktet spredning av sprengningsmasser kan medføre fare for person og materiell i omgivelser og på anlegget. |
| 5.3 | Utilsiktet spredning av sprengningsmasser kan medføre fare for person og materiell i omgivelser og på anlegget. |
| 10.1 | Feil sikring og / eller utførelse kan føre til alvorlige hendelser ved fall eller bli truffet av fallende gjenstander. |
| 10.20 | Utrasing / konstruksjonssvikt |
| 11.1 | Feil utførelse kan føre til alvorlige hendelser som følge av konstruksjonssvikt i moduler |
| 11.2 | Utrasing / konstruksjonssvikt |
| 13.3 | Uhedig innåndig / kontakt med farlig stoff |
| 13.7 | Fallernde gjenstander / svikt i kontruskjon |
| 13.12 | Riving som medfører at en ikke har riktig PVU i møte med mulig asbest |
| 15.1 | Utfører røntgen uten nødvendig PVU |
| 16.1 | Ukyndig utførelse av varme arbeider kan medføre uheldige konsekvbnser som peronskader og / eller branntilløp |
| 16.3 | Manglende etablering av og / eller blokkering av rømningsvei kan medføre personskader |
| 16.4 | Manglende etablering av og / eller blokkering av adkomstvei kan medføre personskader og / eller alvorlige matrielle skader |
| 17.1 | Uheldige arbeidsstillinger og løft fører til umiddelbare eller langvarige personskader |
| 17.3 | Uheldige arbeidsstillinger og løft fører til umiddelbare eller langvarige personskader |
| 18.1 | Mye vær kan skape uhedlige situasjoner spesielt ved løfteoperasjoner |
| 0 |  |
| 0 |  |
| 0 |  |

# TRINN 2: RISIKOANALYSE

Analysegruppens medlemmer oppgitt i kursiv i avsnitt 2.A har bistått gjennom trinn 3 og 4 av risikovurderingen.

## VURDERE SÅRBARHET

Det er kun enkelthendelser som er vurdert i analysen.

Vi kan allikevel ta en overordnet vurdering av funnene fra analysemøtet på:

Svakheter og avhengigheter som gir hendelser som gir mulighet til å utvikle seg  Barrierer som kan endre hendelsesforløpet og hvor effektive de er.

Sårbarheten kommer indirekte til uttrykk i vurderingene av sannsynlighet og konsekvens.

## VURDERE SANNSYNLIGHET

Sannsynlighet er vurdert etter følgende kvantifisering:

| Sannsynlighet/ kvanifisering |  | SHA/personsikkerhet per år |
| --- | --- | --- |
| 5. | Nesten sikkert | Mer enn 10 ganger i året |
| 4. | Sannsynlig | 1- 10 ganger hvert år |
| 3. | Middels | 1 gang hvert 1- 5 år |
| 2. | Lite sannsynlig | 1 gang hvert 5- 10 år |
| 1. | Usannsynlig | Sjeldnere enn en gang per 10 år |

## VURDERE KONSEKVENS

Konsekvens er vurdert etter følgende kvantifisering:

| Konsekvens/ kvanifisering |  | SHA/personsikkerhet per år |
| --- | --- | --- |
| 5. | Svært stor | Dødsfall |
| 4. | Stor | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
| 3. | Moderat | Alvorlig skade som krever omfattende behandling og med fravær over 3 dager |
| 2. | Liten | Skade som krever enkel behandling og fravær inntil 3 dager |
| 1. | Svært liten | Skade med enkel førstehjelp og uten fravær |

## BESKRIVE USIKKERHET

- BESKRIVE RISIKO

Risikoen beskrives gjennom sannsynligheten for uønskede hendelser og konsekvensene de kan få, hvordan sårbarhet påvirker sannsynligheten og konsekvensene, og hva som bidrar til usikkerheten.

# TRINN 3: RISIKOEVALUERING

## VURDERE OPPNÅELSE AV SIKKERHETSMÅL

  - FORESLÅ HÅNDTERING AV RISIKO OG SPESIFIKKE TILTAK

Det anbefales at videre prosess for prosjektet følger av kap. 2.5.2 punkt 2 og 3. Det anbefales at det iverksettes tiltak for avdekkede forhold i samsvar med akseptmatrisen i kap. 2.5.1. Ref. risikologg og foreslåtte tiltak. Etter ALARP-prinsippet anbefales alle risikoreduserende tiltak med mindre de har uforholdsmessig store kostnader eller ulemper. Der det er behov omtales føre-var-prinsipp, forventet risikoreduserende effekt, kostnadseffektivitet, kost-nytte vurderinger eller annet.

REFERANSELISTE BHF

ID.nr i listen henviser til hovedpunkt listet under. Eks. 1.1 henviser til 1 - Arbeid nær installasjoner i grunn

| NR. | Aktivitet - Farekilde |
| --- | --- |
| 1. | Arbeid nær installasjoner i grunnen |
| 2. | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |
| 3. | Arbeid på steder med passerende trafikk |
| 4. | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme |
| 5. | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff |
| 6. | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler |
| 7. | Arbeid som innebærer fare for drukning |
| 8. | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert |
| 9. | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr |
| 10. | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander (f.eks. arbeid i høyden) |
| 11. | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner |
| 12. | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer |
| 13. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner |
| 14. | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for SHA eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |
| 15. | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner |
| 16. | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare |
| 17. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger |
| 18. | Annet |

### SPESIFIKKE TILTAK

Spesifikke tiltak og restrisiko beskrives her. De foreslåtte spesifikke tiltakene beskrives inn i entreprisegrunnlaget og restrisikoen beskrives. Listen overføres til SHA-plan malen.

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nye grøftetraseer med nye rør skal etableres. | 12 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 6 | GE |
| 1.3 | Vannledninger skal byttes og omlegging av vann er påkrevd | 12 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 6 | GE |
| 2.1 | Luftspenn skal legges ned i grøft. | 10 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 3 | GE |
| 2.2 | Det er nærhet til høyspent i grunn | 15 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra BKK - Overholde sikkerhetsavstand etter retningslinjer fra BKK - Forsiktig graving | 6 | GE |
| 3.1 | Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing. Anleggsvirksomhet tett opptil med ny ungdomsskole. Det vil kunne være behov for å lede både myk og hard trafikk igjennom anleggsområde. | 15 | - Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av E16 | 10 | GE |
| 3.2 | Større / mindre stenginger / omlegginger mulig nødvedngi Og det er omkjøringsvei ved stengt Arnanipa tunnell, som kan påvirke arbeidsflyten om den må brukes til dette formålet. Nabo i Kjelåvegen 1 må ha tilkomst til huset sitt i anleggsperioden. | 12 | - Utarbeide faseplan - God kommunikasjon med omgivelser på planer og fremdrift * Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass | 8 | GE |
| 3.5 | Det blir til-/fratransport av masser og materiell. Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing | 15 | - Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - God planlegging av transport både med henblikk på type kjøretøy og tider for leveranse og bort transport. | 10 | GE |
| 3.8 | Det kan være aktuelt med god plan for gjennomretting av vei med tanke på at Arnanipa kan stenges på kort varsel. | 12 | - Utarbeide faseplan - God kommunikasjon med omgivelser på planer og fremdrift * Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass | 6 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sprengning av byggegrop samt skjæring i postveien kan bli aktuelt | 15 | - SJA ved sprengningsarbeider - Tilstandsvurdering av omliggende bygg og konstruksjoner som kan bli berørt av vibrasjoner fra sprengning - Utplassering av rystelsesmålere - Sprengningsplan - Postplan - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning | 10 | GE |
| 5.2 | Kortvarig sperring ved salver | 15 | - Søke arbeidsvarsling - Sprengningsplan - Postplan - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning - Sertifisert personell - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av E16 | 8 | GE |
| 5.3 | Kortvarig sperring ved salver | 15 | - Søke arbeidsvarsling - Sprengningsplan - Postplan - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning - Sertifisert personell - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av E16 | 8 | GE |
| 10.1 | Arbeid med veilys og høye murer- Fare for fall, arbeid i høyde. All montering, påkobling, tilkobling, kranlørt. Arbeid på grøftekanter. Samtidigarbeid. (Fare fo å bli truffet av fallende gjenstander og eget fall). Kummer og stablestein skal monteres. | 15 | - Utarbeide riveplan før demontering og planlegge transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) - Riktig kompetanse på personell (sertifisert/dokumentert opplæring) - Utarbeide SJA før løfteoperasjoner og annet arbeid med risiko i høyden her man som minimum må vurdere kollektiv sikring - bruk av stiger - plattformer - lifter o.l | 8 | GE |
| 10.20 | Det skal tas ned en del trær. Og det være normal varelogistikk. | 12 | - Utarbeide riveplan før demontering og planlegge transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) - Riktig kompetanse på personell (sertifisert/dokumentert opplæring) - Utarbeide SJA før løfteoperasjoner og annet arbeid med risiko i høyden her man som minimum må vurdere kollektiv sikring - bruk av stiger - plattformer - lifter o.l | 3 | GE |
| 11.1 | Skal rives en garasje (privat) samt en carport i postveien | 12 | - Utarbeide riveplan før demontering og planlegge transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) - Riktig kompetanse på personell (sertifisert/dokumentert opplæring) - Utarbeide SJA før løfteoperasjoner og annet arbeid med risiko i høyden her man som minimum må vurdere kollektiv sikring - bruk av stiger - | 6 | GE |
| 11.2 | Tilstandsvurderes og rystelsesmålinger påkrevd langs deler av traseen. Vi er tett på bebyggelse enkelte steder. | 15 | - Arbeidsvarsling - Nabovarsling - God kommuniksjaon med omgivelser - Følge rutiner for sikringsutstyr - Avsperre faresoner for å ramle | 6 | GE |
| 13.3 | Hensynta 3-part i forhold til støv/støy/vibrasjoner. Noe av massene er forurensende masser | 8 | - Overholde arbeidstider og arbeidsvarsling - Tildekking for å forebygge sprut / støy vurderes - Prøvetaking av masser ved usikkerhet. - Bruke anbefalt PVU | 4 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7 | Pigging kan bli aktuelt langs traseen | 12 | - Overholde arbeidstider og arbeidsvarsling - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning | 8 | GE |
| 13.12 | Mulig asbest i gamle installasjoner? | 8 | - Bruke anbefalt PVU - Være våken, stanse arbeidet og spørre ved usikkerhet - Stanse arbeidet, ta prøve og analysere ved usikkerhet. Arbeidet kan først startes opp igjen når svar på analyse foreligger | 6 | GE |
| 15.1 | Røntgen av varmeledning? | 9 | - Bruke anbefalt PVU - Sertifisert personell | 6 | GE |
| 16.1 | Avvik i rutiner for varme arbeider kan gi økt fare for brann samt helseplager ifm røykeksponering. | 15 | - Følge rutiner for varme arbeider - skal fylles ut eget erklæringsskjema og godkjent slukkemateriell i umiddelbar nærhet til enhver tid. - Sertifisert opplæring på personell | 8 | GE |
| 16.3 | Manglende rømningsveier kan gi økt risiko for røykeksponering. | 15 | * Etablere og til enhver tid holde åpent minst to rømningsveier fra arbeidssted. Rømningsveier skal markeres og/eller skiltes godt | 8 | GE |
| 16.4 | Manglende tilkomst for redning kan medføre fare for brannspredning og helseplager ifm røykeksponering. | 15 | * Etablere og til enhver tid holde åpent minst to rømningsveier fra arbeidssted. Rømningsveier skal markeres og/eller skiltes godt * Opprettholde tilkomst for nødetater | 8 | GE |
| 17.1 | Trange arbeidsområder | 12 | - Velge riktig verktøy og arbeidsplattformer for jobben. - Holde fokus på gode arbeidsstillinger. - Følges opp i vernerunder. | 6 | GE |
| 17.3 | Tunge løft av deler og utstyr uten bruk av kran er en risiko | 12 | - Velge riktig verktøy og arbeidsplattformer for jobben. - Holde fokus på gode arbeidsstillinger. - Følges opp i vernerunder. | 6 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Snø / is / nedbør / vindutsatt - Trafikale forhold, i anleggsområdet. Kranløft (vind). Materiell | 15 | * God planlegging av utførelser som kan påvirkes av vær. | 6 | GE |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |