BYGGHERRENS SHA-PLAN FOR

Infrastruktur Garnes - Rekkefølgekrav

BYGGHERRENS SHA-PLAN FOR

Infrastruktur Garnes - Rekkefølgekrav

|  |  | INNHOLD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | OM PROSJEKTET | 4 |
|  | A | PROSJEKTINFORMASJON | 4 |
|  | B | KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET | 5 |
|  | C | MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET | 5 |
| 02 |  | ORGANISERING, OPPDATERING OG ENDRING AV SHA PLANEN | 6 |
|  | D | DISTRIBUSJONSLISTE VED OPPDATERING AV SHA PLANEN | 7 |
|  | E | OPPDATERINGER I SHA PLANEN | 8 |
|  | F | ENDRINGER I SHA PLANEN | 8 |
| 03 |  | FREMDRIFT | 9 |
| 04 |  | SPESIFIKKE TILTAK | 10 |
| 03 |  | FOREBYGGENDE TILTAK | 11 |
| 03 |  | RAPPORTERING FOR HOVEDBEDRIFT | 13 |

OM SHA-PLANEN

SHA-planen er byggherrens verktøy for å beskrive hvordan prosjektspesifikke risikoforhold som følger av byggherrens og de prosjekterende sine valg skal håndteres.

VEDLEGG TIL SHA-PLANEN

Melding om behov for endringer eller oppdatering av SHA-planen  Risikologg NS5814

Risikovurderingsrapport

- OM PROSJEKTET

  - PROSJEKTINFORMASJON

| PRJ.NR | D0700 |
| --- | --- |
| PRJ.NAVN | Infrastruktur Garnes - Rekkefølgekrav |
| PRJ.ADRESSE |  |
| GNR./BNR. |  |
| BYGGHERRE | Bergen Kommune - EFU |
| PRJ.LEDER BH* | Andreas Nordstrønen |
| ASS. PRJ.LEDER BH* |  |
| BYGGELEDER | Jan Ole Seim |
| SHA-KP*** | Jan Einar Strand |
| SHA-KU**** | Jan Einar Strand |

*Prosjektleder byggherre (BH): Byggherrens prosjektleder har et overordnet ansvar for prosjektet.

***SHA-koordinator KP: Ivareta koordinering og oppfølging av prosjekteringsarbeidet opp mot SHA iht. BHF §14. Skal ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver KP skal utføre på vegne av BH.

****SHA-koordinator KU: Ivareta koordinering og oppfølging av byggearbeidet opp mot SHA iht. BHF §14. Skal ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver KU skal utføre på

  - KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Som følge av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for ny Garnes ungdomsskole inneholder prosjektet trafikksikkerhetstiltak samt infrastruktur for nærvarmeanlegg planlagt i forbindelse med ungdomsskolen, endring av avkjørsler til Garnesvegen, utvidelse av bussholdeplasser, opparbeidelse av nytt område for buss ved skolen, utvidelse av parkeringen ved Arna videregående skole, samt flere lave murer.

Fv. 5354 fungerer også som omkjøringsveg for Ev16 og fremkommelighet må derfor påregnes opprettholdt og tilrettelagt gjennom hele prosjektet.

  - MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET

GENERELLE SHA-MÅLSETNINGER

H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0  H2-verdi (Personskadefrekvens): < 15

N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 2000

- ORGANISERING, OPPDATERING OG ENDRING I SHA-PLANEN

| Entrepriseform | Merknader |
| --- | --- |
| Generalentreprise |  |

ORGANISERING

Byggherre - Bergen Kommune Prosjektleder

Andreas Nordstrønen

Ass.prosjektleder BH

Byggeleder (BL)

Jan Ole Seim (Artec)

Ass. Byggeleder (BL)

Teknisk

Byggeleder (TBL)

Koordinator Prosjektering/ Utførelse (KP/KU)

Jan E. Strand (Norconsult)

Entreprenør (PL)

Anleggsleder

PGL

)

Verneleder

)

UE

Byggherre - Bergen Kommune Prosjektleder

Andreas Nordstrønen

Ass.prosjektleder BH

Byggeleder (BL)

Jan Ole Seim (Artec)

Ass. Byggeleder (BL)

Teknisk

Byggeleder (TBL)

Koordinator Prosjektering/ Utførelse (KP/KU)

Jan E. Strand (Norconsult)

Entreprenør (PL)

Anleggsleder

PGL

)

Verneleder

)

UE

UTVALGTE FORKORTELSER

BH BL BHO

TBL BHR KP

Byggherrens prosjektleder Byggeleder

Byggherreombud Teknisk Byggeleder

Byggherrens representant

Koordinator i prosjekteringsfasen

KU	Koordinator i utførelsesfasen ARK	Arkitekt

PGL	Prosjekteringsgruppeleder RIE	Rådgivende ingeniør elektro RIV	Rådgivende ingeniør VVS

RIB	Rådgivende ingeniør byggeteknikk RIBr	Rådgivende ingeniør brann

LARK	Landskapsarkitekt

- DISTRIBUSJONSLISTE VED OPPDATERING AV PLANEN

Distribusjon av SHA-planen utføres av KU i henhold til distribusjonslisten under. Hver mottaker er ansvarlig å distribuere videre i sin organisasjon, inkludert UE etc. Distribusjonslisten kompletteres fortløpende.

| Rolle/ funksjon | Navn | Tlf/e-post | Tlf |
| --- | --- | --- | --- |
| SHA KP/KU | Jan Einar Strand | jan.einar.strand@norconsult.com |  |
| PL BH | Andreas Nordstrønen | andreas.nordstronen@bergen.kommune.no |  |
| Prj.leder BH |  |  |  |
| Ass.prj.leder BH |  |  |  |
| Byggeleder | Jan Ole Seim | jos@artec.no |  |
| Ass. BL |  |  |  |
| Teknisk byggeleder |  |  |  |
| Prosjektleder TE |  |  |  |
| Anleggsleder TE |  |  |  |
| Verneleder TE |  |  |  |

- OPPDATERING AV SHA-PLANEN

Tabellen under viser en oversikt over byggherrens SHA-kontaktperson. Denne er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av SHA-planen. Oppdateringer skal skje fortløpende dersom forhold som kan påvirke SHA på byggeplassen oppstår.

| Fase | Navn | E-Post | Virksomhet |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjekteringsfase (KP | Jan Einar Strand | jan.einar.strand@norconsult.com | Norconsult |
| Utførelsesfase (KU) | Jan Einar Strand | jan.einar.strand@norconsult.com | Norconsult |

- ENDRINGER I SHA-PLANEN

Rutinene for endringshåndtering forutsetter at alle virksomheter på byggeplassen har et fungerende internkontrollsystem med tilpasninger til prosjektets SHA-plan. Som en del av internkontrollsystemet skal alle ha rutiner for oppfølging av endringer og avvik.

Endringer i SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarlig for etter BHF. Behov for endringer skal meldes til KU som skal følge opp at nødvendige tiltak gjøres, og at planen oppdateres.

Endringer kan være:

Endring i organisasjon, fremdrift, risiko og/eller avvikshåndtering.

Endringer av beskrivelser av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres, og om disse kan føre til økt risiko.

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.  Nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak.

Vedlagte skjema for melding om behov for endringer eller oppdatering av SHA-plan benyttes av alle parter som verktøy for melding om endringer i SHA-planen dersom dette kan ha betydning for SHA.

Hovedbedrift er ansvarlig for at SHA-planen er lett tilgjengelig og synlig på byggeplass.

Endringslogg:

| Rev. nr. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 04 |  |  |
| 03 |  |  |
| 02 |  |  |
| 01 | Oppdatering av SHA plan - Formål Konkurransegrunnlag | 14.03.2024 |
| 00 | Opprettelse av SHA plan - Formål tidligfase | 05.05.2023 |

- FREMDRIFT

Koordinator for utførelse (KU) skal delta på alle fremdriftsmøter og påse at SHA blir ivaretatt og er et fast tema. Ved endringer i planlagt fremdrift skal det alltid foretas en vurdering sammen med KU om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv.

Tidsplan som i detalj angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene (koordinering av ulike arbeidsoperasjoner), og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider, skal være tilgjengelig for alle på bygge- og anleggsplassen. Denne tidsplanen skal holdes løpende oppdatert, og henges opp i anleggsbrakken.

Overordnet tidsplan for arbeidet::

| NR. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prosjekteringsfasen | Ferdig medio april 24 |
| 2. | Utførelsesfasen | Start Q3 2024 - Ferdig Q2 2025 |
| Eventuelle milepæler |  |  |
| 1. | Lett riving | Start Q2 2022 - Ferdig Q1 -2023 |
| 2. | Konstruktiv Riving | Start Q3 2023 - Ferdig Q1 -2024 |
| 3. | Ferdigstille bygg | Q4 2025 |
| 4. | Overlevering | Q2 2026 |

| Byggherren har kontrollert at: | Kommentar | Ja/Nei |
| --- | --- | --- |
| Det er avsatt nok tid til prosjektering | Basert på gjennomført konkurranse av prosjekteringsgruppe og avtalt fremdrift i kontrakt. | Ja |
| Det er avsatt nok tid til utførelse | Fremdriftsplan utarbeides |  |
| Det er tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonen | Fortløpende faseovergang | Ja |

- SPESIFIKKE TILTAK

I dette kapitlet beskrives spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv eller helse. De spesifikke tiltakene er basert på risikovurderinger BH og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering.

BH, SHA-koordinator(ene) og de prosjekterende har foretatt tverrfaglige risikoanalyser av valgte løsninger der forhold som er vurdert å være spesielle for dette prosjektet, og som innebærer en risiko, er medtatt i tabellen under. Komplett risikovurdering er vedlegg til SHA-planen.

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere BH om behov for endring i SHA-planen som kan ha betydning for SHA.

Det presiseres at kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er «vanlige» i byggeprosjekter, ikke er inkludert i denne tabellen da dette er forhold som den enkelte virksomhet skal håndtere som del av eget internkontrollsystem. Forholdene som er medtatt i tabellen er risikoforhold som er spesielle for prosjektet som følge av valg BH har gjort, spesielle forhold ved tomten osv.

Det er kun spesifikke tiltak for dette prosjektet som inngår i SHA-planen jfr. BHF §8. KP skal sørge for at tabellen på de neste sidene oppdateres med spesielle risikoforhold som avdekkes av de prosjekterende i planlegging og prosjektering.

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nye grøftetraseer med nye rør skal etableres. | 12 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 6 | GE |
| 1.3 | Vannledninger skal byttes og omlegging av vann er påkrevd | 12 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 6 | GE |
| 2.1 | Luftspenn skal legges ned i grøft. | 10 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra lokal VA-etat og / eller BKK - Forsiktig graving - Gjøre kabler strømløse før fjerning | 3 | GE |
| 2.2 | Det er nærhet til høyspent i grunn | 15 | - Gravemelding - Kartutsnitt/kabelpåvisning - arbeid planlegges etter retningslinjer fra BKK - Overholde sikkerhetsavstand etter retningslinjer fra BKK - Forsiktig graving | 6 | GE |
| 3.1 | Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing. Anleggsvirksomhet tett opptil med ny ungdomsskole. Det vil kunne være behov for å lede både myk og hard trafikk igjennom anleggsområde. | 15 | - Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av E16 | 10 | GE |
| 3.2 | Større / mindre stenginger / omlegginger mulig nødvedngi Og det er omkjøringsvei ved stengt Arnanipa tunnell, som kan påvirke arbeidsflyten om den må brukes til dette formålet. Nabo i Kjelåvegen 1 må ha tilkomst til huset sitt i anleggsperioden. | 12 | - Utarbeide faseplan - God kommunikasjon med omgivelser på planer og fremdrift * Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av | 8 | GE |
| 3.5 | Det blir til-/fratransport av masser og materiell. Traffikert område - både mye og harde trafikkanter. Veldig mye skoletrafikk med myje trafikkanter. Nabo - avtale/ adkomst gjennom anlegg - trangt. Arbeid i og tett opp til vei krever arbeidsvarlsing | 15 | - Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - God planlegging av transport både med henblikk på type kjøretøy og tider for leveranse og bort transport. | 10 | GE |
| 3.8 | Det kan være aktuelt med god plan for gjennomretting av vei med tanke på at Arnanipa kan stenges på kort varsel. | 12 | - Utarbeide faseplan - God kommunikasjon med omgivelser på planer og fremdrift * Utarbeide riggplan med tilhørende trafikk-/logistikk plan - Søke arbeidsvarsling - Tung og lett sikring - Inngjerding av byggeplass | 6 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Sprengning av byggegrop samt skjæring i postveien kan bli aktuelt | 15 | - SJA ved sprengningsarbeider - Tilstandsvurdering av omliggende bygg og konstruksjoner som kan bli berørt av vibrasjoner fra sprengning - Utplassering av rystelsesmålere - Sprengningsplan - Postplan | 10 | GE |
| 5.2 | Kortvarig sperring ved salver | 15 | - Søke arbeidsvarsling - Sprengningsplan - Postplan - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning - Sertifisert personell - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av | 8 | GE |
| 5.3 | Kortvarig sperring ved salver | 15 | - Søke arbeidsvarsling - Sprengningsplan - Postplan - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning - Sertifisert personell - Dialog med 175 angående planlagt stengninger av | 8 | GE |
| 10.1 | Arbeid med veilys og høye murer- Fare for fall, arbeid i høyde. All montering, påkobling, tilkobling, kranlørt. Arbeid på grøftekanter. Samtidigarbeid. (Fare fo å bli truffet av fallende gjenstander og eget fall). Kummer og stablestein skal monteres. | 15 | - Utarbeide riveplan før demontering og planlegge transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) * *RUikttaigrbkeoidmepreivtaenpslaenpfåøpredresmonoenlltering og planlegge | 8 | GE |
| 10.20 | Det skal tas ned en del trær. Og det være normal varelogistikk. | 12 | transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) * Riktig kompetanse på personell | 3 | GE |
| 11.1 | Skal rives en garasje (privat) samt en carport i postveien | 12 | - Utarbeide riveplan før demontering og planlegge transport - Følge rutiner for fallsikringsutstyr - Avsperre faresoner for nedfall - Anvende sertifisert utstyr (både løfteutstyr og stillas) * Riktig kompetanse på personell | 6 | GE |
| 11.2 | Tilstandsvurderes og rystelsesmålinger påkrevd langs deler av traseen. Vi er tett på bebyggelse enkelte steder. | 15 | - Arbeidsvarsling - Nabovarsling - God kommuniksjaon med omgivelser - Følge rutiner for sikringsutstyr - Avsperre faresoner for å ramle | 6 | GE |
| 13.3 | Hensynta 3-part i forhold til støv/støy/vibrasjoner. Noe av massene er forurensende masser | 8 | - Overholde arbeidstider og arbeidsvarsling - Tildekking for å forebygge sprut / støy vurderes - Prøvetaking av masser ved usikkerhet. - Bruke anbefalt PVU | 4 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7 | Pigging kan bli aktuelt langs traseen | 12 | - Overholde arbeidstider og arbeidsvarsling - Nabovarsling - Matter / tildekking for å hindre utilsiktet spredning | 8 | GE |
| 13.12 | Mulig asbest i gamle installasjoner? | 8 | - Bruke anbefalt PVU - Være våken, stanse arbeidet og spørre ved usikkerhet * Stanse arbeidet, ta prøve og analysere ved usikkerhet. Arbeidet kan først startes opp igjen når svar på analyse foreligger | 6 | GE |
| 15.1 | Røntgen av varmeledning? | 9 | - Bruke anbefalt PVU - Sertifisert personell | 6 | GE |
| 16.1 | Avvik i rutiner for varme arbeider kan gi økt fare for brann samt helseplager ifm røykeksponering. | 15 | - Følge rutiner for varme arbeider - skal fylles ut eget erklæringsskjema og godkjent slukkemateriell i umiddelbar nærhet til enhver tid. - Sertifisert opplæring på personell | 8 | GE |
| 16.3 | Manglende rømningsveier kan gi økt risiko for røykeksponering. | 15 | * Etablere og til enhver tid holde åpent minst to rømningsveier fra arbeidssted. Rømningsveier skal markeres og/eller skiltes godt | 8 | GE |
| 16.4 | Manglende tilkomst for redning kan medføre fare for brannspredning og helseplager ifm røykeksponering. | 15 | * Etablere og til enhver tid holde åpent minst to rømningsveier fra arbeidssted. Rømningsveier skal markeres og/eller skiltes godt * Opprettholde tilkomst for nødetater | 8 | GE |
| 17.1 | Trange arbeidsområder | 12 | - Velge riktig verktøy og arbeidsplattformer for jobben. * Holde fokus på gode arbeidsstillinger. - Følges opp i vernerunder. | 6 | GE |
| 17.3 | Tunge løft av deler og utstyr uten bruk av kran er en risiko | 12 | - Velge riktig verktøy og arbeidsplattformer for jobben. * Holde fokus på gode arbeidsstillinger. - Følges opp i vernerunder. | 6 | GE |
| 18.1 | Snø / is / nedbør / vindutsatt - Trafikale forhold, i anleggsområdet. Kranløft (vind). Materiell | 15 | * God planlegging av utførelser som kan påvirkes av vær. | 6 | GE |

| ID nr.* | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Vurdert risiko (før tiltak) * | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Restrisiko* (etter tiltak) | Ansvarlig * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | GE |

- FOREBYGGENDE TILTAK

BH stiller særlige krav i forbindelse med arbeidene på byggeplassen, jf. BHF §9. I tillegg stiller BH krav til at det enkelte foretak oppfyller sitt ansvar for eget HMS-system i henhold til Internkontrollforskriften, og at hovedbedrift oppfyller sitt samordningsansvar.

- RAPPORTERING FOR HOVEDBEDRIFT

Hovedbedrift skal hver måned analysere avvikslogg og rapportere på skjema for månedsrapport til KU innen den 5. i påfølgende måned. Det vil si at rapport for januar leveres innen 5. februar osv. KU skal månedlig rapportere til BH/BHR etter eget oppsett.