## Risikoregister_NS5814
Risikoregister versjon 2
Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  | Risikovurdering |  |  | Spesifikke tiltak og restrisiko
ID nr. * | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Uønsket hendelse * Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | Vurdert sannsynlighet | Vurdert konsekvens | Vurdert risiko | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Ansvarlig * | Ny sannsynlighet | Ny konsekvens | Restrisiko* | Referanse* (Dokument, tegning, prisbærende post) | Overført til restrisikorapport
1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Avgraving eller kontakt med spenningsatte kabler, herunder høyspent. Både ved arbeid i grøfter og ved etabering av trafo. | Uforsiktig graving eller manglende kjennskap til kablenen/faren. | Strømgjennomgang eller materielle skader. | 3 | 4 | 12 | Fremskaffe kart over konkret kabelplassering. Lytte opp kabler. Gravetillatelse og leder for sikkerhet fra BKK. Omlegging foregår i eget arbeidsvindu gitt av BKK. | BH/ Entreprenør | 2 | 4 | 8 | Rapport etter innmåling/ oppmerking. Tekniske planer vei og VA. | Ja
3 | Arbeid på steder med passerende trafikk | Påkjørsel under arbeide med omlegging av og arbeid i Vadmyraveien. | Maskiner eller biler kjører inn i arbeidsområdet. Manglede fysisk skille, manglede belysning og skilting. Trange arbeidsforhold, grøfter kollapser. Ser ikke arbeidstaker, sjåfør er uoppmerksom. | Personer begraves av grøftemasser, treffes av stein eller kjøretøy. | 3 | 3 | 9 | Arbeidsvarsling med tilhørede skilting. Følge SVV håndbok N301 Arbeid på veg. Arbeidstøy med synlighet klasse 3. Sette opp fysisk skille mellom veiarbeid og trafikk. Eksiterened eller midlertidig belysning. Sikre/avstive grøfter mot kollaps.Forskjøvet arbeidstid (trafikkfri periode) om andre tiltak ikke er tilstrekkelig. | Entreprenør | 2 | 3 | 6 | Arbeidsvarsling, Håndbok N301 | Ja
4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Arbeid med grøfter for rør og kabler, både i Vadmyraveien, på byggetomten og i stedvis bratt terreng ned mot Loddefjordlien. | Dype grøfter kollapser på grunn av ytre påkjenning (belastning eller nedbør), elller dårlig grøfteprofil. | Personer begraves av grøftemasser, treffes av stein eller kjøretøy. | 3 | 3 | 9 | Det skal være tilstrekkelig plass for korrekt grøfteskredde inne på tomten. Rømningsvei fra grøfter. Lede vekk eventuelt overvann som kan svekke grøften. Kjøreplater og tung sikring kan være aktuelt i veien. | Entreprenør | 2 | 3 | 6 | 10250713-RIG-RAP-001_Rev02 Geotekniske premisser | Ja
5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | Steinsprut, rystelser, forsager/gjennståene sprengstoff | Dårlig planlegging og gjennomføring av spregningsarbeider. | Personer truffet av steinsprut. | 3 | 4 | 12 | Sette grenser for rysteler og oppfølging av dette. Etterleve påseplikt mot bergsprenger. Påse forsvarlig fremdrift. Benytte BlastMangaer eller tilsvarende for oppfølging. | BH/ Entreprenør | 2 | 4 | 8 | 10250713-03-RIG-NOT-003 Geoteknisk vurderingsnotat. NS8141-1:2022 | Ja
6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Arbeid som innebærer fare for drukning | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander (f.eks. arbeid i høyden) | Fall ned i grøfter | Bratt grøfteskråning | Perosnskade | 3 | 3 | 9 | Tilstrekklig skredde på gørfter, hvis ikke må de sikres med med rekkverk. | Entreprenør | 2 | 3 | 6 | Detaljtenginger, eventuell BIM modell. | Ja
11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | Personer blir klemt eller truffet av kuminstalasjoner | Det arbeides under hengende last eller tett på større kumdeler uten mulighet for rettrett | Klemskader | 3 | 3 | 9 | Forsvarlig hellning på grøftevegg, nok plass i grøftebunn til last og personell. Dirrekte kommunikasjon med maskinfører. Styretau. Godkjent løfteutstyr og anhuker. Rømningsvei fra grøfter. | Entreprenør | 2 | 3 | 6 | Detaljtenginger, eventuell BIM modell. | Ja
13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Eksponering for kvarstsstøv ved boring. | Manglede håndtering av borestøv. | Støvlunger/kols og økt kreftfare | 2 | 4 | 8 | Borrestøv skal samles i sekker og fjernes. Avsug skal vedlikeholdes ihht manual. Benytte støvmaske. Vanning. | Entreprenør | 1 | 4 | 4 | Maskin manual | Ja
14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for SHA eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | Øye eller hudkontkat ved bruk av betong. | Manglede beskyttelse | Øye- eller hudskade | 3 | 2 | 6 | Prefabrikerte rør hvor dette er mulig. Benytte egenede hansker og vernebriller ved bruk av fersk betong. Øyeskyll og vaskemuligheter tilgjengelig. Etterlevelse av HMS-datablad. | Entrepenør | 2 | 2 | 4 | SDS | Ja
15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Ja
17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | Trekking av kabler og legging av rør. | Manglede planegging av oppgaven. | Muskel og skjelett plager | 2 | 3 | 6 | Maskinell trekking ved tyngre kabler eller langvarig trekking. | Entreprenør | 1 | 3 | 3 |  | Ja
18 | Fare for 3. person | Påkjørsel, utforkjøring eller fall i grøft. | Manglede sikring av grøft og skille mellom menneske og maskin. | Personskade | 3 | 3 | 9 | Se punkt 3. Informere naboer om farene ved våre aktiviteter. | Entreprenør og BH | 2 | 3 | 6 | Som for pkt. 3. | Ja
18.1 |  | Steinsprut mot omliggende omsorgsinstutisjon, boliger og barnehge. | Dårlig planlegging og gjennomføring av spregningsarbeider | Personskade | 3 | 4 | 12 | Se punkt 5. | Entreprenør | 2 | 4 | 8 | Som for pkt. 5. | Ja
18.1 |  | Utrykningskjøretøy slipper ikke frem i Vadmyraveien | Arbeiden sperrer for trafikken | Forsinket utrykkning | 3 | 3 | 9 | Se punkt 3. Informere naboer om farer. | Entreprenør | 2 | 3 | 6 | Godkjent arbeidsvarsling | Ja
* Informasjonen i stjernemerkede kolonner anbefales overført til restrisikorapport og SHA-planen.

## Risikomatrise_Vurd.krit.
Vurderingskriterier |  |  | Risikomatrise
Vurderingskriterier må avklares i samråd med byggherre. Tabell 1- 4 er eksempler basert på NS5814.
Tabell 1 - Sannsynlighetsklasse |  |  |  |  | Konsekvens
Klasse | Beskrivelse | Beskrivelse |  |  | 1. Svært liten | 2. Liten | 3. Middels | 4. Stor | 5. Svært stor
1. Usannsynlig | Sjeldnere enn en gang per 10 år | Aldri hørt om lignende hendelser, vil mest sannsynlig ikke skje i tidsperioden |  | 5. Nesten sikkert | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
2. Lite sannsynlig | 1 gang hvert 5- 10 år | Har hørt om lignende hendelser, men det vil neppe skje i tidsperioden | Sannsynlighet | 4. Sannsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3. Mulig | 1 gang hvert 1- 5 år | Har vært registrert i sammenlignbare prosjekter, vil kunne skje en gang i hele tidsperioden |  | 3. Mulig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4. Sannsynlig | 1- 10 ganger hvert år | Vil kunne skje noen ganger i prosjektet |  | 2. Lite sannsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
5. Nesten sikkert | Mer enn 10 ganger i året | Forventes å skje flere ganger i prosjektet |  | 1. Usannsynlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tabell 2 - Konsekvensklasser
Klasse | Mennesker |  | Akseptkriterter, risikoreduserende/avbøtende tiltak
1. Svært liten konsekvens | Skade med enkel førstehjelp og uten fravær |  | Lav 1-4 (Grønn) |  | Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig, men bør iverksettes hvis det er enkle/ lite kostbare tiltak. Må overvåkes for å unngå at risiko øker.
2. Liten konsekvens | Skade som krever enkel behandling og fravær inntil 3 dager |  | Middels 5-9 (Gul) |  | Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes.
3. Middels konsekvens | Alvorlig skade som krever omfattende behandling og med fravær over 3 dager |  | Høy 10-25 (Rød) |  | Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig. Alternative løsninger utarbeides, risikoreduserende tiltak beskrives.
4. Stor konsekvens | Alvorlig personskade med mulig varig mén
5. Svært stor konsekvens | Dødsfall