## Plan_Risikostyring
Prosjektnr og navn | 1181702 Villa Stenersen
Prosjektleder | Hege Saxebøl Moum
Sist revidert
Revideres av
Fase av prosjektet Angi fasen av prosjektet her | Fag/tema Angi omfanget av risikovurderingen. Hvilke fag er inkludert? | Fra Dato | Til Dato | Underlag Hvilke informasjonskilder | Resultat Navn på riskovurderingen eller rapporten som blir produsert. | Innarbeides i Tilbudsunderlag, kravspek etc | Ansvarlig Aktøren som er ansvarlig for utførelse av risikovurderingen. | Deltakere Personer/roller som skal delta i risikovurderingen
Skisseprosjekt
Forprosjekt | Hele byggefasen | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Konkurransegrunnlag | Risikovurdering SHA | Kravspesifikasjon TE med samspill | PL | Interne ressurser RIB, RIV, RIE, ARK og SHA
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Detaljprosjekt
Detaljprosjekt
Detaljprosjekt
Utførelse

## Eksempel Plan
Prosjektnr og navn | 1234567 Prosjektnavn
Prosjektleder | Navn Navnesen
Sist revidert | 2021-04-03
Revideres av | Navn Navnesen
Fase av prosjektet Angi fasen av prosjektet her | Fag/tema Angi omfanget av risikovurderingen. Hvilke fag er inkludert? | Fra Dato | Til Dato | Underlag Hvilke informasjonskilder | Resultat Navn på riskovurderingen eller rapporten som blir produsert. | Innarbeides i Tilbudsunderlag, kravspek etc | Ansvarlig Aktøren som er ansvarlig for utførelse av risikovurderingen. | Deltakere Personer/roller som skal delta i risikovurderingen
Skisseprosjekt | Hele byggefasen | 2021-01-01 | 2021-01-16 | Kartdata, tidligere byggesaker, .. | Overordnet risikovurdering | Styringsdokument | PL | Prosjektleder, fagressurs F, SHA-rådgiver
Forprosjekt | Hele byggefasen | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Rapport 1 |  |  | PL | RIB, RIG,
Forprosjekt | Grunn | 2021-02-02 | 2021-02-24 | Rapport 2 |  |  |  | RIG
Forprosjekt | Kjeller
Forprosjekt | Råbygg
* | Oppstartsmøte | TBD |  | Sluttrapport forprosjekt | 0001-A Restrisiko samlet | SHA-plan, sluttrapport, kravspek | KP
Detaljprosjekt | VA |  |  | Sluttrapport forprosjekt | 0001-ABC Restrisiko VA
Detaljprosjekt | VVS |  |  | Sluttrapport forprosjekt | 0002-ABC Restrisiko VVS
Detaljprosjekt | Elektro
Detaljprosjekt | ...
Utførelse
DETTE ARKET VISER KUN ET EKSEMPEL.
(Skal slettes når faktisk plan er utarbeidet)
Note on C7: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: *Gjennomføres i tidsrommet fra -til (frist)

## Momentliste
Momentliste byggherre / prosjektering
| Nr | Beskrivelse | Aktuelt i fase: | Kommentar
| 1 | Transport
Transport av bygningsmaterialer til - og fra byggeplassen skal kunne skje på en sikker måte, og slik at tung manuell håndtering kan unngås under hele byggetiden.
Hvordan tenker en seg at transport skal skje?
Finnes det tilstrekkelig plass for transportveier og lagring av materialer og avfall?
Er det plass til byggekran? Byggeheis?
Om byggeheis skal anvendes, kan den brukes under hele byggetiden?
Kan marktransport skje med truck?
Skapes forutsetninger for rullende håndtering under byggetiden?
Hvordan transporteres tunge installasjonsenheter, for eksempel varmtvannsberedere, panner og vifter, inn i bygningen?
| 2 | Riving, sanering og sprenging
Ved rivearbeider skal byggherren påse at det utredes om helsefarlig materiale eller substanser som inngår i bygningen, og at rivearbeidet utføres på en sikker måte.
Inneholder bygningen asbest?
Inneholder bygningen fugemasse eller gulvbelegg som inneholder PCB?
Blir gjenværende bygningsdeler stabile under og etter riving?
Finnes det andre helserisiki, for eksempel kjemiske eller biologiske stoffer i det materialet som skal rives ut?
Hvordan skal rivningsmassen transporteres ut?
Kan maskinelt utstyr anvendes ved rivning?
Finnes det farlige stoffer i farge eller annet materiale som skal sprenges bort?
| 3 | Pigging og hulltaking
Pigging og hulltakningsarbeid skal unngås, ettersom det utsetter de arbeidende for vibrasjoner, bråk, luftforurensning og uheldig arbeidsbelastning. Dette kan påvirkes i prosjekteringen gjennom plasseringen av installasjoner og gjennom samordning.
Hvordan samordnes bæresystem og installasjoner for å unnvike pigging?
Kan rør- og el-ledninger dras i samme sjakt?
Anvendes innstøpte ankerskinner for montering av installasjoner?
Kan tilpasset maskinelt utstyr/ tilpassede metoder anvendes ved pigging og hulltaking?
| 4 | Tunge byggelementer
Tunge byggelementer innebærer en særskilt risiko for ulykker ved monteringsarbeider.
Brukes tunge byggelementer? Hvilke? (for eksempel prefabelementer, teglbolker, trebjelker mm)
Er det tatt særskilte sikkerhetshensyn?
Samordnes monteringen med øvrig arbeider slik at risikoen minimeres? Hvordan?
Er det blitt undersøkt at passende hjelpemidler kan anvendes for transport og løft av elementer?
Prosjekteres passende fester for løfteanordninger, staging og beskyttelsesanordninger som kan anvendes ved monteringsarbeid?
Sitter løfteører rett i elementene?
| 5 | Murstein og murblokk
Muring med tunge steiner og blokker kan gi uheldige belastninger og skal normalt ikke foreskrives. Dette gjelder muring med tunge mursteiner (>3 kg) med enhåndsgrep og med tunge murblokker (>10 kg) med tohåndsgrep.
Anvendes mursteiner > 3 kg?
Anvendes murblokker > 10 kg?
Hvor mye veier mursteinene?
Hvordan mures de?
Hvordan styrer byggherre og prosjekterende disse materialvalgene?
| 6 | Bygningsplater
Manuell håndtering av 1200 mm gipsplater gir normalt uheldig belastning. Gipsplater bredere enn 900 mm bør ikke anvendes om det er mulig å unngå. For øvrige plater er det viktig å holde vekt og format lavt dersom platene skal håndteres manuelt.
Brukes i hovedsak 900 mm plater?
Hvordan styrer byggherre og prosjekterende valg av plateformat?
| 7 | Vinduer og glasspartier
Vinduer er vanligvis store og tunge, derfor må det tilrettelegges for å bruke løftehjelpemidler under montering.
Hvordan kommer vinduene på plass? (transport og montering)
Hvor mye veier vinduene?
Monteres vinduene innenfra?
Finnes det byggeheis? Byggekran?
Brukes monteringsvogn?
Foreskrives det ved prosjektering deling av vinduer og glasspartier for å lette arbeidet med transport og montering?
Kan vinduene vaskes uten bruk av stige?
Renhold av vinduer kan medføre risiko for fall. Vinduer bør derfor, om mulig, prosjekteres slik at de kan vaskes fra innsiden, uten bruk av stige.
| 8 | Arbeidsrom for installasjoner. Kryprom
Arbeidsområdet må være tilstrekkelig stort. Normal minstestørrelse er 0,6 m x 0,9 m x 2,1 m.
Hvordan kommer rør, ledninger og kanaler på plass? (Transport, montering, skjøting, isolering, kontroll)
Er det blitt prosjektert kryprom på loft eller under bygningen? Hvis ja, hvorfor har ikke dette kunne unngås?
Legges rør og kanaler i vanskelig tilgjengelige rom? Under gulv, ved takfot?
Hvordan samordnes arbeidet med ulike installasjoner i slike rom?
Har alle arbeidsrom ståhøyde (2,1 m) og tilstrekkelige mål (normalt minst 0,6 x 0,9 x 2,1 m)? Om noen rom er mindre: hvorfor?
Hvilke hensyn er tatt for å forenkle arbeidet i slike rom?
Kan sveising i trange rom unngås? Hvis nei, hvorfor ikke?
| 9 | Monteringsarbeider. Høyt og lavt. Rør- og el-installasjoner
Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hendene over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres, ettersom det medfører uheldige belastninger. Dette kan påvirkes ved prosjekteringen for eksempel ved valg av installasjoner og deres plassering og monteringsmetode.
Har man undersøkt om antallet boringer i tak kan minskes?
Monteres el-uttak ved golv, eller for eksempel i brysthøyde?
Er belysningsarmaturene lette å montere? Hvordan?
Finnes omfattende rør- og ledningsdragning i tak?
Er det risiko for fall ved montering i tak?
Hvordan er adkomsten og arbeidsstillingen ved montering?
Monteres tyngre enheter i tak?
Er varmtvannsbereder, panner etc. lette å montere og å tilkoble? Hvordan?
Har byggherren og prosjekterende styrt forutsetningene for monteringsarbeidene for eksempel gjennom byggeprogram eller prosjekteringsoppdrag?
| 10 | Kjemisk helserisiko. Epoxy, fugeskum mm.
Stoffer som er farlige ved innånding og hudkontakt eller kan gi allergi eller overfølsomhet finnes i flere byggematerialer, for eksempel epoxy og fugeskum med isocyanat. Risikoene for disse materialene må være kjente ved prosjekteringen. Det er et krav at risikoer skal reduseres gjennom at farlige stoffer byttes ut med slike som kan håndteres sikkert. Ved riving eller andre inngrep i eksisterende konstruksjoner der for eksempel asbest eller PCB forekommer, er det nødvendig med ekstra tiltak.
Hvordan håndteres byggfukt? (For eksempel i betong eller trevirke.)
Skal epoxy eller andre hardplaster benyttes? Finnes det alternative produkter, metoder eller konstruksjoner?
Skal fugeskum anvendes? Finnes det alternativer?
Hvordan sikres det at nødvendig risiko- og beskyttelsesinformasjon for alle produkter finnes på arbeidsplassen?
Kommer sanering av PCB-fuger eller gulvbelegg til å skje?
Hvordan forebygges vanneksponering under prosjekteringen?
| 11 | Arbeid i høyden
Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggearbeidsplasser, og arbeid i høyden øker ulykkesrisikoen.
Det er viktig å prosjektere slik at mest mulig arbeid kan utføres uten bruk av stiger og helst på bakkenivå.
Kan arbeider og installasjoner som er planlagt i høyden flyttes til bakkenivå?
Er bygging av permanente adkomstveier, som trapper, planlagt tidlig i byggeprosessen?
Er prefabelementer blitt prosjektert med festepunkter for løfting (og ev. også for beskyttelsesutstyr)?
Er det planlagt permanente rekkverk på taket?
Er taket planlagt med skjøre bygningsmaterialer? Er det mulig å velge et mer robust alternativ?
Vil vedlikehold kreve ferdsel på taket?