<Prosjekt-nr. Prosjekt-tittel>

Kontrakt: KXXX

<xx Entreprenør logo>

<sett inn bilde for perioden>

STATUS- OG MÅNEDSRAPPORT

Rapporteringsperiode:

dd.mm.20xx – dd.mm.20xx

Dato ferdigstilt rapport:	 dd.mm.20xx

Prosjektleder: 			nn

- Sammendrag

Viktigste aktiviteter/hendelser relatert til SHA, økonomi, kvalitet og fremdrift: (maks tre punkter per tema):

| SHA | - xxx - yyy - zzz |
| --- | --- |
| Økonomi | - xxx - yyy - zzz |
| Kvalitet | - xxx - yyy - zzz |
| Fremdrift | - xxx - yyy - zzz |

- SHA

  - Nøkkeltall SHA

Nøkkeltall SHA rapporteres inn på eget nettskjema for månedsrapportering SHA.

  - Fokusområder

Beskriv SHA-fokusområder neste periode:

- xxx

- yyy

  - Eventuelle skader og hendelser denne periode (med og uten fravær)

Angi korte beskrivelser av eventuelle skader og hendelser den siste måneden. Unngå å oppgi personopplysninger i beskrivelsene. Eventuell granskningsrapport fra granskning av alvorlige hendelser vedlegges månedsrapporten.

- Ytre miljø

  - Status iht. Miljøoppfølgingsplanen (MOP)

Beskriv forhold i kontrakten som er av betydning for måloppnåelse av prosjektets miljømål. Status i stoffkartotek er særlig relevant (konflikt med prosjektets risikoprofil/fravikssøknader).

  - Entreprenørs tiltak ved kritiske forhold vedrørende måloppnåelse/avvik

Beskriv tiltak til utfordringer beskrevet i kap. 3.1.

  - Miljøuhell (akutt forurensning)

Ved akutt forurensing skal hendelsen beskrives. Granskningsrapport med årsak og korrigerende og forebyggende tiltak legges ved månedsrapporten.

  - Status på oppfølging av avfallsplan

Gi en kort status: ivaretar kontrakten krav om returordninger for emballasje? Har kontrakten i siste periode forårsaket særskilt stor mengde/fraksjon avfall? Er det behov for tiltak for å minimere enkeltfraksjoner eller øke kildesorteringsgrad tilknyttet kontraktens arbeider?

  - Miljødokumentasjon

List opp navn på EPDer og/eller emisjons-dokumentasjon overlevert til FDV-innsamlingsverktøy denne periode. Legg eventuelt ved en logg over dokumenter.

- Økonomi

  - Nøkkeltall økonomi

Nøkkeltall økonomi rapporteres inn på eget vedlegg (V1).

  - Forklaring av avvik fra planlagt (denne periode)

Gi en forklaring på hva som er årsak til eventuelt avvik mellom planlagt og faktisk produsert i perioden.

  - Uregistrerte forventede avviksmeldinger, endringslister, varsler og krav

Her skal det oppgis forventede kostnader som enda ikke er registrert hos byggherre, men som entreprenør forventer vil komme (tillegg som er omtvistede/under behandling).

  - Sluttprognose

Anslå og gi en vurdering av kontraktens sluttprognose.

- Fremdrift

  - Forklaring av hovedtrender og avvik planlagt produksjon

Beskrivelse av hovedtrender og avvik planlagt produksjon

- xxx

- yyy

- zzz

Legg ved gjeldende fremdriftsplan med frontlinje eget vedlegg (V2).

  - Gjeldende plan

Her skal det refereres til hvilken plan som gjelder for kontrakten dvs. revisjon og dato, når den er frontet for månedsrapporten og når neste revisjon er planlagt.

  - Kritiske forhold vedrørende fremdrift

Beskriv kritiske forhold for kontrakten vedrørende fremdrift.

  - Planlagte tiltak entreprenør skal gjøre for å overkomme hindringer

Beskriv hvilke tiltak kontrakten skal iverksette for å overkomme hindringer mtp. fremdrift.

  - Oppnådde milepæler i perioden

Beskriv hvilke milepæler som kontrakten har oppnådd i perioden.

  - Milepæler neste periode

Beskriv hvilke milepæler som kontrakten skal oppnå i neste periode.

- Beslutningsplan

Gi en status på planlagte beslutninger i perioden, og planlagte beslutninger neste periode.

- Kvalitetsstyring

  - Kvalitetsarbeidet i perioden

Beskriv eventuelle avvik fra kontrollplan i perioden

| Planlagt egenkontroll som ikke er utført i perioden | Begrunnelse for at egenkontrollen ikke er utført i perioden | Tiltak/behov for bistand fra byggherre for å lukke avvik |
| --- | --- | --- |
| <tittel> | <forklaring> | <forklaring> |

  - Intern avvikshåndtering

Beskriv avvik avdekket under egenkontroll i perioden (intern avviksregistrering)

| Avvik avdekket under egenkontroll | Avvik avdekket under egenkontroll akkumulert i kontrakten | Avvikstrender | De viktigste forebyggende iverksatte og planlagte tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| <antall> | <antall> | <tittel> <tittel> ... | <forklaring> |

  - Kvalitetsrevisjoner/kvalitetsgjennomganger

KS-revisjoner/gjennomganger i perioden, interne og av UE, i henhold til entreprenørs revisjonsplan.

| Gjennomførte KS-revisjoner/ gjennomganger i perioden | KS-revisjoner/gjennomgang akkumulert i prosjektet | Oppsummering av resultat | Planlagte KS-revisjoner/ gjennomganger i neste periode |
| --- | --- | --- | --- |
| <tema, intern/UE> | <tema, intern/UE> | <forklaring> | <tema, intern/UE> |

- FDV dokumentasjon

  - Innlevert FDV dokumentasjon

| Dokumentasjon | Planlagt % ferdigstillelsesgrad | Faktisk % ferdigstillelsesgrad |
| --- | --- | --- |
| <tittel> | <%> | <%> |

- Kontakt med offentlige myndigheter

Beskriv eventuell kontakt med offentlige myndigheter i perioden.

- Kontakt med naboer

Beskriv eventuell kontakt med naboer i perioden.

- VEDLEGG

V1 Rapporteringstabell ved månedsrapportering

V2	Fremdriftsplan nivå 4 med frontlinje