INVITASJON

TIL

TILBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1181702 Villa Stenersen – Rehabilitering fasader

Totalentreprise med samspill K 201

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	6

1.3	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	6

1.4	Kontraktsbestemmelser	6

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	7

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	7

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	7

2.1	Generelt	7

2.2	Gjennomføringsmodell	8

2.3	SHA-koordinator	9

2.4	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	10

2.5	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	10

2.6	Ytre miljø og miljøkrav i anskaffelsen	11

2.7	Annen informasjon	11

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	13

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	13

3.2	Prinsipper for tilbudskonkurransen	13

3.3	Offentlighet	13

3.4	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	13

3.5	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	14

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	14

4.1	Kvalifisering - Tildeling	14

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	14

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	15

4.3.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg                                                 16

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	16

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	19

5.1	Generelt om forbehold og avvik	19

5.2	Forbehold om forskudd	19

5.3	Alternative tilbud	19

5.4	Tilbud på deler av oppdraget	19

6	Krav til tilbudet	20

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	20

6.2	Vedståelsesfrist	20

6.3	Tilbudets språk	20

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	20

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	21

6.6	Om Mercellportalen	21

7	Oppdragsgivers underskrift	22

8	Vedlegg	22

# Generelt om oppdraget

## Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1181702

navn: Villa Stenersen – Rehabilitering fasader

om tilbud på totalentreprise med samspill:

Villa Stenersen ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo som bolig og galleri for kunstsamler og finansmann Rolf Stenersen. Bygget ble oppført i perioden 1937 – 1939, og regnes som et hovedverk i norsk funksjonalisme. Tuengen allé 10C med hageanlegg er både fredet og regulert til bevaring.

Bygningen har et stort behov for bygningsbevarende vedlikehold.

Følgende vedlikeholdstiltak er planlagt utført i perioden 2025 - 2027

- Drenering rundt bygget

- Rehabilitering av utvendige konstruksjoner (murer, terrasse, balkonger, trappeanlegg, steinarbeider)

- Rehabilitering av fasader (med unntak av utkraget fasade mot øst som ble rehabilitert i 2021)

- Tiltak knyttet til redusert behov for kjøpt energi (varmepumpe)

- Tilbakeføring av hageanlegg etter avslutning av byggearbeider

I tillegg er det ønskelig å etablere løsning for universell utforming i form av løfteplattform og uu-toalett. Dette forutsetter imidlertid at det er mulig å finne løsninger som Byantikvaren kan akseptere, og at kostnadene ikke overstiger finansieringsmulighetene.

Tiltakene er ikke nevnt i prioritert rekkefølge, og hvilke tiltak som kan gjennomføres må tilpasses årlige bevilgninger til Kap. 1533 i Statsbudsjettet.

|  | Beskrivelse og hovedtall |
| --- | --- |
| Prosjekt totalomfang | Prosjektet gjelder ett bygg oppført i to plan med kjeller og underkjeller. I dag benevnes etasjene plan 3, plan 2, plan 1 og kjeller. BTA 583,4 m2. |
| Nybygg | Ikke aktuelt |
| Rehabilitering | Ett bygg, fotavtrykk 201 m2. Prosjektet gjelder rehabilitering av fasade. Bygget ligger i skrånende terreng med inngang i plan 2 fra nord og i plan 1 via utvendig trapp fra sør. Oppkjørsel med parkering foran garasje i kjeller. |
| Funksjoner | Villa, museum |
| Standard/ kvalitet | Bygget er fredet og alle tiltak krever godkjenning av Byantikvaren. Materialbruk og metode skal i størst mulig grad bygge opp under tilbakeføring til opprinnelig utførelse. Uu-tiltak er ombygging som må godkjennes av Byantikvaren (BYA). |
| Tomt/utomhus | Tomt 1796 m2, fredet eik på nabogrense mot øst, fredet hageanlegg. Tiltak for å unngå skader må iverksettes, og hageanlegget må tilbakeføres etter at byggearbeidene er gjennomført. |

Totalentreprenør som nå søkes skal være ansvarlig for utarbeidelse av forprosjekt og gjennomføre samspillsfase 1 i samarbeid med Statsbygg, med oppstart primo januar 2025.

I denne konkurransen skal entreprenøren levere timepriser og påslagsprosenter, jf tilbudsskjema og kontraktsbestemmelser totalentreprise med samspill. I samspillsfase 1 skal gjennomføringsavtalen inkludert målpris utarbeides.

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

1.0 Denne tilbudsinvitasjon

  - Tilbudsskjema (for utfylling)

  - Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner (for utfylling)

  - Utkast til avtaledokument

  - Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill (Samspillsboka basert på NS 8407)

  - Utkast til gjennomføringsavtale

  - Skjema A – Kvalifikasjonskrav - referanseprosjekter for tilbyder (for utfylling)

  - Skjema B - Tildelingskriterium – referanseprosjekter for tilbudt personell (for utfylling)

  - Mal for bemanningsplan/timebudsjett

Beskrivende del Byggeprogram:

2.0 Kravspesifikasjon for totalentreprise med samspill med vedlegg:

| Vedlegg 2.01-01 | Forvaltningsplan Tuengen allé 10c del 1 |
| --- | --- |
| Vedlegg 2.01-02 | Forvaltningsplan Tuengen allé 10c del 2 |
| Vedlegg 2.02-01 | Villa Stenersen - Uu-tiltak - Konsekvenser alt 1 |
| Vedlegg 2.02-02 | Villa Stenersen - uu-tiltak - alternativ A |
| Vedlegg 2.03 | Villa Stenersen - Fredningsvedtak_2011 |
| Vedlegg 2.04 | Villa Stenersen - Tilstandsrapport - Utvendige betongkonstruksjoner |
| Vedlegg 2.05-01 | Brænne_rapport fargeundersøkelser eksteriør_2014 |
| Vedlegg 2.05-02 | NIKU_fargeundersøkelser av utvalgt interiør_2020 |
| Vedlegg 2.05-03 | Brænne_Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser interiør_2015 |
| Vedlegg 2.06 | RIB-tegninger_byggesak_1937 |
| Vedlegg 2.07 | Sak 1 Tuengen alle 10C - støttemur - øst 31.08.16 |
| Vedlegg 2.08 | Villa Stenersen Miljøteknisk grunnundersøkelse_2018 |
| Vedlegg 2.09 | Brannteknisk tilstandsanalyse_2015 |
| Vedlegg 2.10 | VVS |
| Vedlegg 2.10-01 | Rapport om opprinnelig teknisk løsning |
| Vedlegg 2.10-02 | VVS-tilstandsanalyse og mulighetsstudie |
| Vedlegg 2.10-03 | Enøkrapport og energitiltak |
| Vedlegg 12.10-04 | Tidsbestemmelse radiatorer |
| Vedlegg 2.10-05 | Informasjon fra Oslo VAV |
| Vedlegg 2.11 | Prosjekteringsanvisninger (PA) tilgjengelig på https://www.statsbygg.no/publikasjoner |
| Vedlegg 2.11-01 | PA-0502-Areal-og-volum |
| Vedlegg 2.11-02 | PA-0603-2D-DAK-tegninger |
| Vedlegg 2.11-03 | PA-0701-1 Systematisk ferdigstillelse samspill |
| Vedlegg 2.11-04 | PA-0702 Systematisk FDVU-innsamling |
| Vedlegg 2.11-05 | PA-0802 Tverrfaglig merkesystem |
| Vedlegg 2.11-06 | PA-0803 Fysisk merking |
| Vedlegg 2.11-07 | PA-5202-Spredenett-for-eiendomsdrift |
| Vedlegg 2.11-08 | PA-5601-Bygningsautomasjonssystem-BAS |
| Vedlegg 2.11-09 | PA-5602-SD-anlegg-med-vedlegg |
| Vedlegg 2.12 | Krav til leveranser og dokumentasjon i prosjektering |
| Vedlegg 2.13 | BIM- kravdokument - Del 1 |
| Vedlegg 2.14 | Oslo kommune Bymiljøetaten - Arbeid nær trær |
| Vedlegg 2.15 | Kulturminneregistrering park og landskap |
| Vedlegg 2.16 | Miljøoppfølgingsplan (MOP) |
| Vedlegg 2.17-01 | Saksunderlag for drøfting med Byantikvaren - eksempel |
| Vedlegg 2.17-02 | Saksunderlag for avklaring med Byantikvaren - eksempel |
| Vedlegg 2.17-03 | Dispensasjonsvedtak basert på saksunderlagene - eksempel |

Supplerende dokumenter:

- Spesielle krav til SHA og seriøsitet

3.1 Mal SHA-plan med tilhørende vedlegg:

3.1.1 Sjekkliste oppslagstavle

3.1.2 Varslingsplan

3.1.3 Rapportering av skade/potensiell skade

3.1.4 Beredskapsplan for byggeplass

3.2 Risikovurdering SHA

3.3 Plan risikovurderinger SHA

3.4 Forretningsrutiner for totalentreprise

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

## Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

## Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill (Samspillsboka), jf. vedlegg 1.6.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

## Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere mandag den 14. oktober klokken 12.00, Tuengen allé 10 c, Oslo.

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til å delta på felles befaring på byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

## Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Orientering om prosjektet og oppdraget

## Generelt

Organisering

Statsbygg er byggherre og kontraktspart. Prosjektledelsen ligger til hovedkontoret i Oslo.

Prosjektet er bemannet med prosjekteier Hedvig Witsø og prosjektleder Hege Saxebøl Moum.

Statsbygg vil bemanne prosjektet med nødvendig ressurser i samspillsprosjektets faser, som eksempel;

- Fagressurs kulturminne

- Fagressurs miljø

- Byggherreombud

- SHA-koordinator prosjekterende (KP)

- SHA-koordinator utførende (KU)

## Gjennomføringsmodell

Statsbygg har utarbeidet en gjennomføringsmodell for sine samspillsprosjekter som skal bidra til at Statsbygg gjennomfører sine samspillsprosjekter på en helhetlig og lik måte/metode uavhengig av hvem som gjennomfører prosjektet.

Modellen er delt inn i tre faser (se figur under): forberedelser, samspillsfase 1 og samspillsfase 2 der totalentreprenøren med sentrale underentreprenører og de prosjekterende er involvert i samspillsfase 1 og samspillsfase 2.

Hensikten er at alle relevante aktører skal være med å utvikle prosjektet og få et eierforhold til de valgte løsningene. Statsbygg krever at totalentreprenøren viderefører samspillsavtalen og deler bonus/malus med en del av samspillsgruppen, som må representere ca 80% av egen kontraktsverdi som er satt bort til andre. Avvik fra dette krever avtale med Statsbygg.

Statsbygg er av den oppfatning at viktige elementer i gjennomføringsmodellen er:

- Utnyttelse av totalentreprenørens kompetanse til å lede og gjennomføre prosjektets ulike faser. At totalentreprenøren forstår sin rolle som byggherrens rådgiver, spesielt i samspillsfase 1, ansees som et suksesskriterium.

- Entreprenørenes kompetanse brukes i prosjekteringen blant annet for å finne frem til bedre og mer kostnadseffektive løsninger og planer for gjennomføring.

- Særlig vektlegges åpenhet og transparens i kalkulasjonsprosessen som skal føre frem til omforent målsum som grunnlag for eventuell gjennomføringsavtale.

- Fortløpende reduksjon av risiko for alle parter. Dette innebærer at partene aktivt arbeider for å redusere hverandres risiko, ikke bare egen risiko.

- For en effektiv gjennomføring av kontrakten, anser Statsbygg det som viktig at hovedprosjektleder har nødvendige fullmakter og er ansatt hos totalentreprenøren. (Dette forhold vil inngå i vurderingen av tildelingskriteriet oppdragsforståelse og kvalitet, jf pkt 4.2 nedenfor.)

- Det skal etableres et prosjektkontor der alle parter, byggherre, rådgivere og totalentreprenør, sitter sammen i perioder, se pkt. 2.7.

En vellykket gjennomføring av samspillet forutsetter felles forståelse av modellen som er basert på åpenhet og respekt, for derigjennom å oppnå tillit mellom partene. Kontrakten i samspillmodellen bygger på NS 8407 med Statsbyggs tilleggsbestemmelser (Samspillsboka). Det brukes incitamenter med deling av over- og underskudd for å understreke samarbeidstanken, og for å bidra til at partene trekker i samme retning.

Samspillsfase 1 (prosjektutvikling og prosjektering frem til målsum)

Prosessen i Samspillsfase 1 er delt i 4 med et beslutningspunkt ved overgangen mellom hvert trinn. Målet er en omforent gjennomføringsavtale. Ved hvert beslutningspunkt, presenterer prosjektet status for økonomi, tid og kvalitet, og Statsbyggs prosjekteier beslutter om prosjektet får gå videre til neste trinn, eller om avtalen skal termineres. (I henhold til kontraktsbestemmelsene i Samspillsboka står Statsbygg fritt til å avbestille videre arbeider uten å måte betale erstatning til samspillsentreprenøren.) Etter trinn 4, ved BP 4, skal det presenteres en omforent gjennomføringsavtale (se vedlagte mal for gjennomføringsavtale) som først og fremst skal gi svar på følgende 3 punkter:

- Hva skal leveres og med hvilken kvalitet?

- Hva skal det koste?

- Når skal prosjektet være ferdig?

I samspillsfase 1 arbeider alle ressurser på regning opp mot omforente budsjetter som avklares i trinn 1.

Samspillsfase 2 (utførelsesfase)

Det forutsettes at oppstartsbevilgning er gitt før gjennomføringsavtale kan signeres.

I samspillsfase 2 vil partene ha hovedfokus på å gjennomføre det utviklede prosjektet på best mulig måte, men partene skal også ha fokus på ytterligere utvikling og optimalisering av prosjektet.

I samspillsfase 2 avregnes arbeidene mot en omforent målsum, som er utviklet gjennom samspillsfase 1, og som fremkommer av gjennomføringsavtalen. Det er denne summen bonus /malus beregnes ut ifra.

I Samspillsboka er det åpnet opp for å inngå en fastpris for Samspillsfase 2. Det vil si at man går over i en tradisjonell totalentreprise. Fastprisen skal bygges opp på samme måte som målsummen, og endringsregimet vil fungere på samme måte som ved målsum. Dvs at endringer som hovedregel prises til netto selvkost + dekningsbidrag (påslagsprosent).

Det må påregnes at en del kontraktsdokumenter, basert på Statsbyggs standard dokumenter, kan bli lagt til grunn for samspillsfase 1 og 2.

Totalentreprenøren må holde seg informert om byggets krise- og beredskapsplaner, samt stille til rådighet nødvendige brannvakter, og ved behov, delta på beredskapsøvelser eller lignende.

## SHA-koordinator

Statsbygg engasjerer egen SHA-koordinator for prosjekteringen

SHA-koordinator for utførelsen (KU) vil bli avtalt i løpet av samspillfase 1.

## Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på entreprise K201 skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2.

## Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende er lagt til grunn for prosjektets fremdrift:

- Forprosjekt / samspillsfase 1: januar 2025 – juli 2025

Forprosjektrapport leveres august 2025. I august 2025 forutsettes deltakelse i usikkerhetsanalysen m.m.

- Byggestart avhenger av bevilgning, antatt oppstart dreneringsarbeider høsten 2025.

- Gjennomføringsfase / samspillsfase 2 (detaljprosjektering og utførelse): fordeles på 3-5 budsjettår (2025 – 2027-29)

Byggestart og byggetid vil være sentrale tema i samspillsfase 1.

| MILEPÆLER samspillsfase 1 | FRIST | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Første kostnadsestimat og beskrevet omfang | Avtales | JA, NOK 10.000,- per hverdag |
| Utarbeidelse av fremdriftsplan samspillfase 1 | 4 uker etter kontraktinngåelse | JA, NOK 15.000,- per hverdag |
| Utarbeidelse av dokumentleveranseplan samspillfase 1 | 4 uker etter kontraktinngåelse | JA, NOK 10.000,- per hverdag |
| Timebudsjett/bemanningsplan samspillsfase 1 * | 4 uker etter kontraktsinngåelse | JA, NOK 10.000,- per hverdag |

*Se vedlagt mal (vedlegg 1.8) for detaljeringsnivå

Ved inngåelse av gjennomføringsavtalen, skal partene sette opp en detaljert fremdriftsplan, med bl.a. følgende dagmulktsbelagte milepæler:

| MILEPÆLER samspillsfase 2 | FRIST | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse detaljert fremdriftsplan og dokumentleveranseplan detaljprosjektering | Før signering gjennomføringsavtale | NEI |
| Igangsetting på byggeplass | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, NOK 10.000, - per hverdag |
| Andre milepæler | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA/NEI |
| Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | JA, NOK 10.000, - per hverdag |
| Oppstart prøvedriftsperiode | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, 1 promille av kontraktssum |
| Overtakelse | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, 1 promille av kontraktssum |

Statsbygg gjør spesielt oppmerksom på at det kun er tildelt midler til prosjektet for Samspillsfase 1.

## Ytre miljø og miljøkrav i anskaffelsen

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) vedlegg 2.16.

For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium i en anskaffelse av samspillsentreprenør hvor løsningen som skal bygges skal utvikles i kontraktsperioden.

Anskaffelsens klima- og miljøbelastning er i hovedsak:

- Energibruk i drift

- Klimagassutslipp fra oppføring, inkludert byggeplass og materialbruk

- Bruk av materialer som kan medføre risiko for helse- og miljøskadelige stoffer

- Avfallsgenerering

Kravene som er stilt for å redusere eller eliminere klima- og miljøbelastningen:

- Samspillsentreprenør skal ha en RIM i en vesentlig rolle i prosjektet med minst 5 års yrkeserfaring som rådgivende ingeniør miljø i byggebransjen.

- Det stilles ellers strenge krav på alle områder som er listet opp over, mens noen krav skal videreutvikles i samspillsfasen.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø 30% eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

## Annen informasjon

Utbygging i en eller flere etapper

Prosjektet finansieres gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet kap. 1533.45 Ordinære ombyggingsprosjekter ikke inntektsgivende eiendommer kulturhistoriske. Det innebærer at prosjektet ikke kan forventes fullfinansiert i overgangen mellom samspillsfase 1 og 2. Det kan bli nødvendig å bryte tiltakene ned i flere etapper dersom bevilgningene tilsier dette.

Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur (NAM) har en kunstutstilling i bygningen i 2025. Byggearbeidene kan igangsettes når utstillingen er avsluttet høsten 2025. NAM er forberedt på at det ikke kan gjennomføres aktiviteter for publikum i 2026 pga byggearbeider.

Statsbygg ser for seg at byggeperioden kan bli fordelt over 3 budsjettår fra høsten 2025 til våren 2027. Det kan være aktuelt å skyve gjennomføringen av enkelte tiltak til 2028 og 2029 dersom det viser seg å være nødvendig av hensyn til finansieringen.

Ansvarlig søker

TE skal være ansvarlig søker. Det er ikke gjennomført forhåndskonferanse eller sendt søknad om rammetillatelse. TE skal bistå Statsbygg i dialogen med Byantikvaren og utarbeide underlag underveis i prosessen og dispensasjonssøknader for alle tiltak, se eksempler i vedlegg 17-19.

Prosjektkontor/Samlokalisering

Det stilles krav om at totalentreprenør legger til rette for et nødvendig omfang av samlokalisering av prosjektgruppen (TE, PG og Statsbygg) i samspillsfase 1. Det må i utgangspunktet forventes et minimum av 14 to-dagers workshoper som skal foregå i samlokasjon på prosjektkontoret.

Tilbyder skal levere opsjonspris på lokaler for samlokalisering i Oslo for samspillfase 1. Lokalene må ligge innenfor ring 3 med gangavstand til kollektiv holdeplass. Underliggende punkter skal legges til grunn for dimensjonering og prising av denne opsjonen (prosjektkontor)

- Nødvendig antall arbeidsplasser inkludert pulter, stoler, oppbevaringsmøbler, skjermer, tastatur, mus og docking-stasjoner for bærbare PCer (inkl. 2 arbeidsplasser til Statsbygg).

- 1 stort møterom og 1 lite møterom reservert for prosjektet, inkludert nødvendige skjermer og møteromsutstyr, samt tilgjengelige tekjøkken og toalettfasiliteter.

- Renhold av prosjektkontoret

- Printer/scanner minimum A3 format

- Tilgang til trådløst nettverk

Det forutsettes at totalentreprenøren stiller med følgende:

- Alle andre IT-systemer, PCer, programvare, applikasjoner og lisenser som er nødvendig for at totalentreprenøren skal utføre sitt arbeid i henhold til kontrakten.

- IT support for totalentreprenørens egne PCer, applikasjoner og systemer.

- Telefoni

I gjennomføringsfasen skal samspillsaktørene sitte på tomten i brakkerigg eller tilsvarende (skal ikke prises i opsjonen).

Dokumenthåndtering/samhandlingsverktøy

Prosjektet skal benytte Omega 365 som samhandlingsverktøy og dokumenthåndtering som for eksempel utveksling av dokumenter/tegninger, endringshåndtering, avvikslogg, møtereferater, fdv-dokumentasjon mm.

Systematisk ferdigstillelse

Statsbygg stiller krav til gjennomføring av systematisk ferdigstillelse. Det vises til PA 0701 og PA 0702.

Det skal legges høy vekt på planlegging og gjennomføring av systematisk ferdigstillelse allerede i samspillfase 1.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.

## Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger å gjennomføre dialog med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Dialogen planlegges å omhandle de sider av tilbudene som er av betydning for hvordan disse vurderes opp mot tildelingskriteriene. Dersom Statsbygg vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig å tildele kontrakt uten å gjennomføre dialog, vil kontrakt tildeles utelukkende basert på en vurdering av tilbudene slik de forelå ved tilbudsfristens utløp. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen.

## Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.

## Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene.

## Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Tilbyder må ha erfaring i rollen som totalentreprenør i prosjekt med overføringsverdi mht. størrelse, kompleksitet og gjennomføringsmodell. | Tilbyder skal levere opplysninger om inntil tre referanseprosjekter som firmaet har gjennomført*), og som har overføringsverdi til dette prosjektet. De opplysningene som skal leveres fremgår av vedlagte skjema «Skjema A Kvalifikasjonskrav referanseprosjekter tilbyder» |

*) Det stilles ikke krav om at alle referanseoppdragene må være gjennomført i løpet av de siste fem årene, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 16-6.

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring.

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

## Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

### Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Samspillsboka pkt 13.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Samspillsboka pkt 13.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

## Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Prioritet/vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 40% | Pris | Utfylt tilbudsskjema |
| 20% | Oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring av samspillet. | 1. Beskrivelse av prosjekteringen (utredninger, undersøkelser, rapporter og dokumentasjon) entreprenøren mener må utarbeides i Samspillsfase 1 som nødvendig grunnlag for å kunne fastsette målpris. Beskrivelse (punkt 1) begrenses til maks 2 sider med Arial fontstørrelse 11. 2. Beskrivelse av hvordan tilbyder ser for seg å gjennomføre Samspillsfase 1 sammen med byggherren basert på ovenfor nevnte arbeidsmetodikk (iterativ metode). Forslaget bør blant annet inneholde: - Gjennomføringsplan - Organisering/bemanning - Involvering av prosjekterende og underentreprenører, - Prosess med vernemyndigheter, - Beskrivelse opptil 5 identifiserte kritiske suksessfaktorer med forslag til tiltak for å håndtere disse. 3. Beskrivelse av hvordan tilbyder foreslår å gjennomføre oppdraget i Samspillsfase 2 (utførelsesfasen) sammen med byggherren. Beskrivelsen bør inneholde alle tema og all fagekspertise som entreprenøren mener er viktige for en effektiv gjennomføring og som bygger opp under samspillsmodellen. Redegjørelsen bør omfatte følgende: - Plan og prinsipper for overordnet organisering og gjennomføring - Oppfølging og ledelse av prosjektering, tverrfaglig koordinering og optimalisering mellom prosjektering og utførelse - Oppfølging av kvalitet, inspeksjoner, verifikasjoner og ferdigstillelse - Fremdriftsplanlegging og -styring - Økonomioppfølging, herunder forslag til insentivmodell som inkluderer underentreprenører og de prosjekterende - Oppfølging/ivaretakelse av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og seriøsitet - Oppfølging/ivaretakelse av ytre miljø. - Oppfølging/ivaretakelse av kulturminne og vernehensyn - Opptil 5 identifiserte kritiske suksessfaktorer med forslag til tiltak for å håndtere disse. Beskrivelsen for oppdragsforståelse punkt 2 og 3 ovenfor (samspillsfase 1 og samspillsfase 2) skal begrenses til maks 8 sider med Arial fontstørrelse 11. |
| 40% | Kvalitet – Kompetanse og erfaring hos tilbudt personell. Det vil bli vektlagt om tilbudte nøkkelpersoner har erfaring med samspill, rehabilitering og ombygging av fredet bygg og utarbeidelse av kalkyler. Det presiseres at tilbudt nøkkelperson er den ressurs som skal utføre arbeidet. | Tilbudt nøkkelpersonell Det skal tilbys navngitte personer i følgende roller, og kun én person per rolle. a) Prosjektleder TE - den personen som er stedlig ansvarlig prosjektleder b) Prosjekteringsleder PRL - den person som har operativ, ansvarlig ledelse av prosjektering c) Anleggsleder inkl. fremdriftsplanlegger d) Kalkulatør e) ARK - Utførende arkitekt (inkludert ansvar for SØK, kulturminne + uu) f) RIB - Utførende ingeniør For hver av de tilbudte personene skal det leveres: 1. Komplett CV som skal være på maks 4 sider og skal inneholde opplysninger om relevant utdanning, kurs, yrkeserfaring og redegjørelse for personens kompetanse. 2. Referanseprosjekter Redegjørelse for inntil tre referanseprosjekter den tilbudte personen har arbeidet med tidligere, og som har overføringsverdi til dette prosjektet. Vedlagte skjema «Skjema B Tildelingskriterium – referanseprosjekter tilbudt personell» skal benyttes. Vedrørende tilbudt personell forbeholder Statsbygg seg retten til å kontakte referanseperson for ett eller flere av referanseprosjektene. Referanseinnhenting kan gjelde én eller flere av de tilbudte personene. Referansene vil bli spurt om hvor tilfredse man var med hvordan oppgaven ble løst og om man ville engasjert vedkommende på nytt. Statsbyggs egne erfaringer med tilbudt personell, kan også bli tillagt vekt. |

Statsbygg vil forbeholde seg retten til å kalle inn én eller flere av tilbudt personell fra de mest aktuelle tilbyderne til intervjuer/samtale om oppgaveforståelse og kvalitet, samt for å verifisere kompetanse, erfaring og andre listede punkter (jf tabell ovenfor) hos tilbudt personell.

Fagansvarlige for øvrige fag (RIV, RIBfy, RIE, RIBr, skal ha minst 10 års relevant erfaring, BIM-koordinator og RIMiljø) skal ha minst 5 års erfaring. Totalentreprenøren må fremlegge dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt i god tid før oppstart samspillsfase 1.

Totalentreprenøren må regne med å engasjere øvrige ressurser etter behov.

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill (Samspillsboka), jf. vedlegg 1.4, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.

## Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

## Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

## Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

# Krav til tilbudet

## Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

## Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

## Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg 1.1)

3-1	Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg 1.2)

4-1	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4 Beskrivelse av prosjekteringen (utredninger, undersøkelser, rapporter og dokumentasjon) entreprenøren mener må utarbeides i Samspillsfase 1 som nødvendig grunnlag for å kunne fastsette målpris

4-2	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4 Beskrivelse av hvordan tilbyder ser for seg å gjennomføre samspillsfase 1 og samspillsfase 2.

4-3	CV for 6 tilbudte nøkkelpersoner/ressurser

4-4	Referanseprosjekter for 6 tilbudte personer (skjema B, vedlegg 1.7)

5-1	  Innholdsfortegnelse

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er fredag 15. november kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

## Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Oslo |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  |  |  |  |

# Vedlegg

  - Tilbudsskjema (for utfylling)

  - Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner (for utfylling)

  - Utkast til avtaledokument

  - Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med samspill (Samspillsboka basert på NS 8407)

  - Utkast til gjennomføringsavtale

  - Skjema A – Kvalifikasjonskrav - referanseprosjekter for tilbyder (for utfylling)

  - Skjema B - Tildelingskriterium – referanseprosjekter for tilbudt personell (for utfylling)

  - Mal for bemanningsplan/timebudsjett

Beskrivende del Byggeprogram:

2.0 Kravspesifikasjon totalentreprise med samspill med vedlegg:

| Vedlegg 2.01-01 | Forvaltningsplan Tuengen allé 10c del 1 |
| --- | --- |
| Vedlegg 2.01-02 | Forvaltningsplan Tuengen allé 10c del 2 |
| Vedlegg 2.02-01 | Villa Stenersen - Uu-tiltak - Konsekvenser alt 1 |
| Vedlegg 2.02-02 | Villa Stenersen - uu-tiltak - alternativ A |
| Vedlegg 2.03 | Villa Stenersen - Fredningsvedtak_2011 |
| Vedlegg 2.04 | Villa Stenersen - Tilstandsrapport - Utvendige betongkonstruksjoner |
| Vedlegg 2.05-01 | Brænne_rapport fargeundersøkelser eksteriør_2014 |
| Vedlegg 2.05-02 | NIKU_fargeundersøkelser av utvalgt interiør_2020 |
| Vedlegg 2.05-03 | Brænne_Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser interiør_2015 |
| Vedlegg 2.06 | RIB-tegninger_byggesak_1937 |
| Vedlegg 2.07 | Sak 1 Tuengen alle 10C - støttemur - øst 31.08.16 |
| Vedlegg 2.08 | Villa Stenersen Miljøteknisk grunnundersøkelse_2018 |
| Vedlegg 2.09 | Brannteknisk tilstandsanalyse_2015 |
| Vedlegg 2.10 | VVS |
| Vedlegg 2.10-01 | Rapport om opprinnelig teknisk løsning |
| Vedlegg 2.10-02 | VVS-tilstandsanalyse og mulighetsstudie |
| Vedlegg 2.10-03 | Enøkrapport og energitiltak |
| Vedlegg 12.10-04 | Tidsbestemmelse radiatorer |
| Vedlegg 2.10-05 | Informasjon fra Oslo VAV |
| Vedlegg 2.11 | Prosjekteringsanvisninger (PA) tilgjengelig på https://www.statsbygg.no/publikasjoner |
| Vedlegg 2.11-01 | PA-0502-Areal-og-volum |
| Vedlegg 2.11-02 | PA-0603-2D-DAK-tegninger |
| Vedlegg 2.11-03 | PA-0701-1 Systematisk ferdigstillelse samspill |
| Vedlegg 2.11-04 | PA-0702 Systematisk FDVU-innsamling |
| Vedlegg 2.11-05 | PA-0802 Tverrfaglig merkesystem |
| Vedlegg 2.11-06 | PA-0803 Fysisk merking |
| Vedlegg 2.11-07 | PA-5202-Spredenett-for-eiendomsdrift |
| Vedlegg 2.11-08 | PA-5601-Bygningsautomasjonssystem-BAS |
| Vedlegg 2.11-09 | PA-5602-SD-anlegg-med-vedlegg |
| Vedlegg 2.12 | Krav til leveranser og dokumentasjon i prosjektering |
| Vedlegg 2.13 | BIM- kravdokument - Del 1 |
| Vedlegg 2.14 | Oslo kommune Bymiljøetaten - Arbeid nær trær |
| Vedlegg 2.15 | Kulturminneregistrering park og landskap |
| Vedlegg 2.16 | Miljøoppfølgingsplan (MOP) |
| Vedlegg 2.17-01 | Saksunderlag for drøfting med Byantikvaren - eksempel |
| Vedlegg 2.17-02 | Saksunderlag for avklaring med Byantikvaren - eksempel |
| Vedlegg 2.17-03 | Dispensasjonsvedtak basert på saksunderlagene - eksempel |

Supplerende dokumenter:

- Spesielle krav til SHA og seriøsitet

3.1 Mal SHA-plan med tilhørende vedlegg:

3.1.1 Sjekkliste oppslagstavle

3.1.2 Varslingsplan

3.1.3 Rapportering av skade/potensiell skade

3.1.4 Beredskapsplan for byggeplass

3.2 Risikovurdering SHA

3.3 Plan risikovurderinger SHA

3.4 Forretningsrutiner for totalentreprise