AVTALE

K201

mellom

STATSBYGG

som byggherre

og

(fyll inn navn på totalentreprenør (firma))

organisasjonsnr: …

som entreprenør

for

totalentreprise med samspill

1181702 Villa Stenersen – Rehabilitering fasader

AVTALEDOKUMENT

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale om samspillskontrakt, der NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser i kombinasjon med Statsbyggs Samspillsbok benyttes.

***

Mellom Statsbygg som byggherre

Organisasjonsnr.: 	971 278 374

Postadresse: 	Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus’ gate 6

Telefonnr.: 	22 95 40 00

og ……………………………………………………………………….. som totalentreprenør

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.:	……………

er det inngått følgende avtale:

KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1)

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:

Dette avtaledokumentet

Referater og skriftlig materiale fra intervjuer, oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg … til dette avtaledokument og opplistet nedenfor;

(fyll inn dato og referansenummer) …

Totalentreprenørens tilbud, datert ... og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument

Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Samspillsbok inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument og mal for gjennomføringsavtale inntatt som vedlegg … til dette avtaledokumentet. (her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med vedlegg og eventuelle dokumenter på nett som er en del av konkurransegrunnlaget), eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4) og 14-2, og kunngjøringen vedlegges) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i kvalifisering inntas som nytt pkt 5 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 6. Eksisterende pkt 5 og 6 blir nye pkt 7 og 8.)

NS 8407

(Eventuelle andre dokumenter.........)

KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6)

I Samspillsfase 1 skal arbeidene honoreres etter medgått tid, jf. tilbudsskjemaets punkt 1.1.

Kontraktssummen fastsettes i gjennomføringsavtalen, ved overgang til samspillsfase 2, jf. definisjonen av kontraktssum i Samspillsbokas punkt 1 og punkt 15 om fastsettelse av vederlag.

PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9)

Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

Hege Saxebøl Moum

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder

Postadresse:	Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus´ gt. 6

Telefon:	22 95 40 00

E-post:	hegesaxebol.moum@statsbygg.no med kopi til Postmottak@statsbygg.no

All post skal merkes med K201 Villa Stenersen.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon.

Totalentreprenørens representant er:

.........................................................

Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprenør:

Adresse:	……………………………………

Telefon:	……………………………………

E-post:	……………………………………

DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40, SAMSPILLSBOKA PUNKT 24)

| MILEPÆLER samspillsfase 1 | FRIST | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Første kostnadsestimat og beskrevet omfang | Avtales | Ja, NOK 10.000,- per hverdag |
| Utarbeidelse av fremdriftsplan samspillfase 1 | 4 uker etter kontraktinngåelse | Ja, NOK 15.000,- per hverdag |
| Utarbeidelse av dokumentleveranseplan samspillfase 1 | 4 uker etter kontraktinngåelse | Ja, NOK 10.000,- per hverdag |
| Timebudsjett/bemanningsplan samspillsfase 1 * | 4 uker etter kontraktsinngåelse | Ja, NOK 10.000,- per hverdag |

*Se vedlagt mal (vedlegg 1.8) for detaljeringsnivå

Ved inngåelse av gjennomføringsavtalen, skal partene sette opp en detaljert fremdriftsplan, med bl.a. følgende dagmulktsbelagte milepæler:

| MILEPÆLER samspillsfase 2 | FRIST | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse detaljert fremdriftsplan og dokumentleveranseplan detaljprosjektering | Før signering gjennomføringsavtale | Nei |
| Igangsetting på byggeplass | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | Ja, NOK 10.000, - per hverdag |
| Andre milepæler | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA/NEI |
| Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | Ja, NOK 10.000, - per hverdag |
| Oppstart prøvedriftsperiode | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | Ja, 1 promille av kontraktssum |
| Overtakelse | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | Ja, 1 promille av kontraktssum |

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

Fremdriftsplan, med dagmulktsbelagte milepæler, eventuelt med flere dagmulktsbelagte frister enn det fremgår ovenfor, fastsettes i egen gjennomføringsavtale ved oppstart av samspillsfase 2, jf. Samspillsbokas punkt 24.1.

DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (SAMSPILLSBOKA PUNKT 12 OG 44)

Isolerglassruter 	Samspillsboka punkt 12.8

Miljøskadelige stoffer og kjemikalier 	Samspillsboka punkt 12.8

Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør)	Samspillsboka punkt 12.8

Avfallshåndtering 	Samspillsboka punkt 12.9

Bytte av nøkkelpersonell	Samspillsboka punkt 12.12

Registrering av totalentreprenører og underleverandører

og egenrapportering om seriøsitet	Samspillsboka punkt 13.4

Lærlingeklausul	Samspillsboka punkt 44.2

UNDERSKRIFT

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.