GJENNOMFØRINGSAVTALE

i Prosjekt 1181702 Villa Stenersen – Rehabilitering fasader

mellom

STATSBYGG

som byggherre

og

firmanavn AS

organisasjonsnr: ...

som totalentreprenør

for

K201 Totalentreprise med samspill

Bakgrunn og forutsetninger

Den (dato) inngikk partene samspillkontrakt K201 Totalentreprise med samspill i prosjekt 1181702 Villa Stenersen – Rehabilitering fasader.

Formålet med denne avtalen er å

- beskrive det som skal detaljprosjekteres og bygges,

- fastsette fremdrift og øvrige krav til gjennomføringen av prosjekterings- og byggearbeidene, og

- fastsette målsum (erstatt «målsum» med «vederlag» dersom samspillsfase 2 skal honoreres med fastpris) for dette arbeidet.

For disse arbeidene gjelder samspillskontrakt K201 Totalentreprise med samspill, samt dokumentene som inngår i denne gjennomføringsavtalen. Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. For øvrig skal dokumentene forstås i samsvar med tolkningsreglene i NS 8407 pkt. 2.2.

Ved signering av denne gjennomføringsavtalen er samspillsfase 1 over for arbeidene omtalt i punkt 2 nedenfor, og samspillsfase 2 for disse arbeidene startes opp.

Kontraktsgjenstand og gjennomføring

Totalentreprenøren skal utføre arbeid i overensstemmelse med krav og beskrivelser som følger av denne gjennomføringsavtalen med vedlegg og av øvrige kontraktsdokumenter.

Målsum

Målsummen, jf. definisjonen i Samspillsboka, punkt 1, settes til

kroner fyll inn...,- inkl. mva.

Målsummen består av priselementene som fremgår av vedlegg <skriv inn nummer og navn>.

Målsummen kan bare kreves endret i de tilfeller som fremgår av Samspillsboka punkt 15.1.2. Målsummen fastholdes selv om mengder og ytelser som skal leveres ikke er tatt med ved kalkulering av målsummen.

Veiledning: Sett inn følgende tekst dersom det fastsettes en øvre og nedre grense for bonus-/malusdelingen, jf. Samspillsboka, punkt 16.5, tredje ledd:

Bonus- /malusdelingen mellom partene er begrenset til besparelser og overskridelser på ... % av målsummen. Dvs. at:

- dersom sluttkostnaden blir høyere enn målsummen skal eventuelle kostnader som overstiger målsummen med mer enn ... % dekkes av byggherren fullt ut

- dersom sluttkostnaden blir lavere enn målsummen skal besparelser utover ... % av målsummen tilfalle byggherren fullt ut.

Veiledning: Dersom samspillsfase 2 skal gjennomføres til fastpris (jf. definisjonen i Samspillsboka punkt 1) skal all tekst ovenfor i dette punkt 3 strykes og erstattes med følgende:

- Fastpris

Fastprisen, jf. definisjonen i Samspillsboka, punkt 1 settes til:

kroner <fyll inn beløp> inkl. mva.

Fastprisen består av priselementene som fremgår av vedlegg <skriv inn nummer og navn>.

Fastprisen fastholdes selv om mengder og ytelser som skal leveres ikke er tatt med ved kalkulering av Fastprisen.

Betaling

Totalentreprenørens vederlag skal beregnes, faktureres og betales etter reglene i Samspillsboka, punktene 16 til 19.

Veiledning: Dersom samspillsfase 2 skal gjennomføres til fastpris (jf. definisjonen i Samspillsboka punkt 1,,) skal avsnittet over strykes og erstattes med følgende:

Totalentreprenørens vederlag skal faktureres iht. NS 8407 pkt 27.2, og indeksreguleres iht. Samspillsbokas punkt 15.2.3.

Fremdrift og dagmulkt

Det er avtalt følgende dagmulktbelagte frister:

| MILEPÆL | FRIST | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse detaljert fremdriftsplan og dokumentleveranseplan detaljprosjektering | Før signering gjennomføringsavtale | NEI |
| Igangsetting på byggeplass | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, NOK 10.000, - per hverdag |
| Andre milepæler | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA/NEI |
| Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | JA, NOK 10.000, - per hverdag |
| Oppstart prøvedriftsperiode | Dato fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, 1 promille av kontraktssum |
| Overtakelse | Datoer fastsettes i gjennomføringsavtalen | JA, 1 promille av kontraktssum |

Underskrifter

Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

| ....................... den .......... 20 ........ |  | ....................... den .......... 20 ........ |
| --- | --- | --- |
| Statsbygg |  | (totalentreprenøren) |

Vedlegg

Veiledning: Vedleggslisten nedenfor er eksempel på dokumenter som det kan være aktuelt å inkludere i gjennomføringsavtalen. Listen må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte kontrakt. Dokumenter som inngår i opprinnelig kontrakt skal ikke vedlegges på nytt, med mindre de er blitt revidert.

| Vedlegg nr. | Dokumentnavn | Dokumentdato |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Kravspesifikasjon og funksjonskrav |  |
| A.2 | Tegninger og beskrivelser |  |
| A.3 | F-21-200 Leveranser og dokumentasjon i prosjektering |  |
| A.4 | BIM (selve modellen) |  |
| A.5 flg. | Evt. andre tilsvarende dokumenter |  |
| B.1 | Fremdriftsplan |  |
| B.2 | Tverrfaglig merkesystem (TFM), samt PA0803 og PA0802 |  |
| B.3 | PA0701 Systematisk ferdigstillelse |  |
| B.4 | PA0702 Systematisk FDVU-innsamling |  |
| B.5 | Andre relevante PAer, se Statsbygg.no |  |
| B.6 | Grensesnittmatrise/ -register /-beskrivelse |  |
| B.7 | SHA-plan |  |
| B.8 | Miljøoppfølgingsplan |  |
| B.9 | Systematisk FDVU-innsamling |  |
| B.10 | Krav til digital samhandling |  |
| B.11 | SIMBA – Statsbyggs BIM-krav |  |
| B.12 | Organisasjonskart for samspillsfase 2 |  |
| B.13 flg. | Evt. andre tilsvarende dokumenter |  |
| C.1 | Spesifikasjon av målsum / fastpris |  |
| C.2. | Faktureringsplan |  |
| C.3. | Forretningsrutiner for samspillsentreprise |  |
| C.4 | Risikoregister, totalentreprenørens del |  |
| C.5 flg. | Evt. andre tilsvarende dokumenter |  |