## Referanse
Vedlegg 1
Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen
Rapport og Excel-ark utarbeidet av SINTEF
| Rapport kan lastes ned fra: |  | Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen SINTEF Bokhandel
| Referanse: | Sivertsen E, Elvebakk K, Kvande T & Time B: Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen. Klima 2050 Report 12. Trondheim 2019 . ISBN 978-82-536-1610-0

## Reguleringsfase
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Reguleringsfase
Område | 1 | Vurder topografi, vannveier og stedlige grunnforhold ift reguleringsplan | x | [10 empty] | Kart over flomveier og grunnforhold om det finnes tilgjengelig
| 2 | Undersøk klimatiske forhold, historikk og forventede klimaendringer (ekstremer) og klimafaktor | x | [10 empty] | Byggforskserien 311.109 Klimaundersøkelser 2005; Klimaprofil for fylket, eks. til Sør-Trøndelag (2016); Rapporten Klima i Norge 2100/Klimaservicesenteret
| 3 | Påse at det finnes eller utarbeides en risikoanalyse for ulike klimascenarioer (flom, skred, snø, styrtregn, vind, temperaturendringer) | x | [10 empty] | Veileder fra DSB - Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging -Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, 2017
| 4 | Undersøk evt påslippskrav overvann fra kommunen | x | [10 empty] | Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer, Norsk Vann Rapport, 190, 2012; Lokal VA-norm (www.va-norm.no)
| 5 | Sjekk om det finnes grunnundersøkelser, eller foreta slike | x | [10 empty] | NVE Atlas (www.atlas.nve.no); historiske kart; løsmassekart NGU; kvikkleirekart; Eks. Legg inn Trondheim kommunes kart

## Skisseprosjekt
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Skisseprosjekt
Område | 6 | Beskriv tomt og omkringliggende elementer som må hensyntas (resipienter, infrastruktur, bebyggelse, flomveger, kvikkleire, fare for vannutløste skred, erosjonssikring, overflatestabilitet, grunnvannstand) | x | [10 empty] | Åpne flomveger i bebygde områder, Norsk Vann Rapport, 204, 2014; Evt geotekniske rapporter som beskriver skredfare
Bygg | 7 | Plassering og orientering av bygning og tilhørende utearealer (vindpåkjenning, soloppvarming, vannveier, snøskjerming , tørke/brannfare) | [11 empty] | Meterologiske data; Norsk Klimaservicesenter og met.no
| 8 | Skjerming mhp bruktbare uteplasser / inngangsparti | [11 empty] | Byggforskserien 517.551 Skjerming av uteplasser, 2014.
| 9 | Bygningsutforming - evt krav i reguleringsplan | [11 empty] | Reguleringsplan; Byggforskserien 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning, 2013 (?); Byggforskserien 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring, 2012 (?) BREAM Mat 05 Robust konstruksjon (?)
Overvann | 10 | Konsept for overvannshåndtering (Avsjekk mot treleddsstrategien og vurdere åpne lokale tiltak som infiltrasjon og fordrøyning) | [11 empty] | Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, Norsk Vann Rapport, 162, 2008; Byggforskserien 311.015. Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder; BREAM Pol 03 Overvannshåndtering (?); Faktaark Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-veiledere/byggesaksveiledere-normer-og-skjemaer/#!c¦document_topic_stormwater
| 11 | Oppdater flomvegkart med aktuell bygning - avklar hindringer
| 12 | Påvirkes nærliggende resipienters vannkvalitet?

## Forprosjekt
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Forprosjekt
Bygg | 13 | Bygningsfysisk konsept mhp fuktsikring (herunder takløsning med innvendig/utvendig nedløp, konstruksjoner mot grunnen, bæresystem/konstruksjonsprinsipp, fasadematerialer, vedlikehold) | [11 empty] | Byggforskserien 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger, 2008; Byggforsserien 525.00 Takformer, taktyper og oppbygning, 2017; Byggforskserien 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger, 2013; Byggforskserien 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting
Overvann | 14 | Valg av overvannsløsninger tilpasset klimatisk beliggenhet og klimafaktor (fordrøyning på bygg eller område) | [11 empty] | Byggforskserien 514.114. Løsninger for lokal håndtering av overvann i bebygde områder; Faktaark Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-veiledere/byggesaksveiledere-normer-og-skjemaer/#!c¦document_topic_stormwater

## Detaljprosjekt
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Detaljprosjekt
Bygg | 15 | Bygningsdetaljering (tak, fasader inkl. dører og vinduer, golv/konstruksjon mot grunn. Tilrettelegge for uttørkning av evt byggfukt og fukt som måtte komme inn i konstruksjonen) | [11 empty] | Byggforskserien 520.415 Beslag mot nedbør, 2004; Byggforskserien 521.XXX om fundament og konstruksjoner mot grunnen, 2005; Byggforskserien 525.XXX om tak, 544.XXX om Taktekking, 525.XXX om utstyr for tak, 533.XXX om vinduer, 523.XXX om yttervegger og innsetting av vindu/dør, 542.XXX om utvendig kledning
Overvann | 16 | Detaljprosjektering av overvannsløsninger (produkt, drift og vedlikehold) | [11 empty] | Veileder for utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein; GRØNNE TAK Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak;
Generelt | 17 | Vurder etablering av sensorer for overvåkning av kritiske konstruksjoner mhp fuktproblematikk (kryperom, tak etc) og overvann

## Byggeperiode
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Byggeperiode
Bygg | 18 | God planlegging av arbeidsoperasjoner, inkludert lagring av materialer på byggeplass, for å hindre innbygging av fukt og sikre fuktbeskyttelse under bygging | [11 empty] | Byggforskserien 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak, 2018; Noreng, K. Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS). Rapport 119. Oslo: Norges Byggforskningsinstitutt, 2005 /; 6606 - S Rent tørt bygg, 2007 (RIF); Byggforskserien 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess, 2007 (?)
Overvann | 19 | God planlegging av arbeidsoperasjoner for konstruksjon av overvannsløsninger, inkludert lagring og sortering av masser som er tenkt gjenbrukt | [11 empty] | The SuDS Manual og Guidance on the construction of SuDS (www.ciria.org)
Generelt | 20 | Lage drifts- og vedlikeholdsplan inkludert opplæring av relevant personell som tar hensyn til forventet fremtidig klima

## Bruksfase
Fase | ID | Sjekkpunkt for klimatilpasning | Hovedansvar (grønn) og fagrådgiver/drift (gul) | [10 empty] | Verktøy/Referanser | Kommentarer
|  |  | Byggherre | PGL | LARK | ARK | RiB | RiByFy | RiMiljø | RiVA | RiGeo | Entrepenør | Drift
Bruksfase
Generelt | 21 | Opplæring og igangsetting av drift- og vedlikeholdsplan